Дели на три.

В целях реализации проекта «Дели на три» на территории Приморского края, в соответствии с письмом Минприроды Российской Федерации от 06.04.2021 № 01-25-53/9526 «Образовательно-просветительский проект «Дели на три»», по вопросу организации раздельного накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в образовательных учреждениях, с освещением реализации проекта в СМИ, министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (далее – министерство) сообщает следующее.

Министерство готово оказывать содействие в реализации проекта «Дели на три» на территории Приморского края в рамках развивающейся в Приморье системы дуального сбора ТКО, оказывать помощь в виде консультирования по вопросам, относящимся к компетенции министерства.

С поэтапным развитием логистики вторсырья в населенных пунктах Приморского края, КГУП «ПЭО» готово обслуживать образовательные учреждения муниципальных образований, указанных в Плане мероприятий (таблица).

КГУП «ПЭО» приступило к поэтапному внедрению раздельного накопления и сбора ТКО на территории Приморского края. В настоящее время раздельный сбор внедряется в г. Владивостоке, г. Артёме, Надеждинском районе. В указанных населённых пунктах существует инфраструктура для приёма перерабатываемых отходов. На втором этапе внедрение раздельного сбора осуществляется в районах, где установлены мусоросортировочные комплексы - Хорольский МР, Дальнереченский МР, Пожарский МР. До конца 2024 года планируется внедрить раздельный сбор ТКО на всей территории Приморского края.

Переход на дуальную систему раздельного сбора отходов (далее – РСО) будет происходить в следующей очередности:

| Сроки (гг) | Этапы | Предполагаемые результаты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1я очередь: г. Владивосток, г. Артём, Надеждинский район |  |  |  |
| 2020 –- 2022 2020-2022 2022-2024 | 1.Формирование инфраструктуры для перехода на дуальную систему РСО. 2.Внедрение дуальной системы РСО на территориях многоквартирных домов 3.Расширение охвата территорий вышеуказанных городов по внедрению дуальной системы РСО | 1. Сформирована договорная база со всеми сторонами взаимодействия по организации РСО, сформированы логистические цепочки по доставке раздельно собранных отходов, оборудованы и согласованы контейнерные площадки для дуальной системы РСО, организована поэтапная закупка специализированных контейнеров. 2. Оснащено порядка 900 контейнерных площадок специализированными контейнерами для сбора вторсырья. | В течение периода 2020-2024 будет подготовлена инфраструктура для внедрения дуального РСО, поэтапно охватывающая все районы г. Владивостока, г. Артёма, с. Вольно-Надеждинское, а также будет производиться подготовительное информирование и экологическое просвещение. Внедрение дуальной системы РСО будет сопровождаться комплексом мероприятий по информированию населения и экологическому просвещению. |
| 2я очередь: населенные пункты (от 100 до 200 тыс. человек): г. Уссурийск (173 тыс. чел.), г. Находка (147 тыс. чел.) |  |  |  |
| 2022 2023 2024 | - Внедрение дуальной системы РСО в вышеуказанных городов в пределах расположения многоквартирных домов. - Расширение охвата территорий вышеуказанных городов по внедрению дуальной системы РСО в пределах расположения многоквартирных домов. - Расширение охвата территорий вышеуказанных городов по внедрению дуальной системы РСО в пределах расположения многоквартирных домов. | 1.1. Обеспечен доступ к дуальной системе РСО 10% населения в каждом из вышеуказанных городов. 1.2. Оснащено порядка 80 контейнерных площадок специализированными контейнерами для сбора вторсырья в каждом из вышеуказанных городов. 2.1. Обеспечен доступ к дуальной системе РСО 20% населения в каждом из вышеуказанных городов 2.2. Оснащено порядка 160 контейнерных площадок специализированными контейнерами для сбора вторсырья в каждом из вышеуказанных городов 3.1. Обеспечен доступ к дуальной системе РСО 30% населения в каждом из вышеуказанных городов 3.2. Оснащено порядка 240 контейнерных площадок специализированными контейнерами для сбора вторсырья в каждом из вышеуказанных городов | 1.Планируется поэтапная установка универсальных специализированных контейнеров для РСО в дополнение к имеющимся контейнерам для общих ТКО. Сбор вторсырья по дуальной системе. Внедрение дуальной системы РСО будет сопровождаться комплексом мероприятий по информированию населения и экологическому просвещению. |
| 3я очередь: населенные пункты (менее 100 тыс. человек): г. Арсеньев (52 тыс. чел.), г. Спасск-Дальний (40 тыс. чел), г. Большой Камень (37 тыс. чел.), г. Партизанск (36 тыс. чел.), г. Лесозаводск (35 тыс. чел.), г. Дальнегорск (34 тыс. чел.), г. Дальнереченск (25 тыс. чел.), г. Фокино (23 тыс. чел.), г. Лучегорск (18 тыс. чел.) и другие населенные пункты. |  |  |  |
| 2023 2024 | - Внедрение дуальной системы РСО в вышеуказанных городов в пределах расположения многоквартирных домов - Расширение охвата территорий вышеуказанных городов по внедрению дуальной системы РСО в пределах расположения многоквартирных домов | 1.1. Обеспечен доступ к дуальной системе РСО 10% населения в каждом из вышеуказанных городов 1.2. Оснащено порядка 120 контейнерных площадок специализированными контейнерами для сбора вторсырья в общей сложности для всех вышеуказанных городов. 2.1. Обеспечен доступ к дуальной системе РСО 20% населения в каждом из вышеуказанных городов 2.2. Оснащено порядка 240 контейнерных площадок специализированными контейнерами для сбора вторсырья в общей сложности для всех вышеуказанных городов. | 1.Планируется поэтапная установка универсальных специализированных контейнеров для РСО в дополнение к имеющимся контейнерам для общих ТКО. Сбор вторсырья по дуальной системе. Внедрение дуальной системы РСО будет сопровождаться комплексом мероприятий по информированию населения и экологическому просвещению. |
| Итого к 2022 году планируется организовать доступ к системе РСО для порядка 380 тыс. человек, к 2024 году для порядка 500 тыс. человек, что составит к 2024 году около 50% населения Приморского края, проживающих в многоквартирных домах. |  |  |  |

Раздельному накоплению и сбору подлежит потенциальное вторсырье. Дуальная система раздельного сбора отходов (РСО) предполагает разделение отходов на два потока, то есть на два типа контейнеров. Первый поток - «перерабатываемые» отходы – потенциальное вторсырье, такие как пластиковые бутылки, флаконы и канистры (ПЭТ/PET1, ПНД/2HDPE), алюминий (41ALU), жесть (40FE), стекло (70-74GL), макулатура (20-22PAP). Второй поток - оставшиеся «неперерабатываемые» отходы, состоящие из пищевых отходов, композитных и сильнозагрязнённых упаковок, средств личной гигиены и прочих ТКО. В отличие от раздельного сбора на несколько фракций, при дуальной системе потенциальное вторсырье собирается в один специализированный контейнер, сортируется на мусоросортировочном комплексе, затем формируются транспортные партии вторсырья для направления на переработку (утилизацию). Подробная информация о сортировке ТКО размещена на официальном сайте КГУП «ПЭО» http://spzv.ru/ekologicheskoe-prosveshhenie/.

Для организации раздельного накопления ТКО на контейнерных площадках устанавливаются специальные контейнеры, обеспечивающие размещение в них только определенного вида отходов. Ширина проезда к месту (площадке) накопления ТКО, на котором планируется установить контейнер для вторсырья, должна составлять 3 метра.

Контейнеры для РСО для дошкольных, начальных, средних образований КГУП «ПЭО» выдает по договору ответственного хранения. Для получения контейнеров образованиям необходимо обращаться в Отдел внедрения раздельного сбора ТКО КГУП «ПЭО» по телефону 8(914) 320-01-04, адрес электронной почты rsbor@spzv.ru. Форма заявки на получение контейнера свободная.

Закупка и установка урн для раздельного накопления ТКО в помещениях осуществляется за счет собственных средств образовательных учреждений.

При погрузке раздельно накопленных компонентов ТКО обеспечиваются условия, при которых раздельно накопленные отходы не смешиваются с иными видами отходов. Раздельно накопленные компоненты ТКО, являющиеся вторичными материальными ресурсами, подлежат передаче на переработку организациям, осуществляющим их обработку и утилизацию.

Вместе с тем, считаем необходимым разъяснить о необходимости регулярного проведения инструктажа с персоналом, занятым работой по сбору отходов, а именно недопустимости смешения раздельно накопленного вторсырья с прочими «неперерабатываемыми» отходами ТКО, состоящими из пищевых отходов и прочих ТКО.

По итогам работы программы Минприроды Российской Федерации даст оценку программы на территории Дальневосточного федерального округа.

Указанная информация размещается для участия населения в сфере экологического образования, просвещения и воспитания экологической культуры в Приморском крае, по формированию ответственного отношения к обращению с отходами, в том числе к раздельному сбору ТКО (п.6. ст. 4, ст. 9 Закона Приморского края от 05.11.2020 № 911-КЗ «Об экологическом образовании, просвещении и воспитании экологической культуры в Приморском крае»).

Материалы Минприроды РФ для реализации проекта «Дели на три» размещены по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1hgk3Z9fvMfkGJsGhPXokGdY-6uHjnDEe?usp=sharing.