# Доклад по оценки эффективности реализации муниципальных программ

# администрации Кировского муниципального района

# за 12 месяцев 2018 года

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, и в целом после завершения ее реализации, в соответствии с Постановлением администрации Кировского муниципального района № 122 от 11.05.2016г.,  об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ в Кировском муниципальном районе, на основе данных исполнителей муниципальных программ (последние изменения от 01.02.2018 год № 29).

- Критерии социальной эффективности программ – показатели, учитывающие ожидаемый вклад реализации долгосрочной целевой программы в показатели социального развития, которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Социальная эффективность бюджетных ассигнований признается положительной в случае достижения социально значимого эффекта в результате выполнения программных мероприятий и реализации муниципальной программы в целом.

В 2018г. в Кировском муниципальном районе ведется  реализация  11 муниципальных программ:

- «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района  на 2018 – 2022гг.», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 163 от 28.08.2017г.

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 189 от 09.10.2017г.

- «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 177 от 12.09.2017г.

- «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 643 от 31.10.2013г.

- «Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2018-2022гг.», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 8 от 15.01.2018 года

- «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Кировского муниципального района на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 75 от 06.03.2018 года

- «Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе на 2018-2022г», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 248 от 14.12.2017г.

- «Сохранение и развитие культуры в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 60 от 28.02.2018г.

- «Развитие МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг населению Кировского муниципального района на 2016-2018 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 570 от 30.12.2015г.

- «Противодействие коррупции в администрации Кировского муниципального района на 2016-2018г.», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 129 от 24.05.2016г.

- «Доступная среда для инвалидов в Кировском муниципальном районе на 2016-2019 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 492 от 16.11.2015г.

- Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 189 от 09.10.2017г.

Целью данной программы является  создание  благоприятных условий для устойчивого развития  малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие Кировского муниципального района. Для  достижения  сформулированной цели необходимо  решение  комплекса  задач:

-формирование политики, обеспечивающей  развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства;

-развитие механизмов  финансовой поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства;

-совершенствование системы получения субъектами малого и среднего предпринимательства консультационной  и информационной  поддержки;

-создание правовых, экономических и организационных  условий для          устойчивой  деятельности малого и среднего предпринимательства, обеспечение  взаимодействия органов  местного самоуправления и предпринимательских  структур в решении проблем социально-экономического развития;

-вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

-улучшение стартовых условий для  предпринимательской деятельности.

Данной программой предусмотрена финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или реализующих) товары (работы, услуги) предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, в части предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях  создания и развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Постановлением от 15.06.2018г. №145 «О внесении  изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие  малого и среднего предпринимательства в Кировском  муниципальном  районе на 2018-2022г.», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района № 189 от 09.10.2017 года, внесены изменения в паспорт данной муниципальной программы в раздел финансирования. Объем финансирования на 2018 год за счет средств бюджета  Кировского муниципального района составляет 0 рублей.

В программе предусмотрено 4 показателя, на основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, динамика значений целевых индикаторов, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

Оценка основных индикаторов данной программы за 2018 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | значение целевого индикатора за 2018 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверж-дено | достиг-нуто | оклоне-ние | оценка в баллах |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения жителей в КМР | ед. | 299,8 | 293,4 | 6,4 | -6,4 |
| доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех форм собственности | % | 47 | 53 | 6,0 | +6 |
| количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь созданных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы | ед. | 3 | 0 | 3 | -3 |
| доля оборота малых предприятий, включая микропредприятия | % | 49,0 | 50,0 | 1,0 | +1 |
| Итого |  |  |  |  | -2,4 |

5 стаи среднего предпринимательства на территории КМР по данным статистики оставлении в аренду кое обслуживание, своевременное и достоверное предоставление отчетов.врсах и

Динамика значений целевых индикаторов программы

| Целевые индикаторы | Ед. изм. | год реализации целевой программы |  |  | % эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения жителей в КМР | ед. | 299,5 | 302 | 293,4 | 97 |
| доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех форм собственности | % | 50,0 | 49 | 53 | 108 |
| количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь созданных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля оборота малых предприятий, включая микропредприятия | % | 49,0 | 58 | 50 | 86 |

Оценка эффективности реализации данной программы

| вывод об эффективности программы | итоговая сводная оценка (баллов) | предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| эффективность возросла | положительное значение |  |
| эффективность на уровне | 0 |  |
| эффективность снизилась | отрицательное значение | программа требует финансовой поддержки |

Постановлением администрации Кировского муниципального района № 145 от 15.06.2018 года «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на 2018-2022годы», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района № 189 от 09.10.2017г  (в редакции  постановления администрации Кировского муниципального района №76 от 14.03.2018г.)» были внесены изменения в части финансирования мероприятий на 2018 год, из – за отсутствия заявок от предпринимателей на участие в мероприятиях программы лимиты бюджетных ассигнований перераспределены на другие статьи расходов бюджета Кировского муниципального района.

Финансирование в 2018 году не производилось, но осуществлялась имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства на основании Федерального Закона № 209 от 24.07.2007г. «Развитие малого и среднего предпринимательства РФ», Постановления Правительства РФ № 645 от 21.08.2010г. «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», Постановления Правительства РФ № 1283 от 01.12.2016г. «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ № 645 от 21.08 2010г.», решения Думы Кировского муниципального района от 06.08.2015г. № 659 «О принятии решения об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе». На основании вышеизложенного, программа является эффективной и целесообразна к финансированию.

2. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе на 2018-2022г», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 248 от 14.12.2017г.

В 2018 году на реализацию программы предусмотрено 150,0 тыс. руб. местного бюджета,  за 12 месяцев 2018г. профинансировано 148,050 тыс. руб., что составляет 98,7% от планового значения. Все мероприятий были проведены в соответствии с планом.

В данной программе предусмотрено 2 показателя: доля населения Кировского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества детей и подростков систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Кировского муниципального района. На основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, динамика значений целевых индикаторов, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

Оценка основных индикаторов программа за 2018 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | значение целевого индикатора за 2017 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| доля населения Кировского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой спортом | % | 19,5 | 19,0 | 0,5 | 0 |
| увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Кировского муниципального района | % | 38,0 | 36,0 | 2 | +1 |
| Итого |  |  |  |  | +1 |

Динамика значений целевых индикаторов программы

| целевые индикаторы | ед. изм. | год реализации целевой программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| доля населения Кировского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой спортом | % | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
| увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Кировского муниципального района | % | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 |

Население Кировского муниципального района на  01.01.2018г. –  18683 чел.

По данным статистической отчетности за 2018 год количество людей систематически занимающихся спортом равно 1403 чел., из них: 200  - ОУ, 135 - СХТК, 808 – ДОД и взрослое население в возрасте от 18 до 60 лет – 260 человек.

Количество детей и подростков от 6 до 15 лет в Кировском муниципальном районе в  2018 году составило -  1900 человек.

Из данных видно, что в 2018г. уменьшилась доля населения систематически занимающихся спортом. По причине уменьшения количества населения муниципального района, за счет низкой рождаемости и миграции населения, уменьшается количество человек занимающихся спортом, в том числе доля детей и подростков.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной программы составила 100%, цели реализации муниципальной программы выполнены в полном объеме. Программа требует корректировки в части дополнения мероприятий и увеличения финансирования на выезд детских команд на краевые соревнования, обеспечения их формой и спортивным инвентарем.

Необходимо выделение бюджетных средств для создания центра тестирования ГТО (создание и обеспечение рабочих мест, оплаты судейских бригад, мероприятий, проводимых в рамках ГТО).

3.Муниципальная программа

Кировского муниципального района "Устойчивое развитие

сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года»

Программа и Порядок предоставления социальных выплат утверждены Постановлением администрации Кировского муниципального района № 643 от 31.10.2013г.

Программа разработана для достижения следующих целей:

- создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности,

- содействия созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе,

- удовлетворению потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.

Программа реализуется путем предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим или изъявившим желание проживать в сельской местности, социальных выплат на улучшение жилищных условий путем приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома в соответствии с Порядком предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам сельской местности Кировского муниципального района, утверждаемым администрацией Кировского муниципального района.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач: улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности; стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов.

Ведется работа по исполнению программных мероприятий структурными подразделениями администраций городских и сельских поселений Кировского муниципального района, комиссиями по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности.

Комиссия формирует список граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий, проживающих в сельской местности Кировского района.

В 2018 году на реализацию программы предусмотрено 155,9 тыс.руб. местного бюджета, за 12 месяцев 2018г. было профинансировано социальных выплат шести семьям для приобретения жилья, в общей сумме 11068,9 тыс.руб., из них местного бюджета 155,9 тыс.руб., и федерального бюджета 10913,0тыс. руб.

В данной программе не предусмотрены целевые индикаторы.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной программы составила 100%. Программа признана эффективной и целесообразна к финансированию.

4. Муниципальная программа

«Сохранение и развитие культуры в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 60 от 28.02.2018г.

За счет средств районного бюджета  в 2018 году содержались   районный дом культуры,  межпоселенческая центральная библиотека, библиотеки с.Руновка, с.Комаровка, с.Крыловка, с.Марьяновка и с.Хвищанка, клубы с.Подгорное, с. Крыловка, с. Марьяновка, с. Межгорье, с. Руновка, с. Комаровка, с. Афанасьевка, с. Степановка, с. Антоновка,  музей им. Малаева.

Постановлением администрации Кировского муниципального района внесены изменения в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры на территории Кировского муниципального района на 2018 - 2022 годы», где на мероприятия по данной программе на 2018 год запланировано в общей сумме – 33443,338 тыс.руб., исполнено за 12 месяцев 2018г. – 28642,921 тыс.руб.

Эффективность затрат и использование бюджетных средств 86%.

Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

| N п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) (тыс. руб.)2018 г. | Фактические расходы (тыс. руб.)2018 г. | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Муниципальная программа "Сохранение культуры в Кировском муниципальном районе" на 2018 - 2022 годы | всего | 33443,338 | 28642,921 | 86,0 |
|  |  | бюджет Кировского МР | 32522,423 | 26942,460 | 82,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 920,915 | 630,983 | 68,52 |
| 1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания межпоселенческой центральной библиотекой МБУ КДЦ | всего | 4988,670 | 3913,197 | 78,45 |
|  |  | бюджет Кировского МР | 4948,670 | 3885,153 | 78,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 40,0 | 28,044 | 70,1 |
| 1.2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания клубными учреждениями МБУ КДЦ КМР | всего | 21871,942 | 18618,928 | 85,13 |
|  |  | бюджет Кировского МР | 21612,527 | 18359,513 | 85 |
|  |  | внебюджетные источники | 259,415 | 259,415 | 100 |
| 1.3. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания районным музеем им. В.М. Малаева и культурно-этнографическим музеем-комплексом «Крестьянская усадьба. Начало ХХ века.» с. Подгорное МБУ КДЦ КМР | всего | 3454,57 | 3454,57 | 100 |
|  |  | бюджет Кировского МР | 3300,570 | 3300,570 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | 154,0 | 154,0 | 100 |
| 1.4. | Финансовое обеспечение (бухгалтерский учет) МБУ КДЦ КМР | всего | 1608,677 | 1414,723 | 87,95 |
|  |  | бюджет Кировского МР | 1591,177 | 1397,223 | 87,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 17,5 | 17,5 | 100 |
| 1.5. | Финансовое обеспечение клубных учреждений сельских поселений (Крыловское сельское поселение, Руновское сельское поселение) (оказание услуг, выполнение работ) | всего | 1069,479 | 1069,479 | 100 |
|  |  | бюджет Кировского МР | 1069,479 | 1069,479 | 100 |
| 1.6. | Мероприятия по организации и проведению общерайонных массовых мероприятий и праздников для всех категорий населения | всего | 22,0 | 22,0 | 100 |
|  |  | бюджет Кировского МР | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 22,0 | 22,0 | 100 |
| 1.7. | Мероприятия по укреплению материально –технической базы МБУ КДЦ КМР | всего | 410,0 | 132,024 | 32,2 |
|  |  | бюджет Кировского МР | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 410,0 | 132,02 | 32,2 |

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Кировского района по мероприятиям программы равна 82,5%, внебюджетных средств – 65,5%, что также делает реализацию программы эффективной.

На основе данных представленных исполнителем программы проведена оценка основных целевых индикаторов, динамика целевых значений, оценка эффективности данной программы. Значения представлены в таблицах в соответствии с утвержденным порядком оценки эффективности программ.

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы

за 2018 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора за 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| Степень удовлетворенности населения Кировского муниципального района услугами культуры | % | 87 | 87 | 0 | 0 |
| Количество посещений пользователей библиотек | единиц | 32375 | 32411 | -36 | -36 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в год | единиц | 10 | 391 | +381 | +381 |
| Количество клубных формирований | единиц | 50 | 55 | +5 | +5 |
| Количество зрителей, посетивших культурно - досуговые мероприятия | человек | 35000 | 41261 | +6261 | +6261 |
| Количество посещений музейных учреждений | человек | 11000 | 10427 | -573 | -573 |
| Итого |  |  |  |  | +6038 |

Из таблицы видно, что по показателю «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в год» произошло увеличение в связи с финансированием на приобретение новых экземпляров, в том числе из: местного бюджета - 0 руб.; внебюджетных источников - 1505 руб. (23 экземпляра); передано в дар  (ПКПБ им. А.М. Горького, читателей) - 267 экземпляров, прочие источники (взамен утерянных, периодические издания) - 101 экз.

По показателю «Количество зрителей, посетивших культурно - досуговые мероприятия» произошло значительное увеличение за счет проведения незапланированных мероприятий (выборы Губернатора Приморского края).

По показателю «Количество посещений музейных учреждений» произошло снижение по причине отмены экскурсий в связи с протеканием кровли в сентябре, октябре 2018 года.

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

| Целевые индикаторы | Ед. изм. | Года реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2018г. | % эффективности |
| Степень удовлетворенности населения Кировского муниципального района услугами культуры | % | 87 | 87 | 100% |
| Количество посещений пользователей библиотек | единиц | 32375 | 32411 | 100,1 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в год | единиц | 777 | 391 | 50,3 |
| Количество клубных формирований | единиц | 50 | 55 | 110 |
| Количество зрителей, посетивших культурно-досуговые мероприятия | человек | 33547 | 41261 | 123 |
| Количество посещений музейных учреждений | человек | 11085 | 10427 | 94,1 |

- Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных результатов муниципальной программы (целевых индикаторов), так как все целевые индикаторы достигли выше 80%, а некоторые превысили 100%, то есть цели реализации муниципальной программы выполняются.

5. Муниципальная программа

«Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 177 от 12.09.2017г.

Данная программа состоит из комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня эффективности работы органов системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних в Кировском районе.

Целью Программы является повышение результативности межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленного на сокращение числа правонарушений и асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, эффективная социализация и реабилитация детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для предупреждения семейного неблагополучия.

Достижение цели муниципальной программы предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих основных  задач, отражающих установленные полномочия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних,  к ним относятся:

- развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних на территории Кировского муниципального района;

- снижение числа преступлений и общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними;

- сокращение числа семей, находящихся в социально опасном положении;

- осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия;

- социально–педагогическая реабилитация семей и  несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении;

- реализация мер, направленных на профилактику  детского алкоголизма и потребления наркотических, токсических и психотропных веществ несовершеннолетними, табакокурения;

- выявление  и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, и других противоправных и антиобщественных действий, противодействие экстремистским проявлениям в молодежной среде,   а также случаев склонения их к суицидальным действиям;

- обеспечение условий  для трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, в том числе детей группы риска;

-  воспитание у подростков и молодежи правосознания, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

«Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018  год» за счет средств бюджета Кировского муниципального района

В 2018 году на финансирование муниципальной программы «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений на 2018-2022 г.г.» выделено 567000 рублей.

|  | Мероприятия | Сумма (руб) | Профинансировано | Остаток кредитов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 2.3. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних». | 440 000 | 445 355,91 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 2.4. «Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время». | 110 000 | 109 715,50 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 2.9. «Проведение медицинского обследования несовершеннолетних, направленных по решению суда в специальные учебно-воспитательные учреждения». | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 2.11. «Проведение информационно-просветительской работы с несовершеннолетними: - дни информации – «Такое разное образование», «Открытый мир»; - тематические дни – «Право имею!», «Легко ли быть молодым...», «Я – для себя, Я – для других»; - информационные стенды – «Несекретная информация», «Я не такой как все»». | 2000 | 2000 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 3.3. «Организация и проведение совместных рейдов: - по выявлению безнадзорных, беспризорных, а также по социально-опасным семьям, имеющих несовершеннолетних детей, - по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете, в т.ч. условно осужденных, вернувшихся из исправительных колоний, спецшкол; - по выявлению нарушителей правил торговли спиртными напитками. | 15 000 | 9 928,59 | 0 |

Фактически израсходовано – 567 000 рублей. Запланированный объем средств бюджета Программы выполнен в полном объеме 100%.

Целевые индикаторы и показатели,

позволяющие оценивать ход реализации Программы

- Увеличение количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, получивших услугу временного трудоустройства, от 1,8% в 2018 году до 9,8%  в 2022 году.

В 2018 году данный показатель увеличен на 7,6% (2017 год – 110, 2018 год – 119 (план – 112)).

В данном мероприятии фактическое достижение цели данного показателя муниципальной программы составляет 106,2 %

Снижение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними, от 2,9% в 2018 году до 16,6% в 2022 году.

В 2018 году данный показатель повысился на 2,7% (2017 год – 70, 2018 год – 72 (план – 68)).

В данном мероприятии фактическое достижение цели данного показателя муниципальной программы составляет 95,2 %.

3.Увеличение количества проведения рейдовых мероприятий, от 2,7% в 2018 году до 9,9% в 2022 году.

В 2018 году данный показатель увеличен на 2,7 % (2017 год – 73, 2018 год – 75 (план – 75)).

В данном мероприятии фактическое достижение цели данного показателя муниципальной программы составляет 100 %.

4.Увеличение количества детей, охваченным отдыхом и оздоровлением в течение года на базе образовательных учреждении, социально-реабилитационных центрах, загородных лагерях, от 0,9% в 2018 году до 4,4% в 2022 году.

В 2018 году данный показатель увеличен на 3,1% (2017 год – 1102, 2018 год – 1137 (план – 1112)).

В данном мероприятии фактическое достижение цели данного показателя муниципальной программы составляет 102,2 %.

    - ходе реализации Программы в районе сформирована нормативно-правовая база, определяющая систему работы по профилактике социально-девиантного поведения несовершеннолетних. Дальнейшее развитие получили основные направления деятельности органов и учреждений системы  профилактики, выстроена система профилактической работы с подростками асоциального поведения, разработан единый подход к решению вопросов предупреждения детской преступности.

    - Постановлением КДНиЗП №20 от 14.07.2015 года утвержден Порядок межведомственного взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися  в социально-опасном положении (трудной жизненной ситуации) на территории Кировского муниципального района, который координирует  действия органов и учреждений системы профилактики в случае выявления несовершеннолетних, оказавшихся в обстановке, угрожающей их жизни и (или) здоровью.

Одним из эффективных методов решения проблемы детской безнадзорности и профилактики асоциального поведения стала организация полезной занятости подростков группы социального риска во время каникул и в свободное от учебы время. Обеспечение временной занятости несовершеннолетних позволяет повысить их мотивацию к трудовой деятельности, сформировать первичные профессиональные навыки, что способствует снижению количества преступлений, совершаемых подростками.

Мероприятия, которые предусмотрены данной программой без финансирования, осуществляются в полном объеме.

В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав установлена автоматизированная информационная система «Подросток», в которой идет учет семей, находящихся в социально опасном положении. Ежеквартально сведения направляются в Краевую межведомственную КДНиЗП.

В КДНиЗП также ведется учет социально-опасных семей по Кировскому муниципальному району, стоящих на контроле. По состоянию на 01.01.2019 года на учете в КДНиЗП состоит  25 семей, в них воспитывается 64 ребенка (АППГ- 26 семей, в них 64 детей). За период 2018 года было снято с учета 10 семей, поставлено – 9. За истекший период 2018 года оказана консультативная помощь  - 552 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и СОП. 95 семьям оказана помощь в натуральном выражении (продукты, канц.товары, пром.товары). Мерами социальной поддержки охвачены из 25 семей – 16 семей (64%), из них семьи, которые получают детские пособия - 8 (32%), и семьи, получающие льготы, выплаты (многодетные, инвалиды и др.) – 9 (36%).

Информация о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях подаются директорами образовательных учреждений в КДНиЗП, отдел образования, ОП № 17 МО МВД России «Лесозаводский».

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних.

В 2018 году с работодателями заключено 9 договоров на временное трудоустройство несовершеннолетних с двумя организациями и 1 предпринимателем. Трудоустроено в 2018 году - 168 несовершеннолетних (АППГ -152), из них: состоящие на учете в КДНиЗП – 3, из многодетных, малообеспеченных и неполных семей – 4, детей, оставшихся без попечения родителей – 3, из детей, находящихся под опекой - 1. Несовершеннолетние были трудоустроены на следующие виды работ: подсобные рабочие, кухонные рабочие, вожатые, музыкальный работник, рабочие по комплексному обслуживанию зданий.

В 2018 году на выплату материальной поддержки несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет из средств краевого бюджета отделением КГБУ «Приморский центр занятости населения» в Кировском районе израсходовано 93,3 тыс.рублей.  Согласно муниципальной программы «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 гг.» с местного бюджета на трудоустройство несовершеннолетних выделено 445 355, 91 руб.  В течение летнего периода освоено 361 394, 87 руб. (на эту сумму был трудоустроен - 91 несовершеннолетний через МКУ «ЦОМОУ» и 20 несовершеннолетних работали вожатыми в лагере с дневным пребываем «Молодая Гвардия» при МБОУ ДО ДЮСШ «Патриот»). Оставшиеся денежные средства в сумме 82 461, 04 руб. были использованы на трудоустройство несовершеннолетних в октябре 2018 года (8 несовершеннолетних по 0,5 ставки). Общее количество несовершеннолетних трудоустроенных за счет средств местного бюджета – 119 несовершеннолетних (АППГ – 110).

Активное участие в трудоустройстве несовершеннолетних в летний период  2018 года  приняли образовательные организации: МБОУ «СОШ №1 п.Кировский» (18), МБОУ «ООШ с.Крыловка» (16), МБОУ «СОШ с.Авдеевка» (16), МБОУ «СОШ №2 п.Кировский» (15), МБОУ «ООШ с.Преображенка» (8), МБОУ «ООШ Комаровка» (8),  МБОУ «ООШ с.Руновка» (8), МБОУ «ООШ с.Уссурка» (6), МБОУ «СОШ с.Павлофедоровка», а также учреждения дополнительного образования  - МБОУ ДО ДЮСШ «Патриот» п.Кировский  (Молодая Гвардия и «Мечта») - (20\48),  ИП Шомполов Н.А.(1).

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органами системы профилактики систематически организуются рейды в неблагополучные, социально-опасные семьи.  За период 2018 года организованно и проведено 75 (АППГ-73) рейдов, посещено 391 семьи (АППГ - 404). В каждом конкретном случае принимаются различные меры к родителям и несовершеннолетним, оказывается помощь.

Данная программа признана эффективной и целесообразна к финансированию.

6. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Кировского муниципального района на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 75 от 06.03.2018 года

Цель программы: Повышение уровня безопасности и защищенности населения и муниципальных учреждений социальной сферы Кировского муниципального района путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

Данной программой предусмотрено 2 целевых индикатора: число общественных и религиозных объединений, склонных к проявлениям терроризма и экстремизма; число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского характера.

На основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

Оценка основных индикаторов программа за 2018 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | значение целевого индикатора за 2017 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| число общественных и религиозных объединений, склонных к проявлениям терроризма и экстремизма | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского характера | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 0 |

Объем финансирования данной программы по всем мероприятиям  на 2018г. установлен 100,0 тыс.руб., за 12 месяцев 2018г. было израсходовано 96,0 тыс.руб. Выполнены мероприятия по установлению и ремонту ограждения территории, МОКУ СОШ с. Руновка, установлены и поставлены на обслуживание видеонаблюдения ОУ в Авдеевской СОШ и Павлофёдоровской СОШ; разработке и изготовлению наглядно - агитационной продукция (памятки) о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актах, размещению материалов по профилактике терроризма в средствах массовой информации (из запланированных 10.0 тыс. руб.  в администрации района было освоено - 6,0 т.р. - на приобретение бумаги, краски. Изготовление и распространение материалов проведено в полном объёме).

Мероприятия, которые предусмотрены данной программой без финансирования, осуществляются в полном объеме, так были проведены классные часы в общеобразовательных школах о порядке и правилах поведения при угрозе возникновения террористических актов; встречи родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам антитеррористической защищенности.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Кировского района равна 96,0%, данная программа признана эффективной.

7. Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения   в границах Кировского муниципального района» на  2018-2022гг. утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального района №163 от 28.08.2017г.

Основные мероприятия программы:

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог в т.ч.:

1.1. Содержание  и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кировского муниципального района.

1.2. Организация безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кировского муниципального района.

1.3. Приобретение дорожной техники.

1.4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Кировского муниципального района.

2. Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Кировского муниципального района и создание условий для предоставления качественных и доступных транспортных услуг населению.

Основные задачи Программы:

- организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения Кировского муниципального района.

- организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Кировского муниципального района и создание условий для предоставления качественных и доступных транспортных услуг населению, сохранение социально значимых межселенческих автобусных маршрутов.

На основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в году, предшествующем отчетному финансовому году | в отчетном году |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2018-2022гг. утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального района №163 от 28.03.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 0 |  | 0 |  | 0 | - |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 60 |  | 60 |  | 60 | - |
| 3. | Численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с районным центром в общей численности населения района | чел. | 6647 |  | 6647 |  | 6647 | - |

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы достигнуты на 100%.

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем расходов (тыс. руб.), годы |  |  | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1. | Разработка проекта организации дорожного движения (единая дислокация дорожных знаков) | Администрация Кировского муниципального района | 513,1 | 513,1 |  | 100 |  |
| 2. | Приобретение и установка дорожных знаков, баннеров, информационных щитов и т.д. | Администрация Кировского муниципального района | 1,6 | 1,6 |  | 100 |  |
| 3. | Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог расположенных в границах населенных пунктов в соответствии с Соглашениями. | Администрации: 1. Горненского с.п. 2. Крыловского с.п. 3. Руновского с.п. 4. Хвищанского с.п. | 7134,5 | 7134,5 |  | 100 |  |
| 4 | Предоставление межбюджетных трансфертов Крыловскому сельскому поселению на проведение работ по текущему ремонту ул. Беговая с. Марьяновка, Крыловского сельского поселения. | Администрация Крыловского сельского поселения | 484,0 | 484,0 |  | 100 |  |
| 5 | Предоставление межбюджетных трансфертов Кировскому городскому поселению на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог расположенных в границах населенных пунктов в соответствии с Соглашением | Кировское г.п. | 3175,14 | 3175,14 |  | 100 |  |
| 6 | Предоставление межбюджетных трансфертов Горноключевскому городскому поселению на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог расположенных в границах населенных пунктов в соответствии с Соглашением | Горноключевское г.п. | 1024,86 | 1024,86 |  | 100 |  |
| 7 | Предоставлять субсидии на финансовое возмещение части затрат, образующихся в связи с выполнением регулярных перевозок пассажиров автобусами общего пользования по внутримуниципальным межпоселенческим маршрутам района | Администрация Кировского муниципального района | 1343,1 | 1343,1 |  | 100 |  |
|  | Итого по Программе |  | всего | 13676,3 |  | 13676,3 |  |
|  |  |  | бюджет Кировского муниципального района | 13676,3 |  | 13676,3 |  |

Оценка эффективности затрат и использования средств районного  бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2018г. составила 100%.

8. Муниципальная программа

«Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2018-2022гг.», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 8 от 15.01.2018 года

Основные задачи Программы:

- обеспечение реализации равных прав граждан на образование всех уровней, а также развитие системы образования в интересах личности, общества и государства

- развитие гибкой, открытой сети муниципальных образовательных организаций Кировского муниципального района для обеспечения безопасного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования независимо от социального статуса семьи, состояния здоровья детей и места жительства;

- повышение качества образования обучающихся;

- комплексное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования;

- обеспечение качества и эффективности начального общего, основного общего, среднего общего дошкольного, и дополнительного образования за счет совершенствования содержания, организационных форм и технологий обучения и воспитания детей, разработки инновационных образовательных программ;

- создание инновационной инфраструктуры муниципальной системы образования Кировского района, развитие электронной образовательной среды;

- сохранение единого образовательного пространства на основе интеграции общего и дополнительного образования в разных типах и видах образовательных организаций Кировского района;

- создание в муниципальной системе Кировского муниципального района условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у них навыков здорового образа жизни, оказание обучающимся психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

- повышение безопасности муниципальных образовательных организаций Кировского района;

- сопровождение процесса социализации обучающихся муниципальных образовательных организаций Кировского района, адаптации их к жизни в обществе;

- развитие системы поддержки одаренных детей;

- развитие профессионального потенциала педагогических кадров.

Данная программа состоит из 9 подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка муниципальных образовательных организаций»

- подпрограмма № 2 «Развитие дошкольного образования в Кировском муниципальном районе»

- подпрограмма № 3 «Безопасность образовательных организаций»

- подпрограмма № 4 «Развитие внешкольного образования»

- подпрограмма  № 5 «Переподготовка и повышение кадров»

- подпрограмма № 6 «Организация отдыха детей»

- подпрограмма № 7 «Другие вопросы в области образования»

- подпрограмма № 8 «Молодежь Кировского района»

- подпрограмма № 9 «Предупреждение развития наркомании в районе»

В 2018 году на финансирование муниципальной программы было выделено 380 256,271 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет местного бюджета Кировского муниципального района и краевого бюджета

| Наименование | Сумма на 2018 год | Исполнено за 2018 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 гг.» | 380 256,271 | 335 616,172 | 88,3 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка муниципальных образовательных учреждений» | 230 060,359 | 205 251,776 | 89,2 |
| Мероприятия по развитию и поддержке образовательных учреждений | 600,000 | 585,324 | 97,6 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (школы) | 75 663,278 | 57 711,497 | 76,3 |
| Расходы на исполнение госполномочий по реализации дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | 143 004,050 | 143 004,050 | 100,0 |
| Обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием (за счет краевого бюджета) | 3 696,000 | 3 443,068 | 93,2 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Приморского края | 1 254,562 | 507,838 | 40,5 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на меры социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края | 275,735 | 0,000 | 0,0 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений Приморского края | 4 453,387 | 0,000 | 0,0 |
| Расходы на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из бюджета Приморского края предоставляются субсидии | 1 113,347 | 0,000 | 0,0 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие дошкольного образования в Кировском муниципальном районе» | 91 381,405 | 77 746,438 | 85,1 |
| Мероприятия по развитию и поддержке дошкольных образовательных учреждений | 30,000 | 30,000 | 100,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дошкольного образования | 39 207,550 | 26 140,395 | 66,7 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 48 134,855 | 48 134,855 | 100,0 |
| Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 4 009,000 | 3 441,189 | 85,8 |
| Подпрограмма № 3 «Безопасность образовательных учреждений» | 1 265,000 | 1 188,146 | 93,9 |
| Санитарно-эпидемиологическая безопасность образовательных учреждений | 265,000 | 224,814 | 84,8 |
| Противопожарная безопасность образовательных учреждений | 1 000,000 | 963,332 | 96,3 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие внешкольного образования» | 27 703,010 | 23 306,831 | 84,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ДОД "ДЮЦ") | 4 692,800 | 3 347,825 | 71,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ВПЦ "Патриот") | 11 606,520 | 11 606,520 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ДОД «КДШИ») | 7 628,650 | 5 747,447 | 75,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ДОД «ГДШИ") | 3 775,040 | 2 605,039 | 69,0 |
| Подпрограмма № 5 «Переподготовка и повышение кадров» | 50,000 | 50,000 | 100,0 |
| мероприятия по переподготовке и повышению кадров | 50,000 | 50,000 | 100,0 |
| Подпрограмма № 6 «Организация отдыха детей» | 2 428,000 | 2 420,000 | 99,7 |
| Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 2 428,000 | 2 420,000 | 99,7 |
| Подпрограмма № 7 «Другие вопросы в области образования» | 27 162,497 | 25 446,981 | 93,7 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (прочие учреждения) | 27 162,497 | 25 446,981 | 93,7 |
| Подпрограмма № 8 «Молодежь Кировского района" | 129,000 | 129,000 | 100,0 |
| Мероприятия в сфере образования | 90,000 | 90,000 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ "КДЦ") | 39,000 | 39,000 | 100,0 |
| Подпрограмма № 9 «Предупреждение развития наркомании в районе» | 77,000 | 77,000 | 100,0 |
| Мероприятия по предупреждению развития наркомании в районе | 77,000 | 77,000 | 100,0 |

Оценка эффективности затрат и использования средств районного  и краевого бюджетов данной подпрограммы за 12 месяцев 2018г. составила 88,3%. Мероприятия, на которые не предусмотрено финансирование, выполнялись в полном объеме.

На основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения |  | Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в отчетном году |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| «Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2018-2022гг.», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 8 от 15.01.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Процент улучшения условий обучения, повышение эффективности использования материально-технической базы образовательных организаций | % |  | 56 | 65 | +9 |
| 2. | Доля детей, охваченных разными формами дошкольного образования и развития, в общей численности детей дошкольного возраста, проживающих в Кировском муниципальном районе и нуждающихся в разных формах образования и развития | % |  | 72 | 100 | +28 |
| 3. | Удельный вес ДОУ, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями в общем числе ДОУ | % |  | 65 | 100 | +35 |
| 4. | Увеличение уровня образованности обучающихся; | % |  | 99,1 | 99,35 | +0,25 |
| 5. | Увеличение доли обучающихся успевающих на «4» и «5»; | % |  | 34 | 41,8 | +7,8 |
| 6. | Доля образовательных организаций, отвечающих комплексу мер безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций района | % |  | 55 | 60 | +5 |
| 7. | Удельный вес детей и молодежи, охваченных программами дополнительного образования | % |  | 65 | 65 | 0 |
| 8. | Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, в процентах. | % |  | 70 | 70 | 0 |
| 9. | Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки | % |  | 97,0 | 100 | +3 |
| 10. | Доля детей, получивших услугу по оздоровлению и отдыху в каникулярное время | % |  | 47 | 50 | +3 |
| 11. | Процент оснащенности ОУ современным технологическим и инновационным оборудованием, транспортом; | % |  | 55 | 70 | +15 |
| 12. | Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по основным направлениям молодёжной политики и принимающей активное участие в жизни района | % |  | 40 | 40 | 0 |
| 13. | Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и мероприятия в сфере профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма района | % |  | 44 | 52 | +8 |
|  |  |  |  |  |  | +114,05 |

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы достигнуты на 100%. и более процентов.

Программа признана эффективной.

9. Муниципальная программа

«Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского муниципального района на 2016-2018 годы»

Данная программа утверждена Постановлением администрации Кировского муниципального района № 570 от 30.12.2015г.

Цели и задачи программы:

- обеспечение населения комфортными условиями при получении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», равного доступа к их получению,

- повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг,

- повышение оперативности представления государственных и муниципальных услуг,

- внедрение единых стандартов обслуживания населения,

- предоставление дополнительных услуг на базе МФЦ.

На реализацию программных мероприятий предусмотренных данной программой в 2018г. было предусмотрено всего 5 965,309 тыс.рублей, из них: из местного бюджета 2 302,588 тыс. руб. и из краевого бюджета 3 662,721 тыс. руб.

За 12 месяцев 2018г. профинансировано 5 965,309 тыс.рублей., что составляет 100%

Данной программой предусмотрено 2 показателя: количество оказанных государственных и муниципальных услуг МФЦ; доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг.

На основе данных представленных исполнителем программы проведена оценка основных целевых индикаторов, динамика целевых значений, оценка эффективности данной программы. Значения представлены в таблицах в соответствии с утвержденным порядком оценки эффективности программ.

Динамика значений целевых индикаторов программы за 2016 - 2018 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Год реализации целевой программы |  |  | % эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |  |
| количество оказанных государственных и муниципальных услуг МФЦ | ед. | 2882 | 9453 | 11000 | 100 |
| доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг | % | 60 | 60 | 70 | 100 |

Муниципальная программа "Развитие МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг населению Кировского муниципального района на 2016-2018 годы" на протяжении всего срока реализации была эффективной.

10. Муниципальная программа

«Противодействие коррупции в администрации Кировского

муниципального района на  2016-2018 годы»

Целью программы является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции, устранение причин и условий, порождающих коррупцию в администрации Кировского муниципального района.

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих показателей: минимизировать или ликвидировать последствия коррупции; устранить коррупциогенность правовых актов в администрации Кировского муниципального района и их проектов; повысить эффективность муниципального управления; укрепить доверие гражданского общества к деятельности администрации Кировского муниципального района; повысить качество и доступность муниципальных услуг оказываемых администрацией Кировского муниципального района, муниципальными учреждениями; обеспечить эффективное и качественное выполнение органами муниципальной власти своих функций.

Проведены  следующие мероприятия: обеспечение деятельности аттестационных, конкурсных комиссий по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы; обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению; размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в администрации Кировского муниципального района на официальном сайте; обеспечение открытости, гласности и прозрачности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Кировского муниципального района путем размещения в единой информационной системе информации о закупках муниципального заказчика  -  администрации Кировского муниципального района и другие.

В программе не предусмотрены ежегодные индикаторы оценки эффективности реализации программы. Программа ориентирована на достижение конечных результатов.

11. Муниципальная программа

«Доступная среда для инвалидов в Кировском муниципальном районе на 2016-2019 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 492 от 16.11.2015г.

Основные цели программы: формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; максимально возможная социальная реабилитация и интеграция инвалидов в общество; усиление социальной поддержки общественных организаций.

Постановлением администрации Кировского муниципального района             № 59 от 22 февраля 2018 года были внесены изменения в муниципальную программу, где на 2018 год были заложены 100,0 тыс. руб.  из местного бюджета, из них 74,0 тыс. руб. на мероприятие – «устройство пандуса, поручней к зданию администрации Кировского муниципального района»; 26,0 тыс. рублей из бюджета района и 188245,2 – федерального бюджета для реализации мероприятия «адаптация здания районного дома культуры МБУ «Культурно – досуговый центр Кировского муниципального района» для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения.

Данной программой предусмотрено 2 показателя. На основе данных представленных исполнителем программы проведена оценка основных целевых индикаторов, динамика целевых значений, оценка эффективности данной программы. Значения представлены в таблице в соответствии с утвержденным порядком оценки эффективности программ.

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы                       за 2018 год

| Наименование целевого индикатора | ед. изм. | Значение целевого индикатора за 2018г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| доля инвалидов, положительно оценивающих отношения населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 65 | 57 | 8 | -8 |
| доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве объектов в Кировском муниципальном районе | ед. | 62,0 | 62,0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | -8 |

Динамика значений целевых индикаторов программы за 2018 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | год реализации целевой программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2018г |
| доля инвалидов, положительно оценивающих отношения населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 40 | 57 |
| увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, приспособленных для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 48 | 62,0 |

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ««Доступная среда для инвалидов в Кировском муниципальном районе                        на 2016-2019 годы»

| N п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) (тыс. руб.)2018 г. | Фактические расходы (руб.)2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма №2 «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры» | всего | 288245-20 | 284314,42 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального района | 100000-00 | 100000,0 |
|  |  | краевой бюджет | 188245-20 | 184314,2 |
| 1.1. | Устройство пандуса, поручней к зданию администрации Кировского муниципального района | всего | 74000-00 | 74000,0 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального района | 74000-00 | 74000,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Адаптация здания районного Дома культуры муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Кировского муниципального района» для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения | всего | 188245-20 | 210314,42 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального района | 26000-00 | 26000,0 |
|  |  | краевой бюджет | 188245-20 | 184314,42 |

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной  программы за 12 месяцев 2018г. составила 100%. Мероприятия, на которые не предусмотрено финансирование, выполнялись в полном объеме. Программа признана эффективной.

Ответственным исполнителям, соисполнителям муниципальных программ Кировского муниципального района усилить контроль за соблюдением сроков и требований по представлению годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района, а также за качеством представляемой отчетности и документов.

Для успешной реализации муниципальных программ в Кировском муниципальном районе необходимо достойное финансовое обеспечение и положительный подход к исполнению всех запланированных и утвержденных мероприятий.

Глава Кировского муниципального района –

глава администрация Кировского

муниципального района 						  	 И.И. Вотяков

Исп. Т.А. Александрова

8 (42354) 21-9-57

Приложение

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета муниципальных программ 12 месяцев 2018 года

- тыс. руб.

| Наименование | Ве-домст-во | Целевая статья | Сумма на 2018 год | Исполнено за 2018 год | процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 гг.» | 000 | 0100000000 | 380 256,271 | 335 616,172 | 88,3 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка муниципальных образовательных учреждений» | 003 | 011000000 | 230 060,359 | 205 251,776 | 89,2 |
| Мероприятия по развитию и поддержке образовательных учреждений | 003 | 0110020041 | 600,000 | 585,324 | 97,6 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (школы) | 003 | 0110020042 | 75 663,278 | 57 711,497 | 76,3 |
| Расходы на исполнение госполномочий по реализации дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | 003 | 0110093060 | 143 004,050 | 143 004,050 | 100,0 |
| Обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием (за счет краевого бюджета) | 003 | 0110093050 | 3 696,000 | 3 443,068 | 93,2 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Приморского края | 003 | 0110093150 | 1 254,562 | 507,838 | 40,5 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на меры социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края | 003 | 0110093140 | 275,735 | 0,000 | 0,0 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений Приморского края | 003 | 0110092340 | 4 453,387 | 0,000 | 0,0 |
| Расходы на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из бюджета Приморского края предоставляются субсидии | 003 | 01100S2340 | 1 113,347 | 0,000 | 0,0 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие дошкольного образования в Кировском муниципальном районе» | 003 | 0120000000 | 91 381,405 | 77 746,438 | 85,1 |
| Мероприятия по развитию и поддержке дошкольных образовательных учреждений | 003 | 0120020041 | 30,000 | 30,000 | 100,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дошкольного образования | 003 | 0120020042 | 39 207,550 | 26 140,395 | 66,7 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 003 | 0120093070 | 48 134,855 | 48 134,855 | 100,0 |
| Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 003 | 0120093090 | 4 009,000 | 3 441,189 | 85,8 |
| Подпрограмма № 3 «Безопасность образовательных учреждений» | 003 | 013000000 | 1 265,000 | 1 188,146 | 93,9 |
| Санитарно-эпидемиологическая безопасность образовательных учреждений | 003 | 0130020041 | 265,000 | 224,814 | 84,8 |
| Противопожарная безопасность образовательных учреждений | 003 | 0130020042 | 1 000,000 | 963,332 | 96,3 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие внешкольного образования» | 003 | 0140000000 | 27 703,010 | 23 306,831 | 84,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ДОД "ДЮЦ") | 003 | 0140020041 | 4 692,800 | 3 347,825 | 71,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ВПЦ "Патриот") | 003 | 0140020042 | 11 606,520 | 11 606,520 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ДОД «КДШИ») | 951 | 0140020043 | 7 628,650 | 5 747,447 | 75,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ДОД «ГДШИ") | 951 | 0140020044 | 3 775,040 | 2 605,039 | 69,0 |
| Подпрограмма № 5 «Переподготовка и повышение кадров» | 003 | 0150000000 | 50,000 | 50,000 | 100,0 |
| мероприятия по переподготовке и повышению кадров | 003 | 0150020040 | 50,000 | 50,000 | 100,0 |
| Подпрограмма № 6 «Организация отдыха детей» | 003 | 0160000000 | 2 428,000 | 2 420,000 | 99,7 |
| Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 003 | 0160093080 | 2 428,000 | 2 420,000 | 99,7 |
| Подпрограмма № 7 «Другие вопросы в области образования» | 003 | 0170000000 | 27 162,497 | 25 446,981 | 93,7 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (прочие учреждения) | 003 | 0170020040 | 27 162,497 | 25 446,981 | 93,7 |
| Подпрограмма № 8 «Молодежь Кировского района" | 003 | 0180000000 | 129,000 | 129,000 | 100,0 |
| Мероприятия в сфере образования | 951 | 0180020041 | 90,000 | 90,000 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ "КДЦ") | 951 | 0180020042 | 39,000 | 39,000 | 100,0 |
| Подпрограмма № 9 «Предупреждение развития наркомании в районе» | 951 | 0190000000 | 77,000 | 77,000 | 100,0 |
| Мероприятия по предупреждению развития наркомании в районе | 951 | 0190020040 | 77,000 | 77,000 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 годы" | 000 | 0200000000 | 567,000 | 567,000 | 100,0 |
| Мероприятия в сфере образования (МКУ ЦОМОУ) | 003 | 0200020261 | 250,379 | 250,379 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ДОД ВПЦ "Патриот", школы) | 003 | 0200020262 | 314,621 | 314,621 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ "КДЦ") | 951 | 0200020263 | 2,000 | 2,000 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг населению Кировского муниципального района на 2016-2018 годы" | 951 | 0800000000 | 5 965,309 | 5 965,309 | 100,0 |
| Субсидии из местного бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств краевого бюджета | 951 | 0800092070 | 3 662,721 | 3 662,721 | 100,0 |
| Субсидии из местного бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств районного бюджета | 951 | 0800020140 | 2 302,588 | 2 302,588 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма на территории Кировского района на 2018-2022 годы" | 000 | 0300000000 | 108,520 | 108,520 | 100,0 |
| Мероприятия в сфере образования (МКУ "ЦОМОУ") | 003 | 0300030361 | 108,520 | 108,520 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 годы" | 000 | 0400000000 | 150,000 | 148,050 | 98,7 |
| Мероприятия по развитию физкультуры и спорта | 951 | 0400040460 | 150,000 | 148,050 | 98,7 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг. и на период до 2020 года» | 000 | 0500000000 | 155,900 | 155,900 | 100,0 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 951 | 0500050560 | 155,900 | 155,900 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 годы" | 000 | 0600000000 | 32 522,423 | 28 011,939 | 86,1 |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания клубными учреждениями МБУ КДЦ Кировского муниципального района | 951 | 0610020140 | 21 612,527 | 18 362,012 | 85,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 951 | 0610020141 | 16 542,778 | 13 292,263 | 80,4 |
| иные межбюджетные трансферты (переданные полномочия поселений по культуре МБУ "КДЦ") | 951 | 0610020142 | 5 069,749 | 5 069,749 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания межпоселенческой центральной библиотекой МБУ КДЦ Кировского муниципального района | 951 | 0620020140 | 4 948,670 | 3 883,654 | 78,5 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 951 | 0620020140 | 4 948,670 | 3 883,654 | 78,5 |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания районным музеем им. В.М. Малаева и культурно-этнографическим музеем-комплексом "Крестьянская усадьба. Начало ХХ века." с. Подгорное МБУ КДЦ Кировского муниципального районаПодпрограмма № 3 "Развитие и поддержка музеев" | 951 | 0630020140 | 3 300,570 | 3 300,570 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 951 | 0630020140 | 3 300,570 | 3 300,570 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение (бухгалтерский учет) МБУ КДЦ Кировского муниципального района | 951 | 0640020140 | 2 660,656 | 2 465,703 | 92,7 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 951 | 0640020140 | 1 591,177 | 1 396,224 | 87,7 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (прочие учреждения) (МКУ "ЦОМОУ") | 003 | 0640020141 | 1 069,479 | 1 069,479 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов в Кировском муниципальном районе на 2016-2019 годы" | 000 | 0700000000 | 284,314 | 284,178 | 100,0 |
| мероприятия по администрации Кировского муниципального района | 951 | 0700020141 | 74,000 | 73,864 | 99,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ "КДЦ") | 951 | 0700020270 | 20,471 | 20,471 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ "КДЦ") | 951 | 07000L0270 | 5,529 | 5,529 | 100,0 |
| Мероприятия гос.программы РФ "Доступная среда "на 2011-2020 годы (МБУ "КДЦ" | 951 | 07000L0270 | 184,314 | 184,314 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района на 2018-2022 гг.» | 000 | 1000000000 | 13 676,284 | 13 676,283 | 100,0 |
| Возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в границах Кировского муниципального района | 951 | 1000010160 | 1 343,100 | 1 343,099 | 100,0 |
| Содержание автомобильных дорог на территории Кировского района | 951 | 1000010161 | 514,654 | 514,654 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 951 | 1000010162 | 7 134,530 | 7 134,530 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений Кировского муниципального района из местного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 951 | 1000010163 | 4 200,000 | 4 200,000 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Кировского муниципального района из местного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 951 | 1000010164 | 484,000 | 484,000 | 100,0 |
| Всего программные мероприятия |  |  | 433 686,022 | 384 533,351 | 88,7 |