**Реализация плана мероприятий**

 национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Кировского муниципального района на 01.12.2019

 (наименование муниципального образования)

1. Управленческая команда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Роль в команде** | **ФИО** | **Занимаемая должность** |
|  | Куратор проекта | Журавский Павел Олегович | Заместитель главы Кировского муниципального района |
|  | Руководитель проекта | Журавский Павел Олегович | Заместитель главы Кировского муниципального района |
|  | Руководитель направления «Изменения условий ведения бизнеса» | Киреева Елена Михайловна | Главный специалист 1 разряда отдела экономики, торговли и предпринимательства администрации Кировского муниципального района |
|  | Руководитель направления «Акселерация» | Маковеев Александр Борисович | Главный специалист 1 разряда управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального района |
|  | Руководитель направления «Популяризация» | Киреева Елена Михайловна | Главный специалист 1 разряда отдела экономики, торговли и предпринимательства администрации Кировского муниципального района |
|  | Руководитель направления «Сельское хозяйство» | Шуляк Людмила Петровна | Главный специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения( по вопросам сельского хозяйства) администрации Кировского муниципального района. |

1. Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой показатель** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % |  | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% |
| 2. | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга  |  | Не менее 3 ед. | Не менее 4 ед. | Не менее 4 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 6 ед. |

3.Мероприятия на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Показатель |
| 1. *Изменение условий ведения бизнеса*
 |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего плана мероприятий | 15.04.2019 | Киреева Е.М. | Постановление №189 от 09.10.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на 2018-2022годы» | Да |
| 1.2 | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019 | Киреева Е.М. | Постановление администрации Кировского муниципального района№43 от 13.02.2017г. | Да |
| 1.3 | Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 01.07.201901.10.201931.12.2019 | Киреева Е.М. | Протокол №5 от 01.07.2019г. Протокол №6 от 24.07.2019г. Протокол №7 от 02.10.2019г.  https://kirovsky-mr.ru/administration/dlya-investorov/sovet-po-predprinimatelstvu-pri-glavekirovskogo-mr/ | Да |
| 1.4 | Организован и работает общественный орган\* по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности  | 15.04.2019 | Киреева Е.М. | Совет по развитию малого и среднего предпринимательства наделен данными полномочиями.  | Да |
| 1.5 | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 01.06.2019 | Киреева Е.М. |  Постановление № 140 от 24.06.2019г.  «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Кировского муниципального района, уполномоченных на их осуществление»  на сайте <https://kirovsky-mr.ru/administration/dokumenty/postanovleniya/?PAGEN_2=2> Данный раздел находится на доработке. | Да |
| 1.6 | Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2018 года не менее чем на 20% | 31.12.2019 | Киреева Е.М. | Снижение числа плановых и внеплановых проверок | 20% |
| 1.7 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы  | 01.09.2019 | Киреева Е.М. | НПА «Об утверждении формы проверочного листа( списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении муниципального земельного контроля» проходит процедуру антикоррупционной экспертизы .  Постановление администрации Кировского муниципального района №249 от .22.11.2019 «Об утверждении формы проверочного листа ( списка контрольных вопросов) при осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении юридического лица / индивидуального предпринимателя на территории сельских поселений Кировского муниципального района. | Да |
| 1.8 | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 01.05.201901.10.2019 | Киреева Е.М. | Информация размещена на сайте администрации Кировского муниципального района http://kirovsky-mr.ru/ в новостной ленте | Да |
| 1.9 | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий  | 01.06.2019 | Киреева Е.М. | На сайте администрации Кировского муниципального района организован прием писем и жалоб на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий по адресу: https://kirovsky-mr.ru/priemnaya/sozdat-obrashchenie/ | Да |
| 1.10 | Утвержден, размещен на официальном сайте муниципальных образований и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион»ной деятельности | 15.04.2019 | Киреева Е.М. | Постановлением администрации Кировского муниципального района №83 от 12.04.2019г. http://kirovsky-mr.ru/administration/ekonomika/natsionalnyy-proekt-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-i-podderzhka-individualnoy-predprinimatelskoy/ | Да |
| 1.11 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 01.07.201901.10.201931.12.2019 | Киреева Е.М. |  **Проведена оценка регулирующего воздействия** 1.Проекта решения Думы Кировского муниципального района «Об утверждении Положения о концессионных соглашениях в отношении недвижимого имущества на территории Кировского муниципального района» https://kirovsky-mr.ru/administration/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-konsultatsii/Zakluchenie.pdf2. «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Кировского муниципального района»  https://kirovsky-mr.ru/administration/ekonomika/Zaklychenie.pdf**Проведена экспертиза НПА**1.«О внесении изменений в решение Думы Кировского муниципального района от 21 октября 2009 года №861 «Положение «Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Кировского муниципального района». 2. Решение Думы Кировского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Кировского муниципального района от 28.06.2007 №446 «Порядок и условия приватизации муниципального имущества Кировского муниципального района Приморского края».https://kirovsky-mr.ru/upload/iblock/a32/a320f5d495baead5441a162ef81c601b.pdf  | Да  |
| 1.12 | Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте администрации муниципального образования | 15.04.201905.07.201905.10.201910.01.2020 | Киреева Е.М. | Размещено на сайте администрации Кировского муниципального районаhttps://kirovsky-mr.ru/administration/ekonomika/natsionalnyy-proekt-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-i-podderzhka-individualnoy-predprinimatelskoy/ | Да |
| 1.13 | Совместно с краевым центром «Мой бизнес» в городах Владивосток, Артем, Находка, Арсеньев, Уссурийск, Спасск-Дальний, Большой Камень организована работа центров «Мой бизнес» | 01.09.2019 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Совместно с краевым центром «Мой бизнес» г. Владивостока в рабочем порядке ведутся консультации по имеющимся вопросам у предпринимательского сообщества. 22.10.2019г. Совместно с центром «Мой бизнес» проведен круглый стол «Актуальные вопросы предпринимательства», в котором приняли участие около 30 индивидуальных предпринимателей района, представители налоговой инспекции и сотрудники ЦТО «Интеллект». | Да |
| 1. *Акселерация*
 |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2019 | Маковеев А.Б. | «Положение об управлении распоряжением муниципальной собственностью Кировского Муниципального района», принятое решением Думы Кировского муниципального района от 27.10.2009 №861 | Да |
| 2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.05.2019 | Маковеев А.Б. | 175-НПА от 28.03.2019г «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного перечня и опубликования Перечня муниципального имущества Кировского муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и ( или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  | Да |
| 2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.05.2019 | Маковеев А.Б. |  Постановление администрации Кировского муниципального района №237 от 15.11.2018 « Об утверждении условий и порядка имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |
| 2.4 | В городских и сельских поселениях Приморского края, входящих в состав муниципального образования, утверждены перечни муниципального имущества | 01.06.2019 | Маковеев А.Б. |  Постановление администрации Кировского городского поселения №807 от 14.112017г. «Об утверждении Перечня муниципального имущества Кировского городского поселения свободного от прав третьих лиц(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007г №209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» на сайте Кировского городского поселения размещено постановление о перечне имущества, переданного субъектам МСП http://www.primorsky-kgp.ru/upload/iblock/2ad/Постановление%20№%20807%20от%2014.11.17%20Перечень%20муниц.имущества.pdf Кировское городское поселение  |  |
| 2.5 | Дополнены перечни муниципального имущества | 01.09.2019 | Маковеев А.Б. | 1.Решение Думы Кировского муниципального района № 156- НПА 25.10.2018г. Дополнен перечень муниципального имущества . 2.Решением Думы Кировского муниципального района №207 от 26.11.2019г. дополнен перечень муниципального имущества на 5объектов. |  7% |
| 2.6 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества | 01.11.2019 | Маковеев А.Б. | Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП | 100% |
| 2.7. | Для получения государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга в департамент экономики и развития предпринимательства представлены пакеты документов (включая финансирование текущей деятельности) | 31.12.2019 | Шуляк Л.П. |  --------------- |  |
| 2.8 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения | 15.04.2019 |   \_\_\_\_\_\_\_ |  -------------------------------- |  |
| 2.9 | Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» предложения по консультантам, работающим на территории муниципального образования | 15.04.2019 |  \_\_\_\_\_\_\_ |  -------------------------- |  |
| 2.10 | Организация совместно с сотрудниками центра «Мой бизнес» семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ | 10.01.2020 |   \_\_\_\_\_\_\_ | Число участников  | Не менее 15  |
| 2.11 | Направление в Центр развития экспорта Приморского края субъектов МСП – потенциальных экспортеров | 01.09.2019 |  Киреева Е.М. | В «Центр развития экспорта Приморского края» направлено письмо для дальнейшей работы о предприятиях, Кировского муниципального района являющихся потенциальными экспортерами  | Не менее 3 |
| 1. *Популяризация*
 |
| 3.1 | На сайте органа местного самоуправления работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию:1. должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные;
2. программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП;
3. информация о льготных режимах налогообложения;
4. информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок формирования повестки Совета
 | 01.09.2019 | Киреева Е.М. |  На сайте администрации Кировского муниципального района размещена информация для субъектов МСП о действующей муниципальной программе « Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на 2018-2022годы» Информация о мерах поддержки субъектов МСПhttps://kirovsky-mr.ru/administration/ekonomika/predprinimatelstvo/?PAGEN\_2=3 Информация о работе «Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Кировского муниципального района» размещена на сайте администрации Кировского муниципального района по адресуhttps://kirovsky-mr.ru/administration/dlya-investorov/sovet-po-predprinimatelstvu-pri-glavekirovskogo-mr/ | Да |
| 3.2 | Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП:- обучающихся- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком- пенсионеров- безработных- лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.01.2020 | Киреева Е.М. | Число участников мероприятий | Не менее 3% от численности работников субъектов МСП |
| 3.3 | Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель» | 26.05.2019 | Киреева Е.М. | Программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на 2018-2022г» не предусмотрено проведение мероприятия и финансирование конкурса «Лучший предприниматель» . |  |
| 3.4 | На официальном сайте администрации, портале поддержки МСП, средствах массовой информации публикуется информация о положительном опыте работы субъектов МСП | 10.01.2020 | Киреева Е.М. |  В газете «Компас-инфо» №55 от 30.10.2019г. Размещена информационная статья для предпринимателей о проведении «Круглого стола « Центром «Мой бизнес» и актуальных вопросах налогообложения, применения онлайн-касс, маркировки товаров. | Не менее 2 в месяц |
| 1. *Сельское хозяйство*
 |
| 4.1. | Разработка и принятие муниципальной программы («дорожной карты») «Развитие сельскохозяйственной кооперации» | 01.06.2019 | Шуляк Л.П. | Дорожная карта «Развитие сельскохозяйственной кооперации» находится в стадии разработки. | Да |
| 4.2. | Утвержден состав совета по развитию сельскохозяйственной кооперации\*\* при главе муниципального образования, в состав которого входят не менее 50% представителей сельхозорганизаций малых форм хозяйствования, в том числе фермеров  | 01.05.2019 | Шуляк Л.П | Ведется работа по созданию потребительского кооператива по переработке и сбыту молочной продукции Доведено до сведения предпринимателей КФХ И ЛПХ порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитию сельхозкооперации. | Да |
| 4.3. | Заседания совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования проходят не реже одного раза в 2 месяца, и на нем рассматриваются вопросы по подготовке к участию субъектов МСП в региональном проекте «Создание системы фермеров и развитие сельской кооперации» | 01.06.201901.08.201901.11.2019 | Шуляк Л.П | В состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Кировского муниципального района входят представители сельскохозяйственной отрасли. Протокола заседаний размещаются на сайте администрации Кировского муниципального района. https://kirovsky-mr.ru/administration/dlya-investorov/sovet-po-predprinimatelstvu-pri-glavekirovskogo-mr/ | Да |
| 4.4. | Направление предложений (информации) совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края о потенциальных участниках регионального проекта «Развитие сельскохозяйственной кооперации»  | 10.06.201910.08.201910.11.2019 | Шуляк Л.П | В стадии формирования | Да |

\*в случае наделения совета по развитию малого и среднего предпринимательства функциями (полномочиями) по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности общественный орган можно не создавать.