АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________                          п. Кировский                                           №____________

Об утверждении плана мероприятий по подготовке документов стратегического планирования по Кировскому муниципальному району

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Федерального закона  от 28 июня 2014 года №172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», и на основании ст.24 Устава Кировского муниципального района, принятого решением Думы Кировского муниципального района от 08.07.2005 года №126 (в действующей редакции решения Думы Кировского муниципального района от 27.11.2014г. № 135-НПА) администрация Кировского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий по подготовке документов стратегического планирования Кировского муниципального района (прилагается).

2. Руководителю аппарата администрации Кировского муниципального района (Тыщенко Л.А.) разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации Кировского района.

Вр.и.о. главы Кировского муниципального

района- главы администрации

Кировского муниципального района                           		В.Н.Давидчук

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кировского муниципального района

От_____________№_________

ПЛАН

мероприятий по подготовке документов стратегического

планирования  по Кировскому муниципальному району

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта Положения о составлении Прогноза социально – экономического развития Кировского муниципального района на среднесрочный период, в соответствии со ст.173 Бюджетного кодекса РФ. | 27 февраля 2015 | Отдел экономики, торговли и предпринимательства администрации КМР |
| 2. | Разработка Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации в Кировском муниципальном районе. | 15 марта 2015г | Отдел экономики, торговли и предпринимательства администрации КМР |
| 3. | Разработка Прогноза социально- экономического развития Кировского муниципального района на среднесрочный период | Ежегодно до 1 сентября | Отдел экономики, торговли и предпринимательства администрации КМР |
| 4. | Разработка проектов муниципальных программ, разработка проектов изменений в муниципальные программы | В течение года ( не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год в Думу Кировского муниципального района | Главные исполнители муниципальных программ |
| 5. | Разработка Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Кировском муниципальном районе | 10 марта 2015г | Отдел экономики, торговли и предпринимательства администрации КМР |
| 6. | Составление и одобрение проекта бюджета Кировского муниципального района | Ежегодно ноябрь – декабрь | Финансовое управление администрации КМР, Администрация КМР |