# Доклад по оценки эффективности реализации муниципальных программ

# администрации Кировского муниципального района

# за 12 месяцев 2019 года

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, и в целом после завершения ее реализации, в соответствии с Постановлением администрации Кировского муниципального района № 122 от 11.05.2016г.,  об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ в Кировском муниципальном районе, на основе данных исполнителей муниципальных программ (последние изменения от 01.02.2018 год № 29).

- Критерии социальной эффективности программ – показатели, учитывающие ожидаемый вклад реализации долгосрочной целевой программы в показатели социального развития, которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Социальная эффективность бюджетных ассигнований признается положительной в случае достижения социально значимого эффекта в результате выполнения программных мероприятий и реализации муниципальной программы в целом.

В 2019г. в Кировском муниципальном районе ведется  реализация  13 муниципальных программ:

- «Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2018-2022гг.», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 8 от 15.01.2018 года

- «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 177 от 12.09.2017г.

- «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Кировского муниципального района на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 75 от 06.03.2018 года

- «Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе на 2018-2022г», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 248 от 14.12.2017г.

- «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 643 от 31.10.2013г.

- «Сохранение и развитие культуры в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 60 от 28.02.2018г.

- «Доступная среда для инвалидов в Кировском муниципальном районе на 2016-2019 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 492 от 16.11.2015г.

- «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района  на 2018 – 2022гг.», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 163 от 28.08.2017г.

- Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района на 2019-2021 годы", утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 136  от 05.06.2018г.

- Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений и управление муниципальным долгом в Кировском муниципальном районе на 2019-2021 годы", утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 201 от 19.06.2016г.

- Муниципальная программа "Противодействия коррупции в администрации Кировского муниципального района на 2019-2020 годы", утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 250 от 10.10.2018 года.

- Муниципальная программа "Организация обеспечения  твердым топливом населения, проживающего на территории сельских поселений Кировского муниципального района" на 2019 – 2021 годы, утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 125  от 29.05.2019г.

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 189 от 09.10.2017г.

- Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 189 от 09.10.2017г.

Целью данной программы является  создание  благоприятных условий для устойчивого развития  малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие Кировского муниципального района. Для  достижения  сформулированной цели необходимо  решение  комплекса  задач:

-формирование политики, обеспечивающей  развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства;

-развитие механизмов  финансовой поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства;

-совершенствование системы получения субъектами малого и среднего предпринимательства консультационной  и информационной  поддержки;

-создание правовых, экономических и организационных  условий для          устойчивой  деятельности малого и среднего предпринимательства, обеспечение  взаимодействия органов  местного самоуправления и предпринимательских  структур в решении проблем социально-экономического развития;

-вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

-улучшение стартовых условий для  предпринимательской деятельности.

Данной программой предусмотрена финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или реализующих) товары (работы, услуги) предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, в части предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях  создания и развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Постановлением от 03.12.2019 года № 259 «О внесении  изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие  малого и среднего предпринимательства в Кировском  муниципальном  районе на 2018-2022г.», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района № 189 от 09.10.2017 года, внесены изменения в паспорт данной муниципальной программы в раздел финансирования. Объем финансирования на 2019 год за счет средств бюджета  Кировского муниципального района составляет 0 рублей.

В программе предусмотрено 4 показателя, на основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, динамика значений целевых индикаторов, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

Оценка основных индикаторов данной программы за 2019 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора за 2019г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверж-дено | достиг-нуто | оклоне-ние | оценка в баллах |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения жителей в КМР | ед. | 299,8 | 303,8 | +4 | +4 |
| доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех форм собственности | % | 51 | 53 | +2 | +2 |
| количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь созданных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы | ед. | 5 | 2 | -3 | -3 |
| доля оборота малых предприятий, включая микропредприятия | % | 52,0 | 50,0 | 2,0 | +2 |
| Итого |  |  |  |  | +5 |

5 стаи среднего предпринимательства на территории КМР по данным статистики оставлении в аренду кое обслуживание, своевременное и достоверное предоставление отчетов.врсах и

Динамика значений целевых индикаторов программы

| Целевые индикаторы | Ед. изм. | год реализации целевой программы |  |  | % эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения жителей в КМР | ед. | 302 | 293,4 | 303,8 | 103 |
| доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех форм собственности | % | 49 | 53 | 53 | 100 |
| количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь созданных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | 2 | 120 |
| доля оборота малых предприятий, включая микропредприятия | % | 58 | 50 | 50,0 | 100 |

Оценка эффективности реализации данной программы

| вывод об эффективности программы | итоговая сводная оценка (баллов) | предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| эффективность возросла | положительное значение |  |
| эффективность на уровне | 0 |  |
| эффективность снизилась | отрицательное значение | программа требует финансовой поддержки |

Постановлением администрации Кировского муниципального района № 145 от 15.06.2018 года «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района № 189 от 09.10.2017г  (в редакции  постановления администрации Кировского муниципального района № 259 от 03.12.2019г.)» были внесены изменения в части финансирования мероприятий на 2019 год, из – за отсутствия заявок от предпринимателей на участие в мероприятиях программы лимиты бюджетных ассигнований перераспределены на другие статьи расходов бюджета Кировского муниципального района.

Финансирование в 2019 году не производилось, но осуществлялась имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства на основании Федерального Закона № 209 от 24.07.2007г. «Развитие малого и среднего предпринимательства РФ», Постановления Правительства РФ № 645 от 21.08.2010г. «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», Постановления Правительства РФ № 1283 от 01.12.2016г. «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ № 645 от 21.08 2010г.», решения Думы Кировского муниципального района от 06.08.2015г. № 659 «О принятии решения об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе». На основании вышеизложенного, программа является эффективной и целесообразна к финансированию.

2. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе на 2018-2022г», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 248 от 14.12.2017г.

В 2019 году на реализацию программы предусмотрено 150,0 тыс. руб. местного бюджета,  за 12 месяцев 2019г. профинансировано 149 920,33 руб., что составляет 99,9% от планового значения. Все мероприятий были проведены в соответствии с планом.

В данной программе предусмотрено 2 показателя: доля населения Кировского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества детей и подростков систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Кировского муниципального района. На основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, динамика значений целевых индикаторов, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

Оценка основных индикаторов программа за 2019 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | значение целевого индикатора за 2019 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| доля населения Кировского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой спортом | % | 19,6 | 19,0 | 0,6 | 0 |
| увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Кировского муниципального района | % | 38,0 | 36,0 | 2 | +1 |
| Итого |  |  |  |  | +1 |

Динамика значений целевых индикаторов программы

| целевые индикаторы | ед. изм. | год реализации целевой программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| доля населения Кировского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой спортом | % | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
| увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Кировского муниципального района | % | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 |

Среднесписочная численность населения Кировского муниципального района на  01.01.2019г. – 18181 человек.

По данным статистической отчетности за 2019 год количество людей систематически занимающихся спортом равно 2544 чел., из них: 636  - ОУ, 135 - СХТК, 808 – ДОД и взрослое население в возрасте от 18 до 60 лет – 965 человек.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной программы составила 99,9%, цели реализации муниципальной программы выполнены в полном объеме.

3. Муниципальная программа

Кировского муниципального района "Устойчивое развитие

сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 643 от 31.10.2013г.

Программа и Порядок предоставления социальных выплат утверждены Постановлением администрации Кировского муниципального района № 643 от 31.10.2013г.

Программа разработана для достижения следующих целей:

- создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности,

- содействия созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе,

- удовлетворению потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.

Программа реализуется путем предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим или изъявившим желание проживать в сельской местности, социальных выплат на улучшение жилищных условий путем приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома в соответствии с Порядком предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам сельской местности Кировского муниципального района, утверждаемым администрацией Кировского муниципального района.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач: улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности; стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов.

Ведется работа по исполнению программных мероприятий структурными подразделениями администраций городских и сельских поселений Кировского муниципального района, комиссиями по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности.

Комиссия формирует список граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий, проживающих в сельской местности Кировского района.

В 2019 году на реализацию программы предусмотрено 200 тыс. руб. местного бюджета, освоено 198,2 тыс. руб. За 12 месяцев 2019г. было профинансировано социальных выплат семи  семьям для приобретения жилья, в общей сумме 14074,5 тыс. руб., из них местного бюджета 198,2 тыс. руб., и из федерального бюджета и краевого бюджета 13876,3 тыс. руб.

В данной программе не предусмотрены целевые индикаторы.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной программы составила 99,1%. Программа признана эффективной и целесообразна к финансированию.

4. Муниципальная программа

«Сохранение и развитие культуры в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 60 от 28.02.2018г.

Постановлением администрации Кировского муниципального района от 28 февраля 2018г. № 60 утверждена муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) в актуальной редакции.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МБУ КДЦ КМР.

Основной целью реализации программы является создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Кировском муниципальном районе и сохранение национально-культурных традиций для формирования духовно-нравственных ориентиров граждан. Обеспечение равной доступности культурных благ граждан Кировского муниципального района.

Финансирование программы в 2019 году можно разделить на два блока:

- Финансовое обеспечение МБУ КДЦ КМР (в том числе выполнение муниципального задания, укрепление материально-технической базы, организация социально значимых культурно-массовых мероприятий);

- Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных учреждений культуры.

Согласно муниципальной программы на ее реализацию в 2019 году предусмотрено:

местный бюджет 15 712,87 тыс. рублей;

краевой бюджет 1 418,317 тыс. рублей;

внебюджет 910,723 тыс. рублей;

Приоритетными направлениями работы МБУ КДЦ КМР в рамках реализации муниципальной программы является комплекс действий, направленных на развитие культуры как ресурса духовного развития, социальной стабильности, экономического роста и национальной безопасности.

Вся работа была ориентирована на создание условий для устойчивого развития совершенствования качества услуг.

По итогам 2019 года сеть муниципальных учреждений культуры Кировского муниципального района не изменилась и составляет 1 единицу - МБУ КДЦ КМР в состав которого входят следующие структурные подразделения:

- 7 библиотек, 2 музея, 1 районный Дом культуры;

- 9 сельских клубов и домов культуры по переданным полномочиям в отрасли культура тремя сельскими поселениями.

За 2019 год в Руновском сельском поселении сеть учреждений культуры сократилась на 1 единицу в результате в связи с признанием аварийным здания клуба с. Степановка.

В 2019 году в МБУ КДЦ КМР проведена оптимизация численности работников учреждений культуры.

Среднесписочная численность работников в отрасли на 31.12.2019г. составила 18,77 штатных единиц (в 2018 году – 24,71 штатных единиц).

Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» поставлена задача довести к 2019 году среднюю заработную плату работников учреждений культуры до средней заработной платы в сфере экономики в регионе.

По результатам мониторинга средней заработной платы работников культуры Кировского муниципального района, в рамках реализации Указов в целом по Кировскому району (включая все учреждения в сфере культуры) целевые показатели не достигнуты.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры (план – 38 056,80 рублей или 100 % к средней по Приморскому краю по «дорожной карте»; факт – 65,1 % или 24 779,00 рубля;

Основными мерами по повышению эффективности и оценки результативности бюджетных расходов, ориентированных на качество предоставляемых услуг, являются целевое и эффективное расходование бюджетных средств.

Устанавливая требования к составу, качеству, объему и результатам оказания государственных услуг, сформировано муниципальное задание для МБУ КДЦ КМР.

За отчетный период было проведено и организовано в рамках муниципального задания:

- Домами культуры 567 мероприятий, которые посетили 22 775 человек;

- музеи посетили 10 614 человек;

- количество посещений библиотек составило 32 472 человека.

В 2019 году в рамках муниципальной программы были организованы и проведены районные фестивали и конкурсы (VIII районный фестиваль военно-патриотической песни «Мы этой памяти верны!»; VI районный фестиваль детского творчества «Радуга детства»; XXIII районный фестиваль народного творчества «Моя Россия»; VII районный фестиваль популярной песни «Ретро-шлягер»; I районный конкурс чтецов «Актерские чтения»,  IV районный фотоконкурс «Кировский район через объектив», III районный конкурс творческих работ «Пасха радость нам несет», VI районный конкурс «Мастерская Деда Мороза»).

В 2019 году в рамках данной программы в полном объеме потрачены денежные средства краевого бюджета:

- на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек предоставлена субсидия Кировскому муниципальному району в сумме146 096,18 рублей. 100% исполнения.

Данная субсидия была распределена межпоселенческой центральной библиотеке МБУ КДЦ КМР. Приобретено 215 экз. новой литературы, 2 персональных компьютера, 1 проектор.

В ходе реализации федерального проекта «Местный дом культуры» с привлечением средств федерального бюджета на условиях софинансирования в 2019 году предоставлена субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 1272,221 рублей. Процент исполнения составляет 100 %.

Данная субсидия была распределена РДК МБУ КДЦ КМР. Приобретено световое и звуковое оборудование для зрительного зала.

Результаты мониторинга реализации муниципальной программы по итогам 2019 года показали, исполнение программы составило 17 792,452 тыс. рублей или 98 %, в том числе: за счет средств краевого бюджета составило 1 418,317 тыс. рублей или 100 %.

За счет средств местного бюджета:

по МБУ КДЦ КМР – 13 251,945 тыс. рублей или 98,2 %;

по МКУ ЦОМОУ – 2 211,467 тыс. рублей или 100 %;

За счет средств краевого бюджета:

по МБУ КДЦ КМР 1 418,317 тыс. рублей или 100 %;

За счет внебюджетных источников:

по МБУ КДЦ КМР 910,723 тыс. рублей или 89%.

Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) (тыс.ру.) | Кассовое исполнение (тыс.руб.) | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 годы" | всего | 18 041,910 | 17 792,452 | 98,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | местный бюджет | 13 487,077 | 13 237,619 | 98,2 |
|  | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений и закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. | местный бюджет | 2 211,467 | 2 211,467 | 100,0 |
|  | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек и комплектование книжных фондов и обеспечение информационно- техническим оборудованием библиотек. | местный бюджет | 14,326 | 14,326 | 100,0 |
|  |  | краевой бюджет | 1 418,317 | 1 418,317 | 100,0 |
|  | Внебюджетные источники финансового обеспечения |  | 910,723 | 910,723 | 100,0 |
| 2 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания клубными учреждениями МБУ КДЦ Кировского муниципального района | всего | 10 246,449 | 10 246,449 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания. | местный бюджет | 8 535,277 | 8 535,277 | 100,0 |
|  | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек. | местный бюджет | 12,851 | 12,851 | 100,0 |
|  |  | краевой бюджет | 1 272,221 | 1 272,221 | 100,0 |
|  | Внебюджетные источники финансового обеспечения |  | 426,100 | 426,100 | 100,0 |
| 3 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания межпоселенческой центральной библиотекой МБУ КДЦ Кировского муниципального района | всего | 2 938,652 | 2 664,036 | 90,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания. | местный бюджет | 2 767,100 | 2 640,055 | 95,4 |
|  | Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно- техническим оборудованием библиотек. | местный бюджет | 1,475 | 1,475 | 100,0 |
|  |  | краевой бюджет | 146,096 | 146,096 | 100,0 |
|  | Внебюджетные источники финансового обеспечения |  | 23,981 | 23,981 | 100,0 |
| 4 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания районным музеем им. В.М. Малаева и культурно-этнографическим музеем-комплексом "Крестьянская усадьба. Начало ХХ века." с. Подгорное МБУ КДЦ Кировского муниципального района | всего | 1 366,142 | 1 332,046 | 97,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания. | местный бюджет | 1 269,100 | 1 235,004 | 97,3 |
|  | Внебюджетные источники финансового обеспечения |  | 97,042 | 97,042 | 100,0 |
| 5 | Финансовое обеспечение (бухгалтерский учет) МБУ КДЦ Кировского муниципального района | всего | 955,600 | 867,283 | 90,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания. | местный бюджет | 915,600 | 827,283 | 90,4 |
|  | Внебюджетные источники финансового обеспечения |  | 40,000 | 40,000 | 100,0 |
| 6 | Финансовое обеспечение клубных учреждений сельских поселений (Крыловское сельское поселение, Руновское сельское поселение, (оказание услуг, выполнение работ) | всего | 2 211,467 | 2 211,467 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений и закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. | местный бюджет | 2 211,467 | 2 211,467 | 100,0 |
| 7 | Мероприятия по организации и проведению общерайонных массовых мероприятий и праздников для всех категорий населения | всего | 22,000 | 22,000 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники финансового обеспечения |  | 22,000 | 22,000 | 100,0 |
| 8 | Мероприятия по укреплению материально технической базы МБУ КДЦ КМР | всего | 297,000 | 297,000 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники финансового обеспечения |  | 297,000 | 297,000 | 100,0 |
| 9 | Мероприятия по созданию условий безопасности на муниципальных объектах культуры: - оснащение и обслуживание объектов культуры специальным оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и экстримизма; - предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов культуры ( обслуживание, ремонт, монтаж АПС) | всего | 4,600 | 4,600 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники финансового обеспечения |  | 4,600 | 4,600 | 100,0 |

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Кировского района по мероприятиям программы равна 82,5%, внебюджетных средств – 65,5%, что также делает реализацию программы эффективной.

На основе данных представленных исполнителем программы проведена

оценка основных целевых индикаторов,

динамика целевых значений, оценка эффективности данной программы

Значения представлены в таблицах в соответствии с утвержденным порядком оценки эффективности программ.

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы

за 2019 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора за 2019 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| Степень удовлетворенности населения Кировского муниципального района услугами культуры | % | 87 | 87 | 0 | 0 |
| Количество посещений пользователей библиотек | единиц | 32375 | 32506 | +131 | +131 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в год | единиц | 10 | 986 | +976 | +976 |
| Количество клубных формирований | единиц | 50 | 55 | +5 | +5 |
| Количество зрителей, посетивших культурно - досуговые мероприятия | человек | 50000 | 40551 | -9449 | -9449 |
| Количество посещений музейных учреждений | человек | 11000 | 11648 | +648 | +648 |
| Итого |  |  |  |  | -7685 |

Из таблицы видно, что в целевом индикаторе «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в год» произошло существенное увеличение, в связи с предусмотренным программой финансированием на приобретение новых экземпляров. МБУ КДЦ КМР приобретено 215 экземпляров новой литературы за счет средств местного и краевого бюджета и 26 экз. – за счет средств от оказания платных услуг.

По показателю «Количество зрителей, посетивших культурно - досуговые мероприятия» произошло снижение ввиду прекращения работы 2-х сельских клубов на территории Руновского сельского поселения. С июня 209 года закрыт СДК с Степановка, в связи с признанием здания аварийным. С мая 2019 года и до конца 2019г. не работал СК. Афанасьевка, в связи с увольнением работника. В сельском доме культуры с. Крыловка с января 2019 по июнь 2019 была вакансия должности заведующего, в клубе не проводились культурно-массовые мероприятия.

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

| Целевые индикаторы | Ед. изм. | Года реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2019г | % эффективности |
| Степень удовлетворенности населения Кировского муниципального района услугами культуры | % | 87 | 87 | 100% |
| Количество посещений пользователей библиотек | единиц | 32411 | 32506 | 100,3 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в год | единиц | 391 | 986 | 252,2 |
| Количество клубных формирований | единиц | 55 | 55 | 110 |
| Количество зрителей, посетивших культурно-досуговые мероприятия | человек | 41261 | 40551 | 98,3 |
| Количество посещений музейных учреждений | человек | 10427 | 11648 | 111,7 |

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных результатов муниципальной программы (целевых индикаторов), так как многие целевые индикаторы достигли 100% и выше процентов, есть цели реализации муниципальной программы выполняются.

5. Муниципальная программа

«Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 177 от 12.09.2017г.

Данная программа состоит из комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня эффективности работы органов системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних в Кировском районе.

Целью Программы является повышение результативности межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленного на сокращение числа правонарушений и асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, эффективная социализация и реабилитация детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для предупреждения семейного неблагополучия.

Достижение цели муниципальной программы предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих основных  задач, отражающих установленные полномочия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних,  к ним относятся:

- развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних на территории Кировского муниципального района;

- снижение числа преступлений и общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними;

- сокращение числа семей, находящихся в социально опасном положении;

- осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия;

- социально–педагогическая реабилитация семей и  несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении;

- реализация мер, направленных на профилактику  детского алкоголизма и потребления наркотических, токсических и психотропных веществ несовершеннолетними, табакокурения;

- выявление  и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, и других противоправных и антиобщественных действий, противодействие экстремистским проявлениям в молодежной среде,   а также случаев склонения их к суицидальным действиям;

- обеспечение условий  для трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, в том числе детей группы риска;

-  воспитание у подростков и молодежи правосознания, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

«Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2019  год» за счет средств бюджета Кировского муниципального района

В 2019 году на финансирование муниципальной программы «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений на 2018-2022 г.г.»  выделено 600000 рублей.

|  | Мероприятия | Сумма (руб) | Профинансировано | Остаток кредитов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 2.3. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних». | 480 000 | 476 715, 75 | 3284, 25 |
| 2. | Основное мероприятие 2.4. «Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время». | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 2.9. «Проведение медицинского обследования несовершеннолетних, направленных по решению суда в специальные учебно-воспитательные учреждения». | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 2.11. «Проведение информационно-просветительской работы с несовершеннолетними: - дни информации – «Такое разное образование», «Открытый мир»; - тематические дни – «Право имею!», «Легко ли быть молодым...», «Я – для себя, Я – для других»; - информационные стенды – «Несекретная информация», «Я не такой как все»». | 2000 | 2000 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 3.3. «Организация и проведение совместных рейдов: - по выявлению безнадзорных, беспризорных, а также по социально-опасным семьям, имеющих несовершеннолетних детей, - по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете, в т.ч. условно осужденных, вернувшихся из исправительных колоний, спецшкол; - по выявлению нарушителей правил торговли спиртными напитками. | 18 000 | 17 998,03 | 1,97 |

Фактически израсходовано – 596 713,78 рублей. Запланированный объем средств бюджета Программы выполнен в полном объеме 99,5%.

Целевые индикаторы и показателями, позволяющие оценивать ход реализации Программы

- Увеличение количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, получивших услугу временного трудоустройства, от 1,8% в 2018 году до 9,8% в 2022 году.

В 2019 году данный показатель увеличен на 17,9 (2017 год – 110, 2018 год – 119 (план – 112), 2019 год – 132 (план-114). В данном мероприятии фактическое достижение цели данного показателя муниципальной программы составляет 115,7 %.

- Снижение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними, от 2,9% в 2018 году до 16,6% в 2022 году.

В 2019 году данный показатель снизился на 33,3% (2017 год – 70, 2018 год – 72 (план – 68), 2019 год - 42 (план-65).

В данном мероприятии фактическое достижение цели данного показателя муниципальной программы составляет 156,2 %.

- Увеличение количества проведения рейдовых мероприятий, от 2,7% в 2018 году до 9,9% в 2022 году.

В 2019 году данный показатель снизился на 17,7 % (2017 год – 73, 2018 год – 75 (план – 75), 2019 год – 62 (план -77).

В данном мероприятии фактическое достижение цели данного показателя муниципальной программы составляет 80,5%.

- Увеличение количества детей, охваченным отдыхом и оздоровлением в течение года на базе образовательных учреждении, социально-реабилитационных центрах, загородных лагерях, от 0,9% в 2018 году до 4,4% в 2022 году.

В 2019 году данный показатель увеличен на 23,9% (2017 год – 1102, 2018 год – 1137 (план – 1112), 2019 год-1449 (план - 1122).

В данном мероприятии фактическое достижение цели данного показателя муниципальной программы составляет 129,1 %.

    - ходе реализации Программы в районе сформирована нормативно-правовая база, определяющая систему работы по профилактике социально-девиантного поведения несовершеннолетних. Дальнейшее развитие получили основные направления деятельности органов и учреждений системы  профилактики, выстроена система профилактической работы с подростками асоциального поведения, разработан единый подход к решению вопросов предупреждения детской преступности.

    - Постановлением КДНиЗП №20 от 14.07.2015 года утвержден Порядок межведомственного взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися  в социально-опасном положении (трудной жизненной ситуации) на территории Кировского муниципального района, который координирует  действия органов и учреждений системы профилактики в случае выявления несовершеннолетних, оказавшихся в обстановке, угрожающей их жизни и (или) здоровью.

Одним из эффективных методов решения проблемы детской безнадзорности и профилактики асоциального поведения стала организация полезной занятости подростков группы социального риска во время каникул и в свободное от учебы время. Обеспечение временной занятости несовершеннолетних позволяет повысить их мотивацию к трудовой деятельности, сформировать первичные профессиональные навыки, что способствует снижению количества преступлений, совершаемых подростками.

Мероприятия, которые предусмотрены данной программой без финансирования, осуществляются в полном объеме.

В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав установлена автоматизированная информационная система «Подросток», в которой идет учет семей, находящихся в социально опасном положении. Ежеквартально сведения направляются в Краевую межведомственную КДНиЗП.

В КДНиЗП также ведется учет социально-опасных семей по Кировскому муниципальному району, стоящих на контроле. По состоянию на 01.01.2020 года на учете в КДНиЗП состоит 25 семей, в них воспитывается 66 ребенка (АППГ- 25 семей, в них 64 детей). За период 2019 года было снято с учета 12 семей, поставлено – 12. За истекший период 2019 года оказана консультативная помощь  - 758 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и СОП. 58 семьям оказана помощь в натуральном выражении (продукты, канц.товары, пром.товары). Мерами социальной поддержки охвачены из 25 семей СОП – 18 семей (72%), из них семьи, которые получают детские пособия - 14 (56%), и семьи, получающие льготы, выплаты (многодетные, инвалиды и др.) – 9 (36%).

Информация о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях подаются директорами образовательных учреждений в КДНиЗП, отдел образования, ОП № 17 МО МВД России «Лесозаводский». Родители вышеуказанных несовершеннолетних привлекаются к административной ответственности по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ.

За истекший период 2019 года к административной ответственности по ст.5.35 ч.1 (неисполнение или ненадлежащее выполнение родителями обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей) КоАП РФ привлечено –   205 родителей (АППГ – 139).

КДНиЗП поддерживает связь с образовательными учреждениями закрытого типа. При выпуске несовершеннолетнего информация поступает в КДНиЗП, комиссия выезжает по месту проживания несовершеннолетнего, обследует условия проживания, беседует с родителями, предлагает помощь.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних.

В 2019 году трудоустроено - 174 несовершеннолетних (АППГ -160), из них: состоящие на учете в КДНиЗП – 3, из многодетных, малообеспеченных и неполных семей – 4, детей, оставшихся без попечения родителей – 3, из детей, находящихся под опекой - 1. Несовершеннолетние были трудоустроены на следующие виды работ: подсобные рабочие, кухонные рабочие, вожатые, музыкальный работник, рабочие по комплексному обслуживанию зданий.

В 2019 году согласно муниципальной программе «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 гг.», с местного бюджета на трудоустройство несовершеннолетних выделено 480,0 тыс. рублей.  По состоянию на 01.12.2019 года использовано 476,7 тыс. рублей.  По программе трудоустроено 132 несовершеннолетних.

Активное участие в трудоустройстве несовершеннолетних в 2019 году приняли образовательные организации: МБОУ «СОШ №2 п.Кировский»- (18), «СОШ с.Авдеевка» (18), МБОУ «СОШ №1 п.Кировский» (19), МБОУ «СОШ п.Горные Ключи» - (16), МБОУ «СОШ с.Павло-Федоровка» - (12), МБОУ «ООШ с.Руновка» (8), МБОУ «ООШ с.Крыловка» (6), МБОУ «ООШ с.Преображенка» (6), МБОУ «ООШ с.Уссурка» (5), МБОУ «ООШ с.Увальное» - (4), а также учреждения дополнительного образования  - МБОУ ДО ДЮСШ «Патриот» п.Кировский  (Молодая Гвардия и «Мечта») - (20\36),  ИП Шомполов Н.А. - (6).

Данная программа признана эффективной и целесообразна к финансированию.

6. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Кировского муниципального района на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 75 от 06.03.2018 года

Цель программы: Повышение уровня безопасности и защищенности населения и муниципальных учреждений социальной сферы Кировского муниципального района путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

Данной программой предусмотрено 2 целевых индикатора: число общественных и религиозных объединений, склонных к проявлениям терроризма и экстремизма; число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского характера.

На основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

Оценка основных индикаторов программа за 2019 год

| Наименование целевого индикатора | ед. изм. | значение целевого индикатора за 2019 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| число общественных и религиозных объединений, склонных к проявлениям терроризма и экстремизма | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского характера | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 0 |

Объем финансирования данной программы по всем мероприятиям  на 2019г. установлен 134,0 тыс.руб., в том числе:

1) 124,0 т р  - мероприятия в сфере образования, из них

-  0,8 т.р.. изготовление печатной продукции;

- 123,2 т.р.  – установка системы видеонаблюдения МБОУ СОШ п. Горные Ключи (61,8 т.р.) и  МБОУ  СОШ № 1 п. Кировский (61,5 т.р.).

2) 10,0  - мероприятия по администрации Кировского МР, из них:

– 4,0 т.р. размещение материалов по профилактике терроризма и  экстремизма в СМИ;

- 6,0 т.р.  на  установку металлической  защиты двери и охранной сигнализации  в  кабинете  моб. подготовки.

На отчетный период 01.11.2019г. освоены все 134,0 т.р. по назначению, расходы отражены, оплата произведена.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Кировского района равна 100%, данная программа признана эффективной.

7. Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения   в границах Кировского муниципального района» на  2018-2022гг. утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального района №163 от 28.08.2017г.

Основные мероприятия программы:

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог в т.ч.:

1.1. Содержание  и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кировского муниципального района.

1.2. Организация безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кировского муниципального района.

1.3. Приобретение дорожной техники.

1.4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Кировского муниципального района.

2. Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Кировского муниципального района и создание условий для предоставления качественных и доступных транспортных услуг населению.

Основные задачи Программы:

- организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения Кировского муниципального района.

- организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Кировского муниципального района и создание условий для предоставления качественных и доступных транспортных услуг населению, сохранение социально значимых межселенческих автобусных маршрутов.

На основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в году, предшествующем отчетному финансовому году | в отчетном году |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2018-2022гг. утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального района №163 от 28.03.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 0 |  | 0 |  | 0 | - |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 60 |  | 60 |  | 60 | - |
| 3. | Численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с районным центром в общей численности населения района | чел. | 6647 |  | 6647 |  | 6647 | - |

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы достигнуты на 100%.

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем расходов (тыс. руб.), годы |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кировского муниципального района | 424,5 | 424,5 | 100 |
| 2. | Приобретение и установка дорожных знаков, баннеров, информационных щитов и т.д. | Администрация Кировского муниципального района | 72,3 | 72,3 | 100 |
| 3 | Приобретение дорожной техники | Администрация Кировского муниципального района | 26591,46 | 21442,68 | 81 |
| 4 | Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог расположенных в границах населенных пунктов в соответствии с Соглашениями. | Администрации: 1. Горненского с.п. 2. Крыловского с.п. 3. Руновского с.п. 4. Хвищанского с.п. | 8 463,82 | 8 463,82 | 100 |
| 5 | Предоставлять субсидии на финансовое возмещение части затрат, образующихся в связи с выполнением регулярных перевозок пассажиров автобусами общего пользования по внутримуниципальным межпоселенческим маршрутам района | Администрация Кировского муниципального района | 1 006,59 | 1 006,59 | 100 |
|  | Итого по Программе | всего | 36558,67 | 31409,89 | 86 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального района | 36558,67 | 31409,89 | 86 |

Оценка эффективности затрат и использования средств районного  бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2019г. составила 86%.

8. Муниципальная программа

«Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2018-2022гг.», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 8 от 15.01.2018 года

Основные задачи Программы:

- обеспечение реализации равных прав граждан на образование всех уровней, а также развитие системы образования в интересах личности, общества и государства

- развитие гибкой, открытой сети муниципальных образовательных организаций Кировского муниципального района для обеспечения безопасного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования независимо от социального статуса семьи, состояния здоровья детей и места жительства;

- повышение качества образования обучающихся;

- комплексное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования;

- обеспечение качества и эффективности начального общего, основного общего, среднего общего дошкольного, и дополнительного образования за счет совершенствования содержания, организационных форм и технологий обучения и воспитания детей, разработки инновационных образовательных программ;

- создание инновационной инфраструктуры муниципальной системы образования Кировского района, развитие электронной образовательной среды;

- сохранение единого образовательного пространства на основе интеграции общего и дополнительного образования в разных типах и видах образовательных организаций Кировского района;

- создание в муниципальной системе Кировского муниципального района условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у них навыков здорового образа жизни, оказание обучающимся психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

- повышение безопасности муниципальных образовательных организаций Кировского района;

- сопровождение процесса социализации обучающихся муниципальных образовательных организаций Кировского района, адаптации их к жизни в обществе;

- развитие системы поддержки одаренных детей;

- развитие профессионального потенциала педагогических кадров.

Данная программа состоит из 9 подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка муниципальных образовательных организаций»

- подпрограмма № 2 «Развитие дошкольного образования в Кировском муниципальном районе»

- подпрограмма № 3 «Безопасность образовательных организаций»

- подпрограмма № 4 «Развитие внешкольного образования»

- подпрограмма  № 5 «Переподготовка и повышение кадров»

- подпрограмма № 6 «Организация отдыха детей»

- подпрограмма № 7 «Другие вопросы в области образования»

- подпрограмма № 8 «Молодежь Кировского района»

- подпрограмма № 9 «Предупреждение развития наркомании в районе»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет местного бюджета Кировского муниципального района и краевого бюджета

в тыс.руб.

| Наименование | Сумма на 2019 год | Исполнено за 2019 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 гг.» | 502 542,47886 | 457 824,55024 | 91,1 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка муниципальных образовательных учреждений» | 315 120,84413 | 286 787,81194 | 91,0 |
| Мероприятия по развитию и поддержке образовательных учреждений | 800,00000 | 800,00000 | 100,0 |
| Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 30,00000 | 30,00000 | 100,0 |
| Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из бюджета Приморского края предоставляются субсидии | 30,00000 | 30,00000 | 100,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (школы) | 132 884,70013 | 109 027,60855 | 82,0 |
| Расходы на исполнение госполномочий по реализации дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | 167 281,00000 | 163 472,27900 | 97,7 |
| Субвенции на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждениях | 13 677,21100 | 13 032,70700 | 95,3 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на меры социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края | 447,93300 | 425,21739 | 94,9 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие дошкольного образования в Кировском муниципальном районе» | 117 748,14321 | 104 261,49245 | 88,5 |
| Мероприятия по развитию и поддержке дошкольных образовательных учреждений | 130,00000 | 111,34200 | 85,6 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дошкольного образования | 58 605,16975 | 45 137,37639 | 77,0 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 55 215,09600 | 55 215,09600 | 100,0 |
| Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 3 797,87746 | 3 797,67806 | 100,0 |
| Подпрограмма № 3 «Безопасность образовательных учреждений» | 1 600,00000 | 1 578,82469 | 98,7 |
| Санитарно-эпидемиологическая безопасность образовательных учреждений | 300,00000 | 281,25619 | 93,8 |
| Противопожарная безопасность образовательных учреждений | 1 300,00000 | 1 297,56850 | 99,8 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие внешкольного образования» | 31 408,87000 | 29 890,74056 | 95,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ДОД "ДЮЦ") | 7 430,80000 | 7 268,07340 | 97,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ВПЦ "Патриот") | 11 710,67000 | 10 569,36694 | 90,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ДОД «КДШИ») | 8 458,60000 | 8 405,09406 | 99,4 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ДОД «ГДШИ") | 3 808,80000 | 3 648,20616 | 95,8 |
| Подпрограмма № 5 «Переподготовка и повышение кадров» | 80,00000 | 50,16000 | 62,7 |
| мероприятия по переподготовке и повышению кадров | 80,00000 | 50,16000 | 62,7 |
| Подпрограмма № 6 «Организация отдыха детей» | 3 064,05800 | 3 064,05800 | 100,0 |
| Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края ( за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 3 064,05800 | 3 064,05800 | 100,0 |
| Подпрограмма № 7 «Другие вопросы в области образования» | 33 287,56352 | 31 958,49780 | 96,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений ( прочие учреждения) | 33 287,56352 | 31 958,49780 | 96,0 |
| Подпрограмма № 8 «Молодежь Кировского района" | 150,00000 | 150,00000 | 100,0 |
| Мероприятия в сфере образования | 111,00000 | 111,00000 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ "КДЦ") | 39,00000 | 39,00000 | 100,0 |
| Подпрограмма № 9 «Предупреждение развития наркомании в районе» | 83,00000 | 82,96480 | 100,0 |
| Мероприятия по предупреждению развития наркомании в районе | 83,00000 | 82,96480 | 100,0 |

Оценка эффективности затрат и использования средств районного  и краевого бюджетов данной подпрограммы за 12 месяцев 2019г. составила 91,1% Мероприятия, на которые не предусмотрено финансирование, выполнялись в полном объеме.

На основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения |  | Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в отчетном году |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| «Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2018-2022гг.», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 8 от 15.01.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Процент улучшения условий обучения, повышение эффективности использования материально-технической базы образовательных организаций | % |  | 59 | 66 | +7 |
| 2. | Доля детей, охваченных разными формами дошкольного образования и развития, в общей численности детей дошкольного возраста, проживающих в Кировском муниципальном районе и нуждающихся в разных формах образования и развития | % |  | 74 | 100 | +26 |
| 3. | Удельный вес ДОУ, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями в общем числе ДОУ | % |  | 70 | 100 | +30 |
| 4. | Увеличение уровня образованности обучающихся; | % |  | 99,2 | 99,5 | +0,3 |
| 5. | Увеличение доли обучающихся успевающих на «4» и «5»; | % |  | 35 | 41,8 | +6,8 |
| 6. | Доля образовательных организаций, отвечающих комплексу мер безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций района | % |  | 60 | 60 | 0 |
| 7. | Удельный вес детей и молодежи, охваченных программами дополнительного образования | % |  | 66 | 66 | 0 |
| 8. | Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, в процентах. | % |  | 71 | 70 | +1 |
| 9. | Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки | % |  | 97,3 | 100 | +2,7 |
| 10. | Доля детей, получивших услугу по оздоровлению и отдыху в каникулярное время | % |  | 49 | 50 | -1 |
| 11. | Процент оснащенности ОУ современным технологическим и инновационным оборудованием, транспортом; | % |  | 57 | 70 | +13 |
| 12. | Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по основным направлениям молодёжной политики и принимающей активное участие в жизни района | % |  | 41 | 40 | +1 |
| 13. | Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и мероприятия в сфере профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма района | % |  | 45 | 52 | +7 |
|  |  |  |  |  |  | +92,8 |

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы достигнуты на 100%. и более процентов.

Программа признана эффективной.

9. Муниципальная программа

«Противодействие коррупции в администрации Кировского

муниципального района на  2016-2018 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 250 от 10.12.2018 года

Целью программы является совершенствование системы мер, направленных на противодействие коррупции в администрации Кировского муниципального района, позволяющих обеспечить защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции. повышение удовлетворенности населения деятельностью в сфере противодействия коррупции.

Программа является одним из инструментов эффективной реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции в администрации Кировского муниципального района.

Выполнение мероприятий программы позволит  достичь следующих результатов:

укрепление доверия общества к государству и его структурам, повышение удовлетворенности населения деятельностью   администрации Кировского муниципального района  по противодействию коррупции;

повышение уровня правосознания граждан и популяризация  антикоррупционных стандартов поведения;

повышение мотивации лиц,  замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, руководителей муниципальных  учреждений, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами администрации Кировского муниципального района  к  антикоррупционному поведению при исполнении своих должностных обязанностей;

выявление коррупционных правонарушений, совершенных должностными лицами администрации Кировского муниципального района  и устранение причин им способствовавших; минимизация последствий коррупционных правонарушений

Проведены  следующие мероприятия: обеспечение деятельности аттестационных, конкурсных комиссий по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы; обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению; размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в администрации Кировского муниципального района на официальном сайте; обеспечение открытости, гласности и прозрачности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Кировского муниципального района путем размещения в единой информационной системе информации о закупках муниципального заказчика  -  администрации Кировского муниципального района и другие.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в администрации Кировского муниципального района» за 2019 год осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Противодействие коррупции в администрации Кировского муниципального района»  действующей в 2019 году: объем средств за счет финансирования на 2019 год был предусмотрен в сумме 15,0 тыс. руб.  Уровень освоения средств по программе в 2019 году 100%.  Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

10. Муниципальная программа

«Доступная среда для инвалидов в Кировском муниципальном районе на 2016-2019 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 492 от 16.11.2015г.

Основные цели программы: формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; максимально возможная социальная реабилитация и интеграция инвалидов в общество; усиление социальной поддержки общественных организаций.

Постановлением администрации Кировского муниципального района             № 305 от 31 декабря  2019 года,  были внесены изменения в мероприятия муниципальной программы. На мероприятие по установке пандуса и поручней для организации беспрепятственного передвижения внутри помещения в МБОУ СОШ кп. Горные Ключи израсходовано из средств местного бюджета 99,99 рублей.

Данной программой предусмотрено 2 показателя. На основе данных представленных исполнителем программы проведена оценка основных целевых индикаторов, динамика целевых значений, оценка эффективности данной программы. Значения представлены в таблице в соответствии с утвержденным порядком оценки эффективности программ.

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы                       за 2019 год

| Наименование целевого индикатора | ед. изм. | Значение целевого индикатора за 2019г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| доля инвалидов, положительно оценивающих отношения населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 75 | 72 | 3 | -3 |
| доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве объектов в Кировском муниципальном районе | % | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | -8 |

Динамика значений целевых индикаторов программы за 2019 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | год реализации целевой программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г | 2019г. |
| доля инвалидов, положительно оценивающих отношения населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 57,0 | 75,0 |
| увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, приспособленных для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 62,0 | 65,0 |

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ««Доступная среда для инвалидов в Кировском муниципальном районе                        на 2016-2019 годы»

| N п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) (тыс. руб.)2019 г. | Фактические расходы (руб.)2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Устройство пандусов и поручней для организации беспрепятственного передвижения инвалидов внутри помещения в ОУ, в т.ч. | всего | 100 000 | 99 999 |
|  |  | бюджет Кировского муниципального района |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 1 п. Кировский | бюджет Кировского муниципального района | 0 | 0 |
|  | МБОУ СОШ кп. Горные Ключи | бюджет Кировского муниципального района | 100 000 | 99 999 |

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной  программы за 12 месяцев 2019г. составила 100%. Мероприятия, на которые не предусмотрено финансирование, выполнялись в полном объеме. Программа признана эффективной.

Ответственным исполнителям, соисполнителям муниципальных программ Кировского муниципального района усилить контроль за соблюдением сроков и требований по представлению годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района, а также за качеством представляемой отчетности и документов.

Для успешной реализации муниципальных программ в Кировском муниципальном районе необходимо достойное финансовое обеспечение и положительный подход к исполнению всех запланированных и утвержденных мероприятий.

11. Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района» на 2019 -2021 годы.» утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 136  от 05.06.2018г.

(внесены изменения постановлением администрации Кировского муниципального района №40 от 13.02.2020г.)

Данная программа состоит из комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня эффективности использование потребляемых топливно-энергетичеких ресурсов.

Основной целью является экономичное и рациональное  использование потребляемых ТЭР.

Основной задачей является  снижение финансовой нагрузки на бюджет Кировского муниципального района за счет сокращения платежей за тепловую энергию при условии  снижения объемов  потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями Кировского муниципального района.

В 2019 году на финансирование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района» на 2019 -2021 годы.», выделено 500000 рублей.

|  | Мероприятия | Сумма (руб.) | Профинанси-ровано | Остаток кредитов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена существующего прибора учета тепловой энергии в МБДОУ «Д/С №2 пгт Кировский» | 159,481 | 159,481 | 0 |
| 2. | Замена существующего прибора учета тепловой энергии в МБДОУ «Д/С №3 кп Горные Ключи» | 161,988 | 161,988 | 0 |
| 3. | Замена существующего прибора учета тепловой энергии в МБДОУ «Д/С №6 пгт Кировский» | 159,931 | 159,931 | 0 |
| 4. | Поверка существующего прибора учета тепловой энергии в МБДОУ «Д/С №5 пгт Кировский» | 13,55 | 13,55 | 0 |
| 5. | Замена существующих электроламп на энергосберегающие в МКУ «ЦОМУ» | 5,05 | 0 | 0 |

Фактически израсходовано – 494 950 рублей. Запланированный объем средств бюджета Программы выполнен в полном объеме 99%.

Целевые индикаторы и показатели,

позволяющие оценивать ход реализации Программы

| Целевой индикатор, показатель (наименование) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора, показателя |
| --- | --- | --- |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м² | 75,8 |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м² | 0,20116 |

Замена вышедших из строя приборов учета тепловой энергии на новые приборы и поверка существующего прибора учета, позволила избежать увеличения  потребления  тепловой энергии по муниципальным учреждениям образования

Данная программа признана эффективной и целесообразна к финансированию.

12. Муниципальная программа

«Организация обеспечения твердым топливом  населения, проживающего  на территории сельских поселений Кировского муниципального района» на 2019-2021гг.» утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 125  от 29.05.2019г.

- Данная программа состоит из комплекса мероприятий, направленных для  организации обеспечения населения твердым топливом.

Основной целью Программы является создание доступных условий по обеспечению  твердым топливом граждан, проживающих на территории сельских поселений Кировского муниципального района.

Основной задачей является  обеспечение возможности приобретения твердого топлива по предельным ценам на твердое топливо соответствующего вида, утвержденным департаментом по тарифам Приморского края гражданами, проживающими на территории сельских поселений Кировского муниципального района в домах с печным отоплением.

В 2019 году на финансирование муниципальной программы «Организация обеспечения твердым топливом  населения, проживающего  на территории сельских поселений Кировского муниципального района» на 2019-2021гг.», выделено 1 554 545,45 рублей, в том числе: 1 539 000,00 средства краевого бюджета и 15 454,45 – средства местного бюджета.

|  | Мероприятия | Сумма (руб.) | Профинанси-ровано | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация снабжения твердым топливом населения, проживающего на территории сельских поселений Кировского муниципального района путем предоставления субсидий поставщикам твердого топлива при реализации населению топлива по ценам, установленным департаментом по тарифам Приморского края. | 1 554 545,45 | 1 554 266,88 | 278,57 |

Фактически израсходовано – 1 554 266,88 рублей. Запланированный объем средств бюджета Программы выполнен в полном объеме 100%.

Целевые индикаторы и показатели,

позволяющие оценивать ход реализации Программы

| Целевой индикатор, показатель (наименование) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора, показателя | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество домов обеспеченных твердым топливом по тарифным ценам из расчета общей потребности: 1138 дома - 26595,6 м³, в т.ч. : Крыловское СП –23159м² (356 домов) х 0,4 м³/м² = 9263,6 м³; Руновское СП – 35318м² (582 дома) х 0,4 м³/м² = 14127,2 м³; Хвищанское СП – 5526м² (138 домов) х 0,4 м³/м² = 2210,4 м;³ Горненское СП – 2486м² (62 дома) х 0,4 м³/м² = 994,4 м³. | ед. | 102 | 139 |
| Объем реализованного твердого топлива по тарифным ценам | м³ | 2422 | 6302,4 |
| Ожидаемый результат |  |  |  |
| Доля жилых домов сельских поселений с печным отоплением, которым оказана помощь (содействие) по приобретению твердого топлива по доступным ценам по отношению к общему количеству домов с печным отоплением на территории сельских поселений Кировского муниципального района. | % | 9 | 12,2 |
| Доля освоенных бюджетных средств, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникших при реализации полномочий по организации обеспечения граждан твердым | % | 100 | 100 |

Данная программа признана эффективной и целесообразна к финансированию.

13. Муниципальная программа

Кировского муниципального района "Совершенствование межбюджетных отношений и управление муниципальным долгом в Кировском муниципальном районе на 2019-2021 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 201 от 19.06.2016г.

Программа разработана для достижения следующих целей: Создание оптимальных условий для повышения качества расходования межбюджетных трансфертов, а  также эффективное использование бюджетных средств, направленных на обслуживание муниципального долга.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

1.	Совершенствование качества расходования межбюджетных трансфертов, направленных на:

-	выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов городских и сельских поселений Кировского муниципального района;

-	сбалансированность бюджетов сельских поселений Кировского муниципального района;

-	осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2.	Обеспечение допустимого и экономически обоснованного объема расходов, направляемых на обслуживание муниципального долга.

Ожидаемые результаты реализации программы утвержденным Постановлением от 19.06.2016 года № 201 «Совершенствование межбюджетных отношений и управление муниципальным долгом в Кировском муниципальном районе на 2019-2021 годы»:

- обеспечение исполнения расходования межбюджетных трансфертов на конец отчетного года в размере 100%; (так расходы на 2019 год по разделу «Межбюджетные трансферты» утверждены в сумме  15763,64 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 10813,639 тыс. руб., за счет средств местного бюджета в сумме 4950,00 тыс. руб. исполнение составило 100%, расходы по разделу  «Национальная оборона» утверждены в сумме 1665,972 тыс. руб. исполнено 100%).

-  сокращение расходов на обслуживание муниципального долга  до 5% ежегодно. (В сравнении с аналогичным периодом 2018 года обслуживание муниципального долга снизилось на 306,341 тыс.руб. или на 18%.)

На 01.01.2020г. объем муниципального долга составил  18 140 тыс. руб., что на 2340,0тыс. руб. меньше муниципального долга на 01.01.2019г. Так за 12 месяцев 2019 года погашено: по коммерческому кредиту от 15.06.2018г  - 13 087,405тыс. руб.(в.т.ч. осн.долг - 12 500,0 тыс. руб.; проценты по кредиту - 587, 404тыс. руб.; по коммерческому кредиту от 13.06.2019г.–462,961тыс. руб.(процент по кредиту)по бюджетному кредиту 1115,112 тыс. руб.(в т.ч.:осн.долг – 840,0 тыс. руб.; проценты  по кредиту 275,113 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт на получение  кредита от ПАО «Сбербанк» от 13.06.2019г. на сумму 11 000, тыс. руб. с процентной ставкой 9,0364%,  что ниже процентной ставки  по муниципальному контракту на получение кредита от ПАО «Сбербанк» от 15.06.2018г., на  - 0,1573%.  При плане 1325,500 тыс. руб. исполнение за 2019 год  составило 1325,478 тыс. руб. или  99,9%. Оплачены  проценты за кредит ПАО «Сбербанк России» в сумме 1050,366 тыс. руб.  и проценты за бюджетный кредит департаменту финансов Приморского края в сумме 275,112 тыс. руб.

За  2019 год исполнение утвержденных бюджетных назначений по данной программе составил 100,0% (план – 18755,111 тыс. руб.)

В программе предусмотрено 2 показателя, на основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, динамика значений целевых индикаторов, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

Оценка основных индикаторов данной программы за 2019 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора за 2019г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверж-дено | достиг-нуто | оклоне-ние | оценка в баллах |
| Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к муниципальному долгу | % | 9,0 | 7,3 | -1,7 | -1,7 |
| Исполнение расходования межбюджетных трансфертов на конец отчетного года | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | -1,7 |

5 стаи среднего предпринимательства на территории КМР по данным статистики оставлении в аренду кое обслуживание, своевременное и достоверное предоставление отчетов.врсах и

Ззначение  целевых индикаторов программы

| N п./п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к муниципальному долгу, | - % | 9,4 | 9,0 | 8,5 | 8,0 |
| 2. | Исполнение расходования межбюджетных трансфертов на конец отчетного года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Оценка эффективности реализации данной программы

| вывод об эффективности программы | итоговая сводная оценка (баллов) | предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| эффективность возросла | положительное значение | Эффективна |
| эффективность на уровне | 0 |  |
| эффективность снизилась | отрицательное значение |  |

На основании вышеизложенного оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной программы составила 100%. Программа признана эффективной и целесообразна к финансированию.

Глава Кировского муниципального района –

глава администрация Кировского

муниципального района 						  	 И.И. Вотяков

Исп. Т.А. Александрова

8 (42354) 21-9-57

Приложение

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета муниципальных программ 12 месяцев 2019 года

- (тыс.руб.)

| Наименование | Ве-домст-во | Целевая статья | Сумма на 2019 год | Исполнено за 2019 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 гг.» | 000 | 0100000000 | 502 542,47886 | 457 824,55024 | 91,1 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка муниципальных образовательных учреждений» | 003 | 011000000 | 315 120,84413 | 286 787,81194 | 91,0 |
| Мероприятия по развитию и поддержке образовательных учреждений | 003 | 0110020041 | 800,00000 | 800,00000 | 100,0 |
| Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 003 | 0110020000 | 30,00000 | 30,00000 | 100,0 |
| Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из бюджета Приморского края предоставляются субсидии | 003 | 0110020043 | 30,00000 | 30,00000 | 100,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (школы) | 003 | 0110020042 | 132 884,70013 | 109 027,60855 | 82,0 |
| Расходы на исполнение госполномочий по реализации дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | 003 | 0110093060 | 167 281,00000 | 163 472,27900 | 97,7 |
| Субвенции на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждениях | 003 | 0110093150 | 13 677,21100 | 13 032,70700 | 95,3 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на меры социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края | 003 | 0110093140 | 447,93300 | 425,21739 | 94,9 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие дошкольного образования в Кировском муниципальном районе» | 003 | 0120000000 | 117 748,14321 | 104 261,49245 | 88,5 |
| Мероприятия по развитию и поддержке дошкольных образовательных учреждений | 003 | 0120020041 | 130,00000 | 111,34200 | 85,6 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дошкольного образования | 003 | 0120020042 | 58 605,16975 | 45 137,37639 | 77,0 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 003 | 0120093070 | 55 215,09600 | 55 215,09600 | 100,0 |
| Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 003 | 0120093090 | 3 797,87746 | 3 797,67806 | 100,0 |
| Подпрограмма № 3 «Безопасность образовательных учреждений» | 003 | 013000000 | 1 600,00000 | 1 578,82469 | 98,7 |
| Санитарно-эпидемиологическая безопасность образовательных учреждений | 003 | 0130020041 | 300,00000 | 281,25619 | 93,8 |
| Противопожарная безопасность образовательных учреждений | 003 | 0130020042 | 1 300,00000 | 1 297,56850 | 99,8 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие внешкольного образования» | 003 | 0140000000 | 31 408,87000 | 29 890,74056 | 95,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ДОД "ДЮЦ") | 003 | 0140020041 | 7 430,80000 | 7 268,07340 | 97,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ВПЦ "Патриот") | 003 | 0140020042 | 11 710,67000 | 10 569,36694 | 90,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ДОД «КДШИ») | 951 | 0140020043 | 8 458,60000 | 8 405,09406 | 99,4 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ДОД «ГДШИ") | 951 | 0140020044 | 3 808,80000 | 3 648,20616 | 95,8 |
| Подпрограмма № 5 «Переподготовка и повышение кадров» | 003 | 0150000000 | 80,00000 | 50,16000 | 62,7 |
| мероприятия по переподготовке и повышению кадров | 003 | 0150020040 | 80,00000 | 50,16000 | 62,7 |
| Подпрограмма № 6 «Организация отдыха детей» | 003 | 0160000000 | 3 064,05800 | 3 064,05800 | 100,0 |
| Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края ( за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 003 | 0160093080 | 3 064,05800 | 3 064,05800 | 100,0 |
| Подпрограмма № 7 «Другие вопросы в области образования» | 003 | 0170000000 | 33 287,56352 | 31 958,49780 | 96,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений ( прочие учреждения) | 003 | 0170020040 | 33 287,56352 | 31 958,49780 | 96,0 |
| Подпрограмма № 8 «Молодежь Кировского района" | 003 | 0180000000 | 150,00000 | 150,00000 | 100,0 |
| Мероприятия в сфере образования | 951 | 0180020041 | 111,00000 | 111,00000 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ "КДЦ") | 951 | 0180020042 | 39,00000 | 39,00000 | 100,0 |
| Подпрограмма № 9 «Предупреждение развития наркомании в районе» | 951 | 0190000000 | 83,00000 | 82,96480 | 100,0 |
| Мероприятия по предупреждению развития наркомании в районе | 951 | 0190020040 | 83,00000 | 82,96480 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 годы" | 000 | 0200000000 | 600,00000 | 596,71378 | 99,5 |
| Мероприятия в сфере образования (МКУ ЦОМОУ) | 003 | 0200020261 | 285,89700 | 282,61078 | 98,9 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 003 | 0200020262 | 312,10300 | 312,10300 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ "КДЦ") | 951 | 0200020263 | 2,00000 | 2,00000 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма на территории Кировского района на 2018-2022 годы" | 000 | 0300000000 | 134,00000 | 133,20000 | 99,4 |
| Мероприятия в сфере образования (МКУ "ЦОМОУ") | 003 | 0300030361 | 124,00000 | 123,20000 | 99,4 |
| Мероприятия по предупреждению терроризма | 951 | 0300030362 | 10,00000 | 10,00000 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 годы" | 000 | 0400000000 | 582,16081 | 149,92033 | 25,8 |
| Мероприятия по развитию физкультуры и спорта | 951 | 0400040460 | 150,00000 | 149,92033 | 99,9 |
| Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | 951 | 0400000000 | 432,16081 | 0,00000 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (краевой бюджет) (МБОУ ДО «ДЮСШ «Патриот» п. Кировский») | 003 | 040P592190 | 430,00000 | 0,00000 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (местный бюджет) (МБОУ ДО «ДЮСШ «Патриот» п. Кировский») | 003 | 040P592191 | 2,16081 | 0,00000 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг. и на период до 2020 года» | 000 | 0500000000 | 200,00000 | 198,23239 | 99,1 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 951 | 0500050560 | 200,00000 | 198,23239 | 99,1 |
| Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 годы" | 000 | 0600000000 | 17 131,18812 | 16 881,73008 | 98,5 |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания клубными учреждениями МБУ КДЦ Кировского муниципального района | 951 | 0610020140 | 8 535,27733 | 8 535,27733 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (КДЦ) | 951 | 0610020141 | 7 123,90000 | 7 123,90000 | 100,0 |
| иные межбюджетные трансферты (переданные полномочия поселений по культуре МБУ "КДЦ") | 951 | 0610020142 | 1 411,37733 | 1 411,37733 | 100,0 |
| Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | 951 | 0610060000 | 1 285,07172 | 1 285,07172 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | 951 | 06100R4670 | 1 273,76309 | 1 273,76309 | 100,0 |
| Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из бюджета Приморского края предоставляются субсидии | 951 | 06100S4670 | 11,30863 | 11,30863 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания межпоселенческой центральной библиотекой МБУ КДЦ Кировского муниципального района | 951 | 0620020140 | 2 767,10000 | 2 640,05441 | 95,4 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 951 | 0620020140 | 2 767,10000 | 2 640,05441 | 95,4 |
| Мероприятия по комплектованию книжных фондов и обеспечению информационно- техническим оборудованием библиотек | 951 | 0620000000 | 147,57190 | 147,57190 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно- техническим оборудованием библиотек (краевой бюджет) | 951 | 0620092540 | 146,09618 | 146,09618 | 100,0 |
| Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно- техническим оборудованием библиотек за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из бюджета Приморского края предоставляются субсидии | 951 | 0620020141 | 1,47572 | 1,47572 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания районным музеем им. В.М. Малаева и культурно-этнографическим музеем-комплексом "Крестьянская усадьба. Начало ХХ века." с. Подгорное МБУ КДЦ Кировского муниципального района | 951 | 0630020140 | 1 269,10000 | 1 235,00448 | 97,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 951 | 0630020140 | 1 269,10000 | 1 235,00448 | 97,3 |
| Финансовое обеспечение (бухгалтерский учет) | 951 | 0600000000 | 3 127,06717 | 3 038,75024 | 97,2 |
| Финансовое обеспечение (бухгалтерский учет) МБУ КДЦ Кировского муниципального района. Субсидии бюджетным учреждениям | 951 | 0640020140 | 915,60000 | 827,28307 | 90,4 |
| Финансовое обеспечение клубных учреждений сельских поселений (Крыловское сельское поселение, Руновское сельское поселение (оказание услуг, выполнение работ) | 003 | 0640020141 | 2 211,46717 | 2 211,46717 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов в Кировском муниципальном районе на 2016-2019 годы" | 000 | 0700000000 | 100,00000 | 99,99970 | 100,0 |
| мероприятия по МКУ ЦОМОУ | 003 | 0700020272 | 100,00000 | 99,99970 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района на 2018-2022 гг.» | 000 | 1000000000 | 36 558,67218 | 31 409,89092 | 85,9 |
| Возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в границах Кировского муниципального района | 951 | 1000010160 | 1 006,58560 | 1 006,58560 | 100,0 |
| Содержание автомобильных дорог на территории Кировского района | 951 | 1000010161 | 27 088,26458 | 21 939,48332 | 81,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 951 | 1000010162 | 8 463,82200 | 8 463,82200 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района на 2019-2021 годы" | 000 | 1100000000 | 500,00000 | 494,95000 | 99,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 003 | 1100011160 | 500,00000 | 494,95000 | 99,0 |
| Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений и управление муниципальным долгом в Кировском муниципальном районе на 2019-2021 годы" | 000 | 1200000000 | 18 755,11120 | 18 755,08933 | 100,0 |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (межбюджетные трансферты) | 951 | 1200051180 | 1 665,97200 | 1 665,97200 | 100,0 |
| Обслуживание муниципального долга | 951 | 1200012263 | 1 325,50000 | 1 325,47813 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав (межбюджетные трансферты) | 002 | 1200093110 | 10 813,63920 | 10 813,63920 | 100,0 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района | 002 | 1200012261 | 4 500,00000 | 4 500,00000 | 100,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера (дотация на сбалансированность Горненское СП) | 002 | 1200012262 | 450,00000 | 450,00000 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Противодействия коррупции в администрации Кировского муниципального района на 2019-2020 годы" | 000 | 1300000000 | 15,00000 | 15,00000 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Совершенствование системы противодействия коррупции в Кировском районе" | 951 | 1300013000 | 15,00000 | 15,00000 | 100,0 |
| Мероприятия по противодействию коррупции | 951 | 1300013360 | 15,00000 | 15,00000 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Организация обеспечения твердым топливом населения, проживающего на территории сельских поселений Кировского муниципального района" на 2019 – 2021 годы | 000 | 1400000000 | 1 554,54545 | 1 554,26688 | 100,0 |
| Возмещение затрат или недополученных доходов от обеспечения граждан твердым топливом в границах Кировского муниципального района (краевой бюджет) | 951 | 1400192620 | 1 539,00000 | 1 538,72421 | 100,0 |
| Возмещение затрат или недополученных доходов от обеспечения граждан твердым топливом в границах Кировского муниципального района (местный бюджет) | 951 | 1400S92620 | 15,54545 | 15,54267 | 100,0 |
| Всего программные мероприятия |  |  | 578 673,15662 | 528 113,54365 | 91,3 |