АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2020                                            п. Кировский                                     №     18

О внесении изменений в муниципальную Программу «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних

на 2018-2022 годы», утвержденную Постановлением администрации Кировского муниципального района от 12.09.2017 года № 177.

В  целях реализации требований Федерального Закона от 24.06.1999года №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федерального Закона от 23.06.2016 года №182 «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», и выполнении полномочий  Кировского муниципального района, определенных Законом №131-ФЗ, в части осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений, обеспечения мер по защите прав и законных интересов детей и подростков, активизации работы по  выявлению и  устранению причин и условий,  способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних,  руководствуясь решением Думы Кировского муниципального района от 16.12.2019 года №212-НПА «О районном бюджете Кировского муниципального района на 2020 год и плановый период 2020 и 2022 г.г., в соответствии со ст. 24 Устава Кировского муниципального района, принятым решением Думы Кировского муниципального района от  08.07.2005г. №126 (в действующей редакции решения Думы Кировского муниципального района   от 27.06.2019 года № 187-НПА),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в муниципальную Программу «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 годы», утвержденную Постановлением администрации Кировского муниципального района от 12.09.2017 года № 177, утвердив в ее новой редакции.

- Руководителю аппарата администрации Кировского муниципального района (Тыщенко Л.А.)  разместить настоящее постановление на сайте администрации Кировского муниципального района.

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального района Журавского П.О.

Глава Кировского муниципального района –

глава администрации Кировского

муниципального района                  		    	                             И.И. Вотяков

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних

на 2018-2022 годы»

п.Кировский

2020

Паспорт

муниципальной Программы «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних

на 2018-2022 годы».

| Наименование Программы | - муниципальная Программа «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 годы» (далее Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кировского муниципального района (далее КДНиЗП). |
| Соисполнители муниципальной Программы | - Отдел по Кировскому муниципальному району отделения по Лесозаводскому ГО КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»; - Отдел полиции №17 МО МВД России «Лесозаводский»; - Отдел образования администрации Кировского муниципального района; - Отдел опеки и попечительства администрации Кировского муниципального района; - КГБУЗ «Кировская ЦРБ»; - Отделение КГБУ «Приморский центр занятости населения» в Кировском районе; - МБУ «Культурно-досуговый центр Кировского муниципального района»; - МКУ «Центр обслуживания муниципальных образовательных учреждений Кировского муниципального района»; - Филиал по Кировскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю; - КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей и детей, оставшихся без попечения родителей, с.Преображенка»; - МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Патриот» п.Кировский Кировского района»; - КГБУСО «Спасский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (отделение Зеленодольское); - КГБУСО «Лесозаводский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жемчужинка». |
| Основание для разработки | - Федеральный Закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - Закон Приморского края от 08.11.2015 года №296-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края»; - Федеральный закон от 24.06.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; - Федеральный Закон от 23.06.2016 года №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». - Федеральный Закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Структура муниципальной Программы | 1. Создание информационно – аналитической базы. 2. Совершенствование работы системы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 3. Выявление и оказание помощи несовершеннолетним и семьям "Группы риска». 4. Система правовых мероприятий. |
| Цель Программы | Повышение результативности межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленного на сокращение числа правонарушений и асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, эффективная социализация и реабилитация детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для предупреждения семейного неблагополучия. |
| Основные задачи | - развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних на территории Кировского муниципального района; - снижение числа преступлений и общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними; - сокращение числа семей, находящихся в социально опасном положении; - осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия; - социально–педагогическая реабилитация семей и несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении; - реализация мер, направленных на профилактику детского алкоголизма и потребления наркотических, токсических и психотропных веществ несовершеннолетними, табакокурения; - выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, и других противоправных и антиобщественных действий, противодействие экстремистским проявлениям в молодежной среде, а также случаев склонения их к суицидальным действиям; - обеспечение условий для трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, в том числе детей группы риска; - воспитание у подростков и молодежи правосознания, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. |
| Целевые индикаторы и показателями, позволяющие оценивать ход реализации Программы | 1. Увеличение количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, получивших услугу временного трудоустройства, от 1,8% в 2018 году до 9,8% в 2022 году. 2. Снижение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними, от 2,9% в 2018 году до 16,7% в 2022 году. 3. Увеличение количества проведения рейдовых мероприятий, от 2,7% в 2018 году до 9,9% в 2022 году. 4. Увеличение количества детей, охваченным отдыхом и оздоровлением в течение года на базе образовательных учреждении, социально-реабилитационных центрах, загородных лагерях, от 0,9% в 2018 году до 4,4% в 2022 году. |
| Сроки реализации Программы | - Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 годы» реализуется в 2018-2022 годы. |
| Источники финансирования | Программа финансируется за счет средств местного бюджета. Часть мероприятий обеспечиваются исполнителями Программы в счет текущего финансирования по основной деятельности. Общий объем финансирования Программы составляет 3142,00 тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе: 2018 год – 567,00 тыс. рублей; выполнено 100% 2019 год – 600,00 тыс. рублей; выполнено 98,7% 2020 год – 600,00 тыс. рублей; 2021 год – 600,00 тыс. рублей; 2022 год - 775,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты | - снижение уровня количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием; - снижение количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения; - увеличение количества несовершеннолетних, получивших услугу временного трудоустройства; - увеличение количества несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 года»,

в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом сегодня, является поиск путей снижения роста преступлений и правонарушений среди подростков и молодёжи, повышение эффективности профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, семейного неблагополучия. Целенаправленная деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений Кировского муниципального района в рамках реализации Федерального закона от 24.06.1999 года  ФЗ-120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и муниципальной  программы «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2013-2017 годы» позволили достичь определенных положительных результатов в решении проблем детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе.

    - частности, в ходе реализации Программы в районе сформирована нормативно-правовая база, определяющая систему работы по профилактике социально-девиантного поведения несовершеннолетних. Дальнейшее развитие получили основные направления деятельности органов и учреждений системы профилактики, выстроена система профилактической работы с подростками асоциального поведения, разработан единый подход к решению вопросов предупреждения детской преступности.

Постановлением КДНиЗП №20 от 14.07.2015 года утвержден Порядок межведомственного взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении (трудной жизненной ситуации) на территории Кировского муниципального района, который координирует действия органов и учреждений системы профилактики в случае выявления несовершеннолетних, оказавшихся в обстановке, угрожающей их жизни и (или) здоровью.

Одним из эффективных методов решения проблемы детской безнадзорности и профилактики асоциального поведения стала организация полезной занятости подростков группы социального риска во время каникул и в свободное от учебы время. Обеспечение временной занятости несовершеннолетних позволяет повысить их мотивацию к трудовой деятельности, сформировать первичные профессиональные навыки, что способствует снижению количества преступлений, совершаемых подростками.

В настоящее время в Кировском муниципальном районе отмечается снижение уровня подростковой преступности. Так,

| 2016 | 2017 | 2018 года | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 18 | 12 | 10 |

В то же время, несмотря на положительную динамику и меры, принимаемые органами и учреждениями системы профилактики по устранению причин и условий, способствующих преодолению семейного неблагополучия и безнадзорности детей, эти проблемы в Кировском районе остаются в достаточной степени острыми. Особого внимания требует продолжающееся распространение злоупотребления подростками алкоголя, наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. В предстоящем периоде криминогенная обстановка в районе может обострится. Невмешательство в вопросы борьбы с преступностью и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних может оказать крайне негативное влияние на социально-психологическую атмосферу в обществе, экономику, культуру, здоровье населения, другие составляющие политической, социально-экономической, духовной жизни общества.

Особого внимания   требуют   вопросы   усиления   ответственности родителей за воспитание и обучение их несовершеннолетних детей, использования современных технологий работы с семьей.

Количество рассмотренных материалов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ (ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних).

В данном направлении необходимо усилить эффективность работы по ранней профилактике детского и семейного неблагополучия, контроль над условиями содержания, воспитания и образования детей "группы риска". Семья должна стать   активно   действующим   элементом   системы профилактики безнадзорности.  Для этого в обществе должны быть созданы условия, способствующие реализации потенциала семей, их социальной активности, развитию различных объединений, выражающих корпоративные интересы социального развития семьи, повышению ее статуса и роли в профилактической работе.

За период 2017 года совместно органами системы профилактики было организованно и проведено 73 рейдовых мероприятий, посещено 404 семей, по выявлению фактов безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних и семейно-бытового неблагополучия (в 2016 году – 51 рейд, 364 семьи). Вместе с этим, ежегодно на территории Кировского муниципального района согласно плану работы проходит межведомственная Акция по выявлению семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, итоги проведения которой также рассматриваются на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  В каждом конкретном случае принимаются различные меры к родителям и несовершеннолетним, оказывается консультативная, социальная помощь семье, направленная на устранение трудной жизненной ситуации.

Необходимо продолжить применение таких эффективных технологий профилактики, как организация временной занятости, отдыха и оздоровления подростков группы социального риска, привлечение несовершеннолетних к занятиям физической культурой и спортом, вовлечение в культурные и досуговые мероприятия и т.п. Особое внимание необходимо уделить внедрению профилактических программ, направленных на развитие культуры асоциальных подростков, оказанию практической помощи несовершеннолетним и их родителям по профилактике алкоголизма и наркомании, а также их социальной реабилитации в связи с употреблением ПАВ.

В 2017 году с работодателями заключено 12 договоров на временное трудоустройство несовершеннолетних. Трудоустроено в 2017 году 152 несовершеннолетних (АППГ -130), из них: состоящие на учете в КДНиЗП – 3, из многодетных, малообеспеченных и неполных семей – 21, детей, оставшихся без попечения родителей – 3, из детей, находящихся под опекой- 3. Несовершеннолетние были трудоустроены на следующие виды работ: подсобные рабочие, кухонные рабочие, вожатые, музыкальный работник, рабочие по комплексному обслуживанию зданий.

В период каникулярного отдыха 2017 года было оздоровлено 1102 несовершеннолетних (в 2016 году – 1059), из них:

-  954 ребенка – из них 864 ребенка - в пришкольных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций в летний период, а также по Программе – 90 детей прошли оздоровление в осенний период в МБОУ «СОШ №1 пгт.Кировский (70 детей) и МБОУ «ООШ с.Комаровка» (20 детей);

- 30 несовершеннолетних – дворовый отряд;

- 15 детей в загородном ДОЛ «Мечта» с.Подгорное;

-  67 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и социально-опасном положении направлялись на оздоровление в профильные лагеря и санатории от Территориального отдела по Кировскому муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края;

- 36 детей направлены на реабилитацию в КГБУСО «Лесозаводский СРЦН «Жемчужинка» (20 детей), и КГБУСО «Спасский СРЦН» (16 детей) в летний период.

Для повышения эффективности функционирования районной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних необходимо выйти на качественно более высокий уровень межведомственного взаимодействия.

- целях обеспечения преемственности в решении данных вопросов и логического продолжения ранее действовавшей муниципальной Программы разработана данная Программа.

- 2. Приоритеты муниципальной политики Кировского муниципального района

в сфере реализации муниципальной Программы,

цель и задачи муниципальной Программы.

Необходимость разработки Программы регламентируется следующими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Федеральный Закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

- Закон Приморского края от 08.11.2015 года №296-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 23.06.2016 года №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

- Федеральный Закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Целью Программы является повышение результативности межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленного на сокращение числа правонарушений и асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, эффективная социализация и реабилитация детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для предупреждения семейного неблагополучия.

Достижение цели муниципальной программы предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих основных задач, отражающих установленные полномочия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, к ним относятся:

- развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних на территории Кировского муниципального района;

- снижение числа преступлений и общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними;

- сокращение числа семей, находящихся в социально опасном положении;

- осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия;

- социально–педагогическая реабилитация семей и несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении;

- реализация мер, направленных на профилактику детского алкоголизма и потребления наркотических, токсических и психотропных веществ несовершеннолетними, табакокурения;

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, и других противоправных и антиобщественных действий, противодействие экстремистским проявлениям в молодежной среде, а также случаев склонения их к суицидальным действиям;

- обеспечение условий для трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, в том числе детей группы риска;

-  воспитание у подростков и молодежи правосознания, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

- Целевой индикатор, показатели муниципальной Программы.

Индикаторы целей Программы, позволяющие дать оценку эффективности реализации мероприятий, будут оцениваться на основе ежегодной отчетности, формируемой комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Кировского муниципального района. Целевой индикатор, показатели Муниципальной программы соответствуют ее цели и задачам.

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной Программы «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 года».

| № | Целевой индикатор, (показатель) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Увеличение количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, получивших услугу временного трудоустройства от 1,8% в 2018 году до 9,8% в 2022 году. | человек | 110 | 112 (по итогам 2018 года трудоустроено – 119 несов.) | 114 (по итогам 2019 года трудоустроено – 132 несов.) | 116 | 119 | 122 |
| 2 | Снижение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними от 2,9% в 2018 году до 16,7% в 2022 году. | Ед. | 70 | 68 (по итогам 2018 года – 72 правон.) | 65 (по итогам 2019 года – 42 правон.) | 63 | 62 | 60 |
| 3 | Увеличение количества проведения рейдовых мероприятий от 2,7% в 2018 году до 9,9 % в 2022 году. | Ед. | 73 | 75 (по итогам 2018 года проведено – 75 рейдов). | 77 (по итогам 2019 года проведено – 62 рейда). | 79 | 80 | 81 |
| 4 | Увеличение количества детей, охваченным отдыхом и оздоровлением в течение года на базе образовательных учреждении, социально-реабилитационных центрах, загородных лагерях от 0,9% в 2018 году до 4,4% в 2022 году. | человек | 1102 | 1112 (по итогам 2018 года - 1137). | 1122 (по итогам 2019 года - 1449). | 1132 | 1142 | 1152 |

За 2017 год всего трудоустроено – 152 несовершеннолетних, по Программе - 110 детей, а также 42 несовершеннолетних трудоустроены в  летний период  в ДОЛ «Мечта» с.Подгорное, а также работали у индивидуальных предпринимателей,  при поддержке отделения КГБУ «Центр занятости населения в Кировском районе.

В период каникулярного отдыха 2017 года было оздоровлено 1102 несовершеннолетних (в 2016 году – 1059), из них:

-  954 ребенка – из них 864 ребенка - в пришкольных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций в летний период, а также по Программе – 90 детей прошли оздоровление в осенний период в МБОУ «СОШ №1 пгт.Кировский (70 детей) и МБОУ «ООШ с.Комаровка» (20 детей);

- 30 несовершеннолетних – дворовый отряд;

- 15 детей в загородном ДОЛ «Мечта» с.Подгорное;

-  67 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и социально-опасном положении направлялись на оздоровление в профильные лагеря и санатории от Территориального отдела по Кировскому муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края;

- 36 детей направлены на реабилитацию в КГБУСО «Лесозаводский СРЦН «Жемчужинка» (20 детей), и КГБУСО «Спасский СРЦН» (16 детей) в летний период.

Успешная реализация мероприятий Программы будет способствовать проведению результативной воспитательно-профилактической работы всеми органами и учреждениями системы профилактики Кировского муниципального района и позволит снизить количество преступлений и правонарушений несовершеннолетних.

- Обобщенная характеристика, реализуемых в составе

- муниципальной Программы, отдельных мероприятий.

Программа включает мероприятия по повышению уровня эффективности работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. (Приложение №1).

- 5. Механизм реализации муниципальной Программы.

Механизм реализации мероприятий муниципальной Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в Муниципальной программе.

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Кировского муниципального района, координатором – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Механизм реализации Программы основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности муниципального заказчика и соисполнителей Программы. По всем мероприятиям Программы определены ответственные исполнители, источники и соответствующие объемы финансирования.

Мероприятия Программы носят комплексный характер и реализуются через:

- совершенствование организационной структуры и ресурсного обеспечения реализации муниципальной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

- содействие заинтересованным субъектам в реализации муниципальной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

  - реализации    Программы    принимают   участие органы и учреждения

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (соисполнители):

- Территориальный отдел по Кировскому муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края;

-    Отдел    полиции    №17    МО    МВД    России «Лесозаводский»;

- Отдел   образования администрации Кировского муниципального района;

- Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Кировскому муниципальному району;

- КГБУЗ «Кировская ЦРБ»;

- Отделение КГБУ «Приморский центр занятости населения» в Кировском районе;

- МБУ «Культурно-досуговый центр Кировского муниципального района»;

- МКУ «Центр обслуживания муниципальных образовательных учреждений Кировского муниципального района»;

- Филиал по Кировскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю;

-   КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей и детей, оставшихся без попечения родителей, с.Преображенка»;

-   МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Патриот» п.Кировский Кировского района»;

- КГБУСО «Спасский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (отделение Зеленодольское);

- КГБУСО «Лесозаводский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жемчужинка».

- 6. Оценка применения мер государственного регулирования

в сфере реализации муниципальной Программы и сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной Программы.

Реализация мероприятий муниципальной Программы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования.

- 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными бюджетными учреждениями

культуры по муниципальной Программе.

Реализация мероприятий Муниципальной программы не требует выполнения прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной Программе.

- 8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

за счет средств бюджета Кировского муниципального района.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы за счет средств бюджета Кировского муниципального района составляет 3142,00 тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе:

2018 год – 567,00 тыс. рублей;

2019 год – 600,00 тыс. рублей;

2020 год – 600,00 тыс. рублей;

2021 год – 600,00 тыс. рублей;

2022 год -  775,00 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной Программы за счет средств бюджета Кировского муниципального района представлена в приложении №2.  Программа не предусматривает на реализацию ее цели использование средств федерального, краевого бюджетов и иных внебюджетных источников.

Привлечение на реализацию цели муниципальной Программы средств краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников не предусмотрено.

Объемы финансирования муниципальной Программы уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета Кировского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

- Сроки реализации Программы.

Программа реализуется в 2018 – 2022 годы.

- 10. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степень достижения цели Муниципальной программы;

- степень достижения задач Муниципальной программы;

- степень эффективности использования бюджетных средств.

Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается как степень выполнения запланированных результатов реализации Муниципальной программы: целевого индикатора, показателей Муниципальной программы.

Порядок реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальной Программы предусмотрен постановлением администрации Кировского муниципального района от 11.05.2016 года №122 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Кировском муниципальном районе».

11.  Анализ рисков реализации муниципальной Программы и описание мер управления рисками реализации Программы.

Важным условием успешной реализации муниципальной Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной Программы.  Реализация Программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансированием программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета района и в зависимости от достигнутых результатов;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

2) риска, связанного с изменениями законодательства (федерального, регионального, местного уровней), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты Программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;

3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной Программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной Программы;

4) снижение уровня жизни населения и, как следствие,  рост социального семейного неблагополучия.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной Программы.

12. Система контроля за исполнением Программы.

- Контроль над исполнением мероприятий Программы осуществляет заместитель главы администрации Кировского муниципального района - председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кировского муниципального района.

- Соисполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение и предоставляют информацию о ходе выполнения Программы по итогам 6 месяцев в срок до 06 числа месяца, следующего за отчетным в КДНиЗП.

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по полугодиям предоставляет информацию о выполнении Программы в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным в отдел экономики, торговли и предпринимательства администрации Кировского муниципального района.

- Приложение № 1

- Обобщенная характеристика отдельных мероприятий, реализуемых в составе

муниципальной Программы «Профилактика безнадзорности, беспризорности и

правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 года».

| - № | - Наименование отдельного мероприятия Программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители | - Срок |  | - Ожидаемый результат | - Последствия не реализации отдельного мероприятия | - Связь отдельного мероприятия с показателями муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Начало реализации отдельного мероприятия | - Окончание реализации отдельного мероприятия |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1. Создание информационно – аналитической базы. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Продолжить ведение учета (единого банка данных): - о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении (АИС Подросток); - о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях; - - о несовершеннолетних, помещенных в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; - - о несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния; - - о несовершеннолетних, потребляющих наркотические и токсические вещества. | КДН и ЗП, отдел образования, ОП №17 МО - МВД РФ «Лесозаводский», отдел по Кировскому муниципальному району отделения по Лесозаводскому ГО КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края». | - Постоянно - в течение года. | - Декабрь 2022 года | - Создание единого банка данных | - Неисполнение государственных полномочий, предусмотренных, Закон Приморского края от 08.11.2015 года №296-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края». | - Ведение учета позволит обеспечивать осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних. |
| - 1.2. | - Направление в КДНиЗП информационно-аналитический материал, характеризующий состояние преступности с анализом её причин и условий, предложениями по совершенствованию организации межведомственного взаимодействия, повышению ответственности должностных лиц органов и учреждений системы профилактики по устранению причин и условий, способствующих совершению подростками противоправных деяний. | ОП №17 МО - МВД РФ «Лесозаводский». | - Ежеквартально | - Декабрь 2022 года | - Получение полной, объективной информации о состоянии преступности среди несовершеннолетних позволит определить степень воздействия негативных процессов на криминогенную обстановку в среде подростков, что даст возможность принять вовремя дополнительные меры, направленные на стабилизацию обстановки в подростковой среде. | - Неисполнение государственных полномочий, предусмотренных, Закон Приморского края от 08.11.2015 года №296-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края». | - Ведение учета позволит обеспечивать осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. |
| - 1.3. | - Образовательным учреждениям Кировского муниципального района: - 1) составлять план индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете; - 2) предоставлять в КДНиЗП отчеты о выполнении плана два раза в год. | Отдел образования, образовательные организации | - Ежегодно - До 15 сентября - До 15 января - До 15 января - До 15 июня | - Декабрь 2022 года | - Контроль за проведением индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете. | - Отсутствие контроля и проведения профилактической работы будет способствовать увеличению количества правонарушений (повторных) среди несовершеннолетних. | - Позволит достичь снижения числа преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними. |
| - Совершенствование работы системы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - С целью оперативного реагирования на негативные процессы в подростковой среде, выработки мер социальной профилактики и организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, незамедлительно информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о выявленных преступлениях против несовершеннолетних, суицидах, а также происшествиями, связанных с причинением вреда жизни и здоровью детей и подростков. | Органы и учреждения системы профилактики. | - Постоянно - в течение года. | - Декабрь 2022 года | - Оказание незамедлительной помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. |  | - Ведение учета позволит обеспечивать осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних. |
| - 2.2. | - Организация и проведение в образовательных учреждениях Кировского муниципального района комплекса мероприятий, направленных на формирование ценностей здорового образа жизни, профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и других деструктивных форм поведения среди подростков (в рамках оперативно-профилактической операции «Территория безопасности», Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом, всемирного Дня без курения и др.). | Отдел образования, образовательные учреждения, ОП №17 МО - МВД РФ «Лесозаводский». | - Постоянно в течение года | - Декабрь 2022 года | - Реализация мер, направленных на профилактику детского алкоголизма и потребления психотропных и наркотических веществ несовершеннолетними, табакокурения, - воспитание у подростков и молодежи правосознания, гражданственности, ответственности. | - Увеличение количества преступлений (общественно опасных деяний), и правонарушений несовершеннолетними, рост безнадзорности и беспризорности. | - Снижение числа преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними. |
| - 2.3. | - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних. | Отдел образования, - МКУ ЦОМОУ, отделение КГБУ «Приморский центр занятости населения» в Кировском районе, МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Патриот» п.Кировский Кировского района». образовательные организации. | - В течение года. | - Декабрь 2022 год | - Увеличение количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, получивших услугу временного трудоустройства. | - Снижение количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, получивших услугу временного трудоустройства. | - Увеличение количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, получивших услугу временного трудоустройства. - Данное мероприятие, предусматривает финансирование в размере: - 2018 год – 445355,91 рублей, - 2019 год – 476715,75 рублей, - 2020 год – 480 000 рублей, - 2021 год – 480 000 рублей, - 2022 год – 600 000 рублей. |
| - 2.4. | - Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время. | Отдел образования, - МКУ ЦОМОУ, МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Патриот» п.Кировский Кировского района», образовательные организации. | - Ежегодно в каникулярное время. | - Декабрь 2022 год | - Увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением. | - Снижение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, и следствие рост безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних. | - Данное мероприятие, предусматривает финансирование в размере: - 2018 год –109715,50 рублей, - 2019 год – 100 000 рублей, - 2020 год – 100 000 рублей, - 2021 год – 100 000 рублей, - 2022 год – 150 000 рублей. |
| - 2.5. | - Оказание социальной, психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и семьям, находящихся в СОП или попавшим в трудную жизненную ситуацию; оздоровление и отдых подростков в социально-реабилитационных центрах, краевых летних лагерях. | Отдел по Кировскому муниципальному району отделения по Лесозаводскому ГО КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края», КГБУСО «Спасский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (отделение Зеленодольское); - КГБУСО «Лесозаводский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жемчужинка». | - В течение года. | - Декабрь 2022 год | - Оказание незамедлительной помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. | - Неисполнение №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. (с изменениями и дополнениями по ФЗ - № 111 от 07.07.2003). | Увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в течение года. |
| - 2.6. | Проведение анализа занятости учащихся, состоящих на профилактическом учете в ОП №17 МО МВД РФ «Лесозаводский», КДНиЗП во внеурочное время, изучение жилищно-бытовых условий, межличностных отношений в семьях, принятие мер по вовлечению несовершеннолетних в организованные формы досуга во внеурочное время. | - Отдел образования, образовательные организации, КДНиЗП. | - Постоянно. | - Декабрь 2022 года | - Увеличение количества привлеченных несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном контроле, КДНиЗП, ПДН ОП №17 к занятиям в кружках и секциях ОО, в учреждениях дополнительного образования. | - Рост безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних. | - Обеспечение занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. |
| - 2.7. | - Проведение медико-педагогической комиссии по выявлению несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или поведении, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и определение формы дальнейшего обучения и воспитания. | - Отдел образования. | - По мере необходимости в течение года. | - Декабрь 2022 год | - Оказание психолого-медико-педагогической помощи несовершеннолетним. | - Нарушение прав несовершеннолетних. | - Данное мероприятие не связано с показателями Программы. Оно отражает выполнение задач Программы. |
| - 2.8. | - Выявление, учет, обследование, лечение при наличии показаний медицинского характера несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества. | - ОП №17 МО МВД России «Лесозаводский», КГБУЗ «Кировская ЦРБ». | - Постоянно | - Декабрь 2022 год | - Оказание медицинской помощи несовершеннолетним. | - Неисполнение №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. (с изменениями и дополнениями по ФЗ - № 111 от 07.07.2003). | - Данное мероприятие не связано с показателями Программы. Оно отражает выполнение задач Программы. |
| - 2.9. | - Проведение медицинского обследования несовершеннолетних, направленных по решению суда в специальные учебно-воспитательные учреждения. | - КГБУЗ «Кировская ЦРБ», МКУ ЦОМОУ | - По мере необходимости в течение года. | - Декабрь 2022 год | - Проведение медицинского обследования и подготовка документов. | - Неисполнение №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. (с изменениями и дополнениями по ФЗ - № 111 от 07.07.2003). | - Данное мероприятие, предусматривает финансирование в размере: - 2018 год – 0 рублей, - 2019 год – 0 рублей, - 2020 год – 3000 рублей, - 2021 год – 3000 рублей, - 2022 год – 3000 рублей. |
| - 2.10 | - Осуществление круглосуточного приема в детское отделение КГБУЗ «Кировская ЦРБ» детей в возрасте до 4-х лет, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в оказании медицинской помощи до определения их дальнейшего жизнеустройства. | - КГБУЗ «Кировская ЦРБ» | - В течение года. | - Декабрь 2022 год | - Оказание медицинской помощи детям, нуждающимся в её получении. | - Неисполнение №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. (с изменениями и дополнениями по ФЗ - № 111 от 07.07.2003). | - Данное мероприятие не связано с показателями Программы. Оно отражает выполнение задач Программы. |
| - 2.11 | Проведение информационно-просветительской работы с несовершеннолетними по пропаганде здорового образа жизни: - дни информации – «Такое разное образование», «Открытый мир»; - тематические дни – «Право имею!», «Легко ли быть молодым...», «Я – для себя, Я – для других»; - - информационные стенды – «Несекретная информация», «Я не такой как все». | - МБУ КДЦ | - В течение учебного года. | - Декабрь 2022 год | - Увеличение количества несовершеннолетних, принявших участие в информационно- просветительской работе. | - Неисполнение №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. (с изменениями и дополнениями по ФЗ - № 111 от 07.07.2003). | - Данное мероприятие, предусматривает финансирование в размере: - 2018 год – 2000 рублей, - 2019 год – 2000 рублей, - 2020 год – 2000 рублей, - 2021 год – 2000 рублей, - 2022 год – 4000 рублей. |
| - 2.12 | - Проведение мероприятий (общешкольных родительских собраний) с родителями, законными представителями несовершеннолетних по профилактике правонарушений и преступлений, детского алкоголизма и потребления наркотических, токсических и психотропных веществ несовершеннолетними, табакокурения, а также профилактике суицидального поведения среди подростков. | КДНиЗП, отдел образования, - ОП №17 МО МВД РФ «Лесозаводский» | - В течение учебного года. | - Декабрь 2022 год | - Систематическое проведение профилактической работы с родителями, повышение уровня родительского сознания, ответственности по данному направлению. | - Неисполнение №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. (с изменениями и дополнениями по ФЗ - № 111 от 07.07.2003). | - Данное мероприятие не связано с показателями Программы. Оно отражает выполнение задач Программы. |
| - 2.13 | - Освещение в средствах массовой информации, на сайтах, материалов по вопросам: - - профилактики правонарушений среди подростков; - - правового воспитания родителей (или законных представителей). | КДН и ЗП, отдел образования, МБУ КДЦ, ОП №17 МО МВД РФ «Лесозаводский», - отдел по Кировскому муниципальному району отделения по Лесозаводскому ГО КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края», филиал по Кировскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю. | - Ежеквартально | - Декабрь 2022 год | - Проведение целенаправленной информационно-просветительской работы с населением способствует информационному просвещению населения и родителей по данному направлению. | - Снижение раннего выявления семейного неблагополучия, ранней профилактики насилия и жестокого обращения в отношении детей. | - Данное мероприятие не связано с показателями Программы. Оно отражает выполнение задач Программы. |
| - 2.14 | - Профилактические мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДНиЗП, ПДН, а также условно осужденными (беседы, контроль по месту учебы, жительства, организация досуга, оказание необходимой помощи), по недопущению совершения повторных правонарушений и преступлений. | КДН и ЗП, отдел образования, МБУ КДЦ, ОП №17 МО МВД РФ «Лесозаводский», филиал по Кировскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю. | - Постоянно. | - Декабрь 2022 год | - Снижение количества рецидивной преступности среди несовершеннолетних. | - Рост преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН. | - Снижение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними. |
| - 2.15 | - Организация и проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. | Отдел образования, ОП №17 МО - МВД РФ «Лесозаводский». | - В течение учебного года. | - Декабрь 2022 год | - Снижение дорожно-транспортных правонарушений с участием детей. | - Увеличение дорожно-транспортных правонарушений с участием детей. | - Данное мероприятие не связано с показателями Программы. Оно отражает выполнение задач Программы. |
| - 2.16 | - Проведение заседаний КДНиЗП по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних. | - КДНиЗП | - Согласно графику проведения заседаний. | - Декабрь 2022 год | Организация межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленно на сокращение числа правонарушений и асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, эффективную социализацию и реабилитацию детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для предупреждения семейного неблагополучия. | - Неисполнение государственных полномочий, предусмотренных, Закон Приморского края от 08.11.2015 года №296-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края». | - Данное мероприятие не связано с показателями Программы. Оно отражает выполнение цели и задач Программы. |
| 3. Выявление и оказание помощи несовершеннолетним и семьям "Группы риска». |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Проведение межведомственных комплексных операций: - «Помоги собраться в школу»; - «Занятость»; - «Мы за спорт» (для подростков, состоящих на различных видах учета). | КДН и ЗП, отдел образования, ОП №17 МО МВД РФ «Лесозаводский», - Отдел по Кировскому муниципальному району отделения по Лесозаводскому ГО КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края», филиал по Кировскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю. | - В течение года (согласно плану работы). | - Декабрь 2022 год | - Реализация данных мероприятий направлена на оказание целенаправленной помощи семьям и детям. | - Рост преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, увеличение числа семей, находящихся в социально опасном положении. | - Данное мероприятие не связано с показателями Программы. Оно отражает выполнение задач Программы. |
| - 3.2. | Организация и проведение совместных рейдов: - по выявлению безнадзорных, беспризорных, а также по социально-опасным семьям, имеющих несовершеннолетних детей, - по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете, в т.ч. условно осужденных, вернувшихся из исправительных колоний, спецшкол; - по выявлению нарушителей правил торговли спиртными напитками. | КДН и ЗП, отдел образования, отдел опеки и попечительства, ОП №17 МО МВД РФ «Лесозаводский», отдел по Кировскому муниципальному району отделения по Лесозаводскому ГО КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края», филиал по Кировскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю. | - По мере необходимости (не реже 4 раз в месяц). | - Декабрь 2022 год | Ранее выявление семейного неблагополучия, своевременное оказание необходимой помощи детям и семьям, выявление нарушителей правил торговли спиртными напитками. | - Увеличение количества безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, рост правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними. | - Увеличение количества проведения рейдовых мероприятий. - Данное мероприятие, предусматривает финансирование в размере: - 2018 год – 9928,59 рублей, - 2019 год – 17998,03 рублей, - 2020 год – 15000 рублей, - 2021 год – 15000 рублей, - 2022 год – 18000 рублей. |
| - 3.3. | Ежегодное проведение Акции по выявлению безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних, а также семей, находящихся в социально-опасном положении. | КДН и ЗП, отдел образования, отдел опеки и попечительства, ОП №17 МО МВД РФ «Лесозаводский», отдел по Кировскому муниципальному району отделения по Лесозаводскому ГО КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края», филиал по Кировскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю. | - Октябрь - (ежегодно) | - Ноябрь - (ежегодно) | - Ранее выявление семейного неблагополучия, своевременное оказание необходимой помощи детям и семьям. | - Увеличение количества безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, рост правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними. | - Увеличение количества проведения рейдовых мероприятий, с целью выявления несовершеннолетних, нуждающихся в помощи и защите государства. |
| - 3.4. | Проведение месячника «Всеобуч» по выявлению детей и подростков, не приступивших к занятиям в образовательных организациях или пропускающих занятия без уважительных причин, проведение с ними и их родителями воспитательной работы для продолжения их обучения, а также принятие мер по устройству их на учебу. | КДН и ЗП, отдел образования, ОП №17 МО МВД РФ «Лесозаводский». | - Сентябрь-октябрь. | - Декабрь 2022 год | - Снижение числа детей и подростков, не посещающих образовательные организации или пропускающих занятия без уважительных причин. | - Неисполнение государственных полномочий, предусмотренных, Закон Приморского края от 08.11.2015 года №296-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края». | - Данное мероприятие не связано с показателями Программы. Оно отражает выполнение задач Программы. |
| - 3.5. | - Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию, принятие мер по социальной поддержке и социальной реабилитации несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений, а также условно осужденных. | КДН и ЗП, отдел образования, отдел опеки и попечительства, ОП №17 МО МВД РФ «Лесозаводский», - отдел по Кировскому муниципальному району отделения по Лесозаводскому ГО КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края», филиал по Кировскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю. | - Постоянно | - Декабрь 2022 год | - Оказание помощи по социальной реабилитации несовершеннолетних данной категории. | - Неисполнение государственных полномочий, предусмотренных, Закон Приморского края от 08.11.2015 года №296-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края». | - Данное мероприятие не связано с показателями Программы. Оно отражает выполнение задач Программы. |
| 4. Система правовых мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Участие в судебных заседаниях: - по защите личных, имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; - по определению несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа, а также в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей; - - по вопросам рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступлений. | КДН и ЗП, отдел образования, отдел опеки и попечительства, ОП №17 МО МВД РФ «Лесозаводский». | - 2018 год | - 2022 год | - Защита прав и интересов несовершеннолетних. | - Неисполнение государственных полномочий, предусмотренных, Закон Приморского края от 08.11.2015 года №296-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края». | - Данное мероприятие не связано с показателями Программы. Оно отражает выполнение задач Программы. |

- Приложение №2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

«Профилактика безнадзорности, беспризорности и

правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 годы»

за счет средств бюджета Кировского муниципального района.

| № | Наименование основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы Кировского муниципального района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 (руб.) | 2019 (тыс.руб.) | 2020 (тыс.руб.) | 2021 (тыс.руб.) | 2022 (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная Программа «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 годы» | ВСЕГО | 003 | х | х | х | 567 000 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 775,00 |
| 1. | Основное мероприятие 2.3. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних». | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 445 355,91 | 476715,75 | 480,00 | 480,00 | 600,00 |
|  |  | МКУ ЦОМОУ | 003 | х | х | х | 240 450,63 | 264612,75 | 250,00 | 262,00 | 320,00 |
|  |  | МБУ ДОД ВПЦ «Патриот» | 003 | х | х | х | 204 905,28 | 212403,00 | 230,00 | 218,00 | 280,00 |
| 2. | Основное мероприятие 2.4. «Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время». | МКУ ЦОМОУ | 003 | х | х | х | 109 715,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 |
| 3 | Основное мероприятие 2.9. «Проведение медицинского обследования несовершеннолетних, направленных по решению суда в специальные учебно-воспитательные учреждения». | МКУ ЦОМОУ | 003 | х | х | х | 0 | 0 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 4 | Основное мероприятие 2.11. «Проведение информационно-просветительской работы с несовершеннолетними: - дни информации – «Такое разное образование», «Открытый мир»; - тематические дни – «Право имею!», «Легко ли быть молодым...», «Я – для себя, Я – для других»; - информационные стенды – «Несекретная информация», «Я не такой как все»». | МБУ КДЦ | 951 | х | х | х | 2 000 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| 5 | Основное мероприятие 3.3. «Организация и проведение совместных рейдов: - по выявлению безнадзорных, беспризорных, а также по социально-опасным семьям, имеющих несовершеннолетних детей, - по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете, в т.ч. условно осужденных, вернувшихся из исправительных колоний, спецшкол; - по выявлению нарушителей правил торговли спиртными напитками. | МКУ ЦОМОУ | 003 | х | х | х | 9 928,59 | 17998,03 | 15,00 | 15,00 | 18,00 |

Начальник финансового управления

администрации Кировского муниципального района                                                                                                                            Ю.Н. Игнатова