Отчет за 1 квартал 2019 года по исполнению «Дорожной Карты» (плана мероприятий)

по внедрению Стандарта деятельности Кировского муниципального района Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на период 2019-2020 годы

| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта |  | Срок реализации |  | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |  |  | КОММЕНТАРИЙ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания |  | Наименование | Значение | Текущее значение |  |
| 1. Инвестиционный паспорт муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО, а также на Инвестиционном портале Приморского края | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет | Да | Да | Инвестиционный паспорт Кировского муниципального района (разработан в августе 2018 года). Постановлением не утвержден |
|  |  |  | 20.05.2019 01.12.2019 | 31.05.2019 20.12.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | Да | Да | Ссылка на Инвестиционный паспорт, размещенный в инвестиционном разделе на сайте Администрации МО: http://kirovsky-mr.ru/administration/dlya-investorov/ |
| 1.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата (далее – Совет) | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019 |
| 2. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.06.2019 | 10.12.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО с текстом выступления, да/нет | Да | нет | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием запланировано на 25.04.2019 на заседании Думы Кировского муниципального района |
| 2.2 | Принятие инвестиционной декларации, актуализация (в случае необходимости) и ее размещение | Определение в правовых актах МО принципов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, механизмов их защиты и поддержки | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Электронная версия инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | Да | Нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.05.2019 |
| 2.3 | Общественная экспертиза соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019 |
| 3. Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности Структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятной среды и работе с инвесторами | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Отдел экономики, торговли и предпринимательства администрации Кировского муниципального района | Реквизиты и электронная версия документа о Структурном подразделении с указанием полномочий, да/нет | Да | Да | Постановление администрации находится на согласовании, после подписания будет размещено на сайте администрации района (до 16.04.2019г.) |
| 3.2 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.2019 21.03.2019 21.06.2019 21.09.2019 | 20.03.2019 20.06.2019 20.09.2019 20.12.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО, да/нет | Да | Да | Ежеквартальный отчет в свободной форме о работе и результатах работы по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами, в т.ч. (но не только) по реализации Стандарта будет подготовлен и размещен в разделе на сайте администрации «Для инвесторов» после утверждения структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами (после 16.04.2019г.) |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Количество инвестиционных проектов на сопровождении на конец года, ед. | городские округа – не менее 3 муниципальные районы – не менее 2 | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.12.2019 |
| 3.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019 |
| 4. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 10.12.2019 | Тыщенко Л.А. - Руководитель аппарата администрации Кировского муниципального района | Доля должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, % | городские округа - не менее 30 муниципальные районы - не менее 10 городские округа - не менее 100 муниципальные районы - не менее 50 | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 10.12.2019 |
| 4.2 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019-2020 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Тыщенко Л.А. - Руководитель аппарата администрации Кировского муниципального района | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения, да/нет | Да | нет | Не исполнен. Планируемая дата исполнения- 20.05.2019 |
| 4.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Тыщенко Л.А. - Руководитель аппарата администрации Кировского муниципального района | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019 |
| 5. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Совет по предпринимательству) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2019 01.05.2019 01.08.2019 01.11.2019 | 01.04.2019 01.07.2019 31.10.2019 20.12.2019 | Отдел экономики, торговли и предпринимательства администрации Кировского муниципального района | Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, да/нет | Да | Нет | - Постановление администрации Кировского муниципального района находится на согласовании, после утверждения будет размещено в разделе на сайте «Для инвесторов» (до 23.04.2019г.) |
|  |  |  |  |  |  | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 50 | Да, 50% | Совет проходит согласование, после утверждения будет размещено в разделе на сайте «Для инвесторов» (до 23.04.2019г.) |
| 5.2 | Проведение мониторинга деятельности Совета | Повышение качества работы участников Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 80 | Нет | Дата окончания мероприятия – 20.12.2019 |
|  |  |  | 01.02.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.11.2019 | 20.03.2019 20.06.2019 20.10.2019 20.12.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед. | не менее 4 | нет | Из-за отсутствия совета, в первом квартале не проводились заседания |
|  |  |  | 01.12.2019 | 20.12.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да | Нет | Дата окончания мероприятия – 20.12.2019 |
| 5.3 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета в различных источниках (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды/ТВ экран в здании администрации и др.), ед. | не менее 4 | Нет | Дата окончания мероприятия – 20.12.2019; |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Ссылки на размещение на официальном Интернет-ресурсе МО и Инвестиционном портале Приморского краяследующих документов: положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), да/нет | Да | Нет | После утверждения постановления, состава и положения о Совете, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях будут размещаться на сайте администрации в разделе «Для инвесторов» |
| 5.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Нет | Дата окончания мероприятия – 20.06.2019 |
| 6. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наличие на официальном Интернет-ресурсе МО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ предпринимателей к информации об инвестиционных возможностях МО | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня (не более двух кликов), да/нет | Да | Да | Ссылка на инвестиционный раздел на сайте администрации (не более двух кликов с главной страницы сайта администрации): «Администрация» – «Для инвесторов» http://kirovsky-mr.ru/administration/dlya-investorov/ |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Стандарта, да/нет | Да | Да |  |
| 6.2 | Разработка и размещение: - электронной формы обращения инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности через канал прямой связи; - регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы | Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Наличие электронной формы на официальном Интернет-ресурсе МО, да/нет | Да | Нет | Не исполнен. Электронная форма обращения инвесторов в разработке до 01.07.2019 |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Сроки предоставления обратной связи на запрос инвестора через канал прямой связи, рабочих дней | не более 7 | нет | Не исполнен. Разрабатывается до 15.06.2019 |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Электронная версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | нет | Не исполнен. Разрабатывается до 15.06.2019 |
| 6.3 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.11.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Прирост числа посетителей Инвестиционного раздела по итогам года, % | не менее 10 | нет | Дата окончания мероприятия – 20.11.2019 |
| 6.4 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. в неделю | не менее 1 | Да (1) | 1 квартал - 3 Ссылка на новостной блок инвестиционного раздела на сайте администрации с еженедельными новостями: http://kirovsky-mr.ru/administration/dlya-investorov/ |
| 6.5 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019 |
| 7. Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО (далее – План) | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Электронная версия утвержденного Плана и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.05.2019 |
| 7.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019 |
| 8. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы | Отчет о проведенном анализе, да/нет | Да | Нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.05.2019 |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы | Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.05.2019 |
| 8.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019 |
| 9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Разработка и размещение муниципальной нормативной правовой базы, определяющий: - орган, осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного партнерства; - орган, уполномоченный на рассмотрение частной концессионной инициативы | Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы | Реквизиты и электронная версия документа об уполномоченных органах с указанием полномочий в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Нет | Постановление администрации Кировского муниципального района «Об уполномоченном органе на рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений с администрацией Пограничного муниципального района, поступающих от лиц, выступающих с инициативой заключения таких концессионных соглашений» находится на согласовании, после подписания будет размещен в разделе «Для инвесторов» (до 18.04.2019) |
| 9.2 | Формирование, утверждение и размещение: - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП до 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и на Инвестиционном портале Приморского края | 01.06.2019 01.11.2019 | 20.06.2019 20.11.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы поселение | Реквизиты и электронные версии перечней, ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия- 20.06.2019 |
|  |  |  | 01.06.2019 01.11.2019 | 20.06.2019 20.11.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия- 20.06.2019 |
| 9.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019 |
| 10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | Ссылка на канал прямой связи, размещенный в инвестиционном разделе на сайте администрации (контакты Главы, форма прямой связи, возможность приоритетной записи на прием и т.п.): http://kirovsky-mr.ru/administration/dlya-investorov/ |
| 10.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019 |
| 11. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Киреева Е.М. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 |  | http://kirovsky-mr.ru/administration/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/ |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Киреева Е.М. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, ед. | не менее 4 |  |  |
|  |  |  | 01.02.2020 | 20.12.2020 |  |  | не менее 5 |  |  |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Киреева Е.М. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Доля действующих МНПА, прошедших экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, % | 100 |  |  |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Киреева Е.М. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Количество действующих МНПА, прошедших экспертизу, ед. | не менее 4 |  |  |
|  |  |  | 01.02.2020 | 20.12.2020 |  |  | не менее 5 |  |  |
| 11.2 | Мониторинг реализации института ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Киреева Е.М. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на сайте МО и на Инвестиционном портале Приморского края, ед. | 2 |  |  |
| 11.3 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Киреева Е.М. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Доля проектов МНПА, размещенных в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 |  | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.05.2019 |
| 11.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Киреева Е.М. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019 |
| 12. Проведение кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 65 | нет | 1. Работы ведутся по внесению сведений в ЕГРН по 5 населенным пунктам городских поселений и 0 сельскому поселению (из-за отсутствия финансовых средств) Дата окончания мероприятия – 10.12.2019 |
|  |  |  | 01.02.2020 | 10.12.2020 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район |  | не менее 80 | нет |  |
| 12.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 | нет | Дата окончания мероприятия – 10.12.2019 - Планируемые даты проведения работ для увеличения текущего значения показателя до целевого 31.12.2019 |
|  |  |  | 01.02.2020 | 10.12.2020 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район |  | не менее 60 | нет |  |
| 12.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 | нет данных | - Ответ от поселений не получен - Ответ от поселений не получен |
| 12.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019 |
| 13. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 | 15 | - Количество заявлений за квартал на утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории – 13 штук - Средний срок (дней) утверждения схемы - 11 дней |
| 13.2 | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 | 10 | - Средний срок (дней) присвоения адреса и внесения его в федеральную информационную систему - 10 |
| 13.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019 |
| 14. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Наличие утверждённых схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | Ссылка на утверждённые схемы территориального планирования муниципальных районов, http://www.kirovsky-mr.ru/administration/deyatelnost-v-oblasti-gradostroitelstva/ генеральные планы городских и сельских поселений размещены в разделе о градостроительной деятельности на сайтах администраций поселений |
| 14.2 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Нет | В процессе разработки |
| 14.3 | Наличие генеральных планов городских округов | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | В составе МО отсутствуют городские округа | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Нет | В составе МО отсутствуют городские округа |
| 14.4 | Наличие правил землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | Ссылка на утверждённые правила землепользования и застройки района, городских и сельских поселений http://www.kirovsky-mr.ru/administration/deyatelnost-v-oblasti-gradostroitelstva/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-selskikh-poseleniy-ppz-kirovskogo-munitsipalnogo-rayona/ |
| 14.5 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования на сайте МО | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | Ссылка на утверждённые местные нормативы градостроительного проектирования, размещенные в разделе о градостроительной деятельности на сайте администрации http://www.kirovsky-mr.ru/administration/deyatelnost-v-oblasti-gradostroitelstva/ |
| 14.6 | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | Ссылки на утвержденные административные регламенты предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, размещенные в разделе о градостроительной деятельности на сайте администрации: http://www.kirovsky-mr.ru/administration/deyatelnost-v-oblasti-gradostroitelstva/ 1. Выдача разрешения на строительство; 2. «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию») 3. Направление уведомления о соответствииуказанных в уведомлении о планируемых строительстве илиреконструкции параметров объекта индивидуального жилищногостроительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищногостроительства или садового дома на земельном участке;(регламент в стадии разработки) 4. Направление уведомления об окончаниистроительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (регламент в стадии разработки); 5. Предоставление разрешения на отклонение отпредельных параметров разрешенного строительства, реконструкцииобъектов капитального строительства (регламент в стадии разработки); 6. Предоставление разрешения на условноразрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 7. Выдача, закрытие разрешения на снос зеленыхнасаждений для целей строительства, реконструкции объектакапитального строительства(регламент в стадии разработки); 8. Принятие решения о подготовке документации попланировке территории (проекта планировки территории и (или) проектамежевания территории) на основании предложений физических илиюридических лиц о подготовке документации по планировке территории(регламент в стадии утверждения); 9. Принятие решения об утверждении документациипо планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) (регламент в стадии разработки); 10. Выдача градостроительного плана земельного участка 11. Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ (регламент в стадии разработки)) 12.«Предоставление сведений информационной системы градостроительной деятельности» (присоединение к региональной ИСОГД в 2019 году) |
| 14.7 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП, официальном сайте МО, Инвестиционном портале Приморского края | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов, да/нет | Да | Да | Информация предоставляется департаментом градостроительства Приморского края |
| 14.8 | Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН | Предоставление информации в установленные сроки | 01.02.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 | 15.03.2019 15.06.2019 15.09.2019 10.12.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Количество отчетов, подготовленных по утвержденной форме, ед. | 4 | Нет | Копия отчета в Росреестр по установленной форме о внесении сведений в ЕГРН (сведения будут размещены после выполнения работ по внесению изменений в генпланы и ПЗЗ Кировского муниципального района с учетом городских и сельских поселений и установлению границ населенных пунктов района |
| 14.9 | Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ | Сокращение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуг | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Срок предоставления услуги, календарные дни | не более 10 | 15 | - Количество заявлений за квартал на выдачу ГПЗУ - 1 - Средний срок (дней) выдачи ГПЗУ -15 дней |
| 14.10 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019 |
| 15. Регистрация права собственности на земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 01.02.2019 | 10.06.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, % | 90 | 100% | Доля ответов (%) на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ - 100% |
|  |  |  | 01.07.2019 | 10.12.2019 |  |  | 95 | 100% | Доля ответов (%) на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ - 100% |
|  |  |  | 01.02.2019 | 10.12.2019 |  | Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие, шт. | 20 | 33 | Количество сведений (штук), по которым осуществляется электронное взаимодействие - 33 |
|  |  |  | 01.02.2019 | 10.12.2019 |  | Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, рабочие дни | не более 2 | 3 | Средний срок ответа (рабочих дней) на запрос Росреестра, в том числе полученных через СМЭВ - 3 дня |
| 15.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019 |
| 16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да | Да | Администрация Кировского муниципального района имеет «Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в собственности Кировского муниципального района на 2019 год». Информация об объектах муниципальной собственности Кировского муниципального района, планируемых к приватизации в 2019 году, содержится в прилагаемом к прогнозному плану «Перечне объектов муниципальной собственности, разрешенных к приватизации в 2019 году», содержащем сведения о наименовании объекта, способе приватизации, адресе приватизируемого имущества и размещена на официальном сайте администрации района. http://www.kirovsky-mr.ru/administration/upravleniya-munitsipalnoy-sobstvennosti/normativno-pravovye-akty/ |
|  |  |  |  |  |  | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 50 | 50 | Кировское городское поселение |
|  |  |  |  |  |  | Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | Ссылка на Перечень, размещенный в инвестиционном разделе на сайте администрации: http://kirovsky-mr.ru/administration/dlya-investorov/ |
|  |  |  | 01.04.2019 | 30.10.2019 |  | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 60 | 50 | Кировское городское поселение |
|  |  |  |  |  |  | Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 20 | нет | нет утвержденного перечня |
|  |  |  |  |  |  | Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | нет | Срок мероприятия до 30.10.2019г. |
|  |  |  | 01.02.2020 | 30.10.2020 |  | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 100 | 50 | Кировское городское поселение |
|  |  |  |  |  |  | Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 50 | нет | нет утвержденного перечня |
|  |  |  |  |  |  | Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | нет | Срок мероприятия до 30.10.2019г. |
| 16.2 | Дополнение Перечня | Расширение возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Ежегодное расширение Перечня не менее чем на 10 %, да/нет | Да | Да | Дополнен нежилыми помещениями свободными от прав третьих лиц на 10%, |
| 16.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019 |
| 17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение: - перечня и паспортов инвестиционных площадок; - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.05.2019 |
|  |  |  | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Наличие перечня и описания свободных земельных участков и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.05.2019 |
| 17.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2020 01.12.2020 | 20.06.2020 20.12.2020 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019 |
| Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Среднее время получения разрешения на строительство (для модельного объекта) | Сокращение срока получения разрешения на строительство | 01.02.2019 | 01.11.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Подтверждающий документ о фактическом сроке получения разрешения на строительство по установленной форме, да/нет | Да | 95 дней | 1. Количество заявлений за квартал на получение разрешения на строительство (для модельного объекта)-нет 2. Средний срок (дней) выдачи разрешения на строительство (для модельного объекта)-нет 3. Среднее количество попыток получения разрешения на строительство одним предпринимателем (для модельного объекта)-нет |
| 19 | Утверждение муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально-экономического развития МО | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Киреева Е.М. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Муниципальная программа разработана, да/нет | Да | Да | 1. Постановление администрации Кировского муниципального района от 18.02.2019г. № 38 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на2018-2022годы», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района № 189 от 09.10.2017г. (в редакции постановлений администрации Кировского муниципального района№76 от 14.03.2018г., №145 от 15.06.2018г.)» |
|  |  |  |  |  |  | Размещение муниципальной программы и ссылка доступа в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | Ссылка на муниципальную программу, размещенную на сайте Администрации МО в разделе «Для инвесторов» http://kirovsky-mr.ru/administration/dlya-investorov/ |
| 20 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 | Нет | 1. Количество заявлений от предпринимателей за квартал на оформление в аренду земельных участков - 1 2. Средний срок (рабочих дней) подготовки договора аренды - 15 |
| 21 | Определение количества субъектов предпринимательской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. чел. населения | Увеличение количества субъектов МСП в муниципальном образовании | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Киреева Е.М. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства | Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства, да/нет | Да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.05.2019 |