# Оценка эффективности реализации муниципальных программ

# Кировского муниципального района за 12 месяцев 2016 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, и в целом после завершения ее реализации, в соответствии с Постановлением администрации Кировского муниципального района № 122, от 11.05.2016г.,  об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формированию, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ в Кировском муниципальном районе, на основе данных исполнителей муниципальных программ.

- Критерии социальной эффективности программ – показатели, учитывающие ожидаемый вклад реализации долгосрочной целевой программы в показатели социального развития, которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Социальная эффективность бюджетных ассигнований признается положительной в случае достижения социально значимого эффекта в результате выполнения программных мероприятий и реализации муниципальной программы в целом.

В 2016г. в Кировском муниципальном районе ведется  реализация  12 муниципальных программ:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на 2015-2017 годы».

- «Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе на 2014-2017 годы».

- «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года».

- «Сохранение и развитие культуры в Кировском муниципальном районе на 2014-2017 годы».

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2017 годы».

- «Профилактика экстремизма и терроризма в Кировском муниципальном районе на 2015-2017 годы».

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Кировского района на 2014-2017 годы».

- «Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2014-2017 годы».

- «Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского муниципального района на 2015-2016 годы».

- «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг населению Кировского муниципального района Приморского края на 2016-2018 годы».

- «Противодействие коррупции в администрации Кировского муниципального района на  2016-2018 годы».

- «Доступная среда для инвалидов в Кировском муниципальном районе на 2016-2019 годы».

- Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском

муниципальном районе на 2015-2017годы».

Данной программой предусмотрена финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или реализующих) товары (работы, услуги) предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, в части предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях  создания и развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Заявления на оказание финансовой помощи по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2017годы» принимались до 30 апреля 2015 года, до указанного срока заявления от субъектов малого предпринимательства не поступило. 21.05.2015г. года на заседании Комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий, было решено не продлевать срок заявок на оказание финансовой помощи по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2017 годы» в связи с дефицитом бюджета.

Постановлением от 26.02.2016г. № 49 внесены изменения в паспорт данной муниципальной программы в части финансирования. Объем финансирования на 2016год за счет средств бюджета составляет 0 рублей.

В данной программе предусмотрено 4 показателя, на основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, динамика значений целевых индикаторов, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

Оценка основных индикаторов данной программы за 2016 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | значение целевого индикатора за 2016г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверж-дено | достиг-нуто | оклоне-ние | оценка в баллах |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения жителей в КМР | ед. | 301,5 | 299,5 | 2 | - 2 |
| доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех форм собственности | % | 47,7 | 50,7 | 3 | + 3 |
| количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь созданных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы | ед. | 7 | 0 | 7 | -7 |
| доля оборота малых предприятий, включая микропредприятия | % | 51,1 | 49,0 | - 2,1 | - 2 |
| Итого |  |  |  |  | - 8 |

5 стаи среднего предпринимательства на территории КМР по данным статистики оставлении в аренду кое обслуживание, своевременное и достоверное предоставление отчетов.врсах и

Динамика значений целевых индикаторов программы

| целевые индикаторы | ед. изм. | год реализации целевой программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения жителей в КМР | ед. | 299,4 | 299,5 |  |  |
| доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех форм собственности | % | 49,5 | 50,0 |  |  |
| количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь созданных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы | ед. | 8 | 0 |  |  |
| доля оборота малых предприятий, включая микропредприятия | % | 51,2 | 49,0 |  |  |

Оценка эффективности реализации данной программы

| вывод об эффективности программы | итоговая сводная оценка (баллов) | предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| эффективность возросла | положительное значение |  |
| эффективность на уровне | 0 |  |
| эффективность снизилась | отрицательное значение | программа требует финансовой поддержки |

Эффективность программы имеет отрицательное значение, за все время действия программы финансирование не производилось и на 2017 год не планируется, но   осуществляется имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства на основании Федерального Закона № 209 от 24.07.2007г. «Развитие малого и среднего предпринимательства РФ», Постановления Правительства РФ № 645 от 21.08.2010г. «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», Постановления Правительства РФ № 1283 от 01.12.2016г. «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ № 645 от 21.08 2010г.», решения Думы Кировского муниципального района от 06.08.2015г. № 659 «О принятии решения об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе».

2.Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Кировском

муниципальном районе на 2014-2017 годы».

В 2016 году на реализацию программы предусмотрено 106 тыс.руб. местного бюджета,  за 12 месяцев 2016г. профинансировано 106 тыс.руб., что составляет 100% от планового значения.

В данной программе предусмотрено 2 показателя: доля населения КМР, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества детей и подростков систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории КМР. На основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, динамика значений целевых индикаторов, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

Оценка основных индикаторов программа за 2016 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | значение целевого индикатора за 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| доля населения Кировского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой спортом | % | 19 | 15,0 | 4 | -4 |
| увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Кировского муниципального района | % | 59 | 54,2 | 4,8 | -4,8 |
| Итого |  |  |  |  | -8,8 |

Динамика значений целевых индикаторов программы

| целевые индикаторы | ед. изм. | год реализации целевой программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| доля населения Кировского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой спортом | % | 16,1 | 13,7 | 15,0 | - |
| увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Кировского муниципального района | % | 58,0 | 51,6 | 54,2 | - |

Население КМР на  01.01.2015г. – 19611 чел., 01.01.2016г. – 19268 чел.

По данным статистической отчетности за 2015-2016 год

Количество людей систематически занимающихся спортом:

2015г. - 2687 чел. из них: 1085 - ОУ, 117 - СПТУ, 560 - ДОД, 834 - другие организации.

2016г. - 2887 чел. из них: 1285 сел - ОУ, 117- СПТУ, 767 - ДОД, 718 - другие организации.

Количество детей и подростков в КМР: 2015г.(6-15 лет) - 2393, 2016г.(6-15лет) – 2409.

Из данных видно, что в 2016г. увеличилась доля населения систематически занимающихся спортом. Это несомненно положительная тенденция, так при уменьшении количества населения муниципального района, за счет низкой рождаемости и миграции населения, возрастает количество человек занимающихся спортом, в том числе доля детей и подростков.

Оценка эффективности реализации данной программы

| вывод об эффективности программы | итоговая сводная оценка (баллов) | предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| эффективность возросла | положительное значение |  |
| эффективность на уровне | 0 |  |
| эффективность снизилась | отрицательное значение | требует корректировки в части показателей эффективности |

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной программы составила 100%, программа признана эффективной и целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей.

3.Муниципальная программа

Кировского муниципального района "Устойчивое развитие

сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года».

Программа и Порядок предоставления социальных выплат утверждены Постановлением администрации Кировского муниципального района № 643 от 31.10.2013г.

Программа разработана для достижения следующих целей:

- создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности,

- содействия созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе,

- удовлетворению потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.

Программа реализуется путем предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим или изъявившим желание проживать в сельской местности, социальных выплат на улучшение жилищных условий путем приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома в соответствии с Порядком предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам сельской местности Кировского муниципального района, утверждаемым администрацией Кировского муниципального района.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач: улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности; стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов.

Ведется работа по исполнению программных мероприятий структурными подразделениями администраций городских и сельских поселений Кировского муниципального района, комиссиями по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности.

Комиссия формирует список граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий, проживающих в сельской местности Кировского района.

В 2016 году на реализацию программы предусмотрено 200 тыс.руб. местного бюджета, с учетом изменений финансирования программы из-за дефицита бюджета осталось 14,7 тыс.руб. за 12 месяцев 2016г. было профинансировано социальных выплат одному гражданину для приобретения жилья, в общей сумме 1043,7 тыс.руб., из них местного бюджета 14,7 тыс.руб., краевого и федерального бюджета 1029,0 тыс. руб.

В данной программе не предусмотрены целевые индикаторы. Предлагается на 2017г. разработать показатели для оценки эффективности данной программы.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной программы составила 100%. Программа признана эффективной и целесообразна к финансированию.

4. Муниципальная программа

«Сохранение и развитие культуры в Кировском

муниципальном районе на 2014-2017 годы».

На основании: решений Думы Кировского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей сельских поселений услугами культуры в МБУ КДЦ КМР передано часть полномочий по вопросам культуры 3 (трех) сельских поселений (Крыловского, Руновского, Хвищанского).

Постановлением администрации Кировского муниципального района внесены изменения в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры на территории Кировского муниципального района на 2014 - 2017 годы», где на мероприятия по данной программе на 2016 год запланировано в общей сумме – 15487,1 тыс.руб., исполнено за 12 месяцев 2016г. – 14380,8 тыс.руб.

Эффективность затрат и использование бюджетных средств 92,9%.

По подпрограмме № 1 «Мероприятия по развитию и поддержке клубов» (субсидии бюджетным учреждениям) – 11725,90 тыс.руб., профинансировано за 12 месяцев 2016г. – 10641,56 тыс.руб. (эффективность - 90,75%). За 12 месяцев 2016г. проведено 1513 мероприятия, действует 50 клубных формирований, было принято участие в 3 краевых конкурсах и фестивалях, в 4 районных конкурсах и фестивалях.

По подпрограмме № 2 «Мероприятия по развитию и поддержке библиотек»  - 2401,4 тыс.руб., профинансировано за 12 месяцев 2016г. – 2379,5 тыс.руб. (эффективность 99,09%).

За 2016 год контрольные показатели по Кировскому району составили: количество читателей – 3849 человек; количество посещений – 31843 человек; книговыдача – 75837 экземпляров; количество поступлений новых книг – 318 экземпляров. В библиотеках района за отчетный период проведено 392 мероприятий и охвачено 8155 человека.

По подпрограмме № 3 «Мероприятия по развитию и поддержке музеев» - 599,8 тыс.руб., профинансировано за 12 месяцев 2016г. – 599,8 тыс. руб. (эффективность 100%). Проведено 131 экскурсии, посетили музеи 10588 человек, 120 новых экспонатов, проведено 4 тематических встречи и 5 дней открытых дверей, проведено 55 экспресс - сообщений, 11- викторин, беседы.

По подпрограмме № 4 «Другие вопросы в области культуры» - 760,0 тыс.руб., профинансировано за 12 месяцев 2016г. - 760,0 тыс.руб.(эффективность100%). Организовано планомерное и своевременное бухгалтерское обслуживание, своевременное и достоверное предоставление отчетов.

Также получены межбюджетные трансферты из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 2016г. в сумме 6,0 тыс. руб. на приобретение и подписку литературно-художественных журналов.

На основе данных представленных исполнителем программы проведена оценка основных целевых индикаторов, динамика целевых значений, оценка эффективности данной программы. Значения представлены в таблицах в соответствии с утвержденным порядком оценки эффективности программ.

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы за 2016 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | значение целевого индикатора за 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |

| увеличение охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями | тыс. чел/год | 48,0 | 79,4 | 31,4 | +31,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| степень удовлетворенности населения Кировского муниципального района услугами культуры | % | 87 | 90,0 | 3,0 | +3,0 |
| увеличение количества лиц воспользовавшихся услугами межпоселенческой районной библиотеки | чел. в год | 60,1 | 31,8 | 28,3 | -28,3 |
| количество книговыдач населению | тыс. экз. | 48 | 75,8 | 27,8 | +27,8 |
| количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | на 1 тыс. населения, экземпляров | 136 | 28,3 | 107,7 | -107,7 |
| Итого |  |  |  |  | -73,8 |

Из таблицы видно, что по трем показателям значение достигнуто, а по двум показателям не достигнуто.

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

| целевые индикаторы | ед. изм. | год реализации целевой программы |  |  | последний год (целевое значение) 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-ый год (2014г.) | 2-ой год (2015г.) | отчетный (2016г.) |  |
| увеличение охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями | тыс. чел/год | 50,2 | 48,5 | 79,4 | - |
| степень удовлетворенности населения Кировского муниципального района услугами культуры | % | 86,3 | 86,9 | 90,0 | - |
| увеличение количества лиц воспользовавшихся услугами межпоселенческой районной библиотеки | чел/год | 42,7 | 42,5 | 31,8 | - |
| количество книговыдач населению | тыс.экз. | 79,5 | 77,5 | 75,8 | - |
| количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | на 1 тыс. населения, экземпляров | 35,6 | 37,5 | 28,3 | - |

Оценка эффективности реализации данной программы приведена в таблице

| Вывод об эффективности программы | итоговая сводная оценка (баллов) | предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| эффективность возросла | положительное значение |  |
| эффективность на уровне | 0 |  |
| эффективность снизилась | отрицательное значение | программа требует корректировки показателей |

Программа требует корректировки показателей.

5. Муниципальная программа

«Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2014-2017 годы.»

Ожидаемые конечные результаты за весь период действия программы, следующие:

-   создание условий для предупреждения детской безнадзорности и беспризорности;

-   обеспечение защиты прав и законных интересов детей и подростков;

- формирование предпосылок к стабилизации, а в дальнейшем к снижению числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, снижение уровня преступности несовершеннолетних.

Задачами данной программы являются:

- комплексное решение проблем предупреждения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- создание механизмов, обеспечивающих координацию деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Кировского района;

- информирование населения в целях предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних с использованием средств массовой информации;

- совершенствование нормативно-правовой базы в области профилактики безнадзорности и правонарушений;

- создание единого банка данных по учету безнадзорных детей;

- решение проблем детского и семейного неблагополучия;

- социально – педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально  опасном положении;

- организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию детей.

Целевые индикаторы данной программой не предусмотрены.

Объем финансирования программы установлен на 2016 год в сумме 514,7 тыс.руб., за 12 месяцев 2016г. израсходовано 511,1 тыс.руб.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной программы составила 99,3%, в том числе по мероприятиям:

| Мероприятия | выделено, руб. | израсходовано,руб. |
| --- | --- | --- |
| организация временного трудоустройства несовершеннолетних | 400 000,00 | 399 679,78 |
| организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций в каникулярное время | 100 000,00 | 99 704,88 |
| Проведение медицинского обследования несовершеннолетних | 3 000,00 | 0 |
| Проведение информационно-просветительской работы с несовершеннолетними | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий | 10 000,00 | 9999,20 |

Мероприятия, которые предусмотрены данной программой без финансирования, осуществляются в полном объеме, так КДНиЗП ведутся списки неблагополучных семей, также в рамках программы было организовано временное и постоянное трудоустройство 130 подростков.

Из краевого бюджета на организацию летней оздоровительной кампании в 2016 году выделено 2 497 тыс.руб. Из выделенных средств 250 тыс.руб. – на выплату компенсации родителям за приобретенные путевки, 2 247 тыс.руб. – на организацию питания в пришкольных лагерях. Из муниципального бюджета на оздоровление несовершеннолетних выделено 100 тыс.руб.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органами системы профилактики систематически организуются рейды в неблагополучные, социально-опасные семьи, за период 2016 года организовано и проведено 51 рейд, посещено 364 семьи. В каждом конкретном случае принимаются различные меры к родителям и несовершеннолетним, оказывается помощь.

Данная программа признана эффективной и целесообразна к финансированию.

6. Муниципальная программа

"Профилактика экстремизма и терроризма на территории

Кировского муниципального района на  2014-2017 годы».

Цель программы: Повышение уровня безопасности и защищенности населения и муниципальных учреждений социальной сферы Кировского муниципального района путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

Данной программой предусмотрено 2 целевых индикатора: число общественных и религиозных объединений, склонных к проявлениям терроризма и экстремизма; число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского характера.

На основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

Оценка основных индикаторов программа за 2016 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | значение целевого индикатора за 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| число общественных и религиозных объединений, склонных к проявлениям терроризма и экстремизма | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского характера | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 0 |

Оценка эффективности реализации данной программы приведена в таблице

| Вывод об эффективности программы | итоговая сводная оценка (баллов) | предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| эффективность возросла | положительное значение | цели достигнуты |
| эффективность на уровне | 0 |  |
| эффективность снизилась | отрицательное значение |  |

Объем финансирования данной программы по всем мероприятиям  на 2016г. установлен 10,0 тыс.руб., за 12 месяцев 2016г. было израсходовано 10,0 тыс.руб. Выполнены мероприятия по разработке и изготовлению наглядно - агитационной продукция (памятки) о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актах.

Мероприятия, которые предусмотрены данной программой без финансирования, осуществляются в полном объеме, так были проведены классные часы в общеобразовательных школах о порядке и правилах поведения при угрозе возникновения террористических актов; встречи родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам антитеррористической защищенности.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной программы составила 100%.

Данная программа признана эффективной и целесообразна к финансированию.

7.Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

бюджетных учреждениях Кировского района на 2014-2017год».

Данная программа утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 639 от 31.10.2013г. Целевые показатели не предусмотрены.

Конечными результатами реализации программы являются: снижение потребляемой электрической энергии бюджетными учреждениями при замене ламп освещения на энергосберегающие; снижение финансовых средств из местного бюджета на приобретение топлива и оплаты за потребленную электрическую энергию; снижение оплаты за потребляемую тепловую энергию бюджетными учреждениями КМР при установке тепловых счетчиков и учета тепла.

Целью данного мероприятия является возможность эффективного учета затрат на тепловую энергию в бюджетных учреждениях Кировского муниципального района.

На 2016 год на мероприятия в сфере образования по данной программе  запланировано 193,0 тыс.руб. местного бюджета, данные средства планировалось использовать для погашения долговых обязательств за приборы учета тепловой энергии, установленные в 2014г.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной программы за 12 месяцев 2016г.:

- в связи с отсутствием заложенного финансирования на 2016год не были реализованы мероприятия, предусмотренные программой,

- программа признана не эффективной,

- для реализации программы требуется соответствующее финансирование.

8. Муниципальная программа

«Развитие образования в Кировском муниципальном районе»

Данная программа состоит из 8 подпрограмм:

Подпрограмма №1 «Развитие и поддержка муниципальных ОУ".

В данной подпрограмме не предусмотрено целевых показателей. Основной целью Программы является обеспечение государственных гарантий доступности качественного среднего образования в Кировском муниципальном районе.

На мероприятия по развитию и поддержке образовательных учреждений запланировано на 2016г. 52496,66 тыс.руб., за 12 месяцев 2016г. освоено средств местного бюджета  - 46174,72 тыс.руб. из них реализованы следующие мероприятия: подготовка ОУ к учебному году, приобретение материалов для ремонтно-восстановительных работ и реконструкции котельных, тепловых сетей, сетей водоснабжения, водоотведения и электросетей для всех ОУ в сумме 866,76 тыс.руб., расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (школы) из средств местного бюджета предусмотрено 45307,96 тыс.руб.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2016г. составила 88,0%.

Подпрограмма №2 «Развитие дошкольного образования в Кировском муниципальном районе".

Основной целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования в Кировском районе.

На мероприятия по развитию дошкольного образования на 2016г. запланировано 21958,4 тыс.руб., за 12 месяцев 2016г. освоено средств местного бюджета - 18656,21 тыс.руб. из них реализованы следующие мероприятия: приобретение материалов для ремонтно-восстановительных работ и реконструкции котельных, тепловых сетей, сетей водоснабжения, водоотведения и электросетей для всех ДОУ в сумме 466,7 тыс.руб., расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (школы) из средств местного бюджета предусмотрено 21491,7 тыс.руб.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2016г. составила 85,0%.

Подпрограмма №3 «Безопасность муниципальных образовательных учреждений».

Основной целью подпрограммы является осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное функционирование образовательных учреждений.

На реализацию мероприятий по подпрограмме предусмотрено 2000,6 тыс.руб. за 12 месяцев 2016г. освоено средств местного бюджета – 1284,99 тыс.руб. в том числе по санитарно-эпидемиологической безопасности образовательных учреждений на 2016г. запланировано - 550,0 тыс.руб., профинансировано  за 12 месяцев 2016г. – 237,55 тыс.руб., противопожарная безопасность в образовательных учреждениях, на 2016г. запланировано 1450,6 тыс.руб., освоено средств местного бюджета  за 12 месяцев 2016г. – 1047,44 тыс.руб.,

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2016г. составила 64,2%.

Подпрограмма №4 «Развитие внешкольного образования».

На реализацию подпрограммы на 2016г. из бюджета предусмотрено 25678,26 тыс.руб., за 12 месяцев 2016г. исполнено 24970,32 тыс.руб.

Из них: расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения  работ) муниципальных учреждений (внешкольные учреждения)  4158,26 тыс.руб., за данный период профинансировано 3676,5 тыс.руб.

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям, в т.ч.:

МБУ ДОД «Патриот» предусмотрено 10242,0 тыс.руб. профинансировано 10015,82 тыс.руб., МБУ ДОД «КДШИ» предусмотрено 7669,40 тыс.руб. профинансировано 7669,40 тыс.руб., МБУ ДОД «ГДШИ» предусмотрено 3608,6 тыс.руб. профинансировано 3608,6 тыс.руб.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2016г. составила 95,1%.

Подпрограмма №5 «Переподготовка и повышение кадров».

На 2016 год запланировано 140 тыс.руб. за 12 месяцев 2016г. профинансировано  101,5 тыс.руб.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2016г. составила 72,5 %.

Подпрограмма №6 «Молодежь Кировского района».

На 2016г.запланировано 111 тыс. руб., за 12 месяцев 2016г. профинансировано 110 тыс.руб.

За счет средств местного бюджета были организованы и проведены следующие программные мероприятия:

в тыс. руб.

| наименование мероприятия | план | факт |
| --- | --- | --- |
| ко дню защитника Отечества, | 5 | 5 |
| ко дню Молодежи, | 15 | 15 |
| ко дню Победы, | 10 | 10 |
| социальная акция «Забота», | 5 | 5 |
| ко дню Тигра, | 5 | 5 |
| конкурс «Веселые девчата», | 5 | 5 |
| туристический слет, | 10 | 10 |
| выставка детского художественного творчества, | 5 | 5 |
| фестиваль КВН для молодежи, | 8 | 8 |
| школьные олимпиады и конференции, | 11 | 10 |
| торжественный прием медалистов, | 8 | 8 |
| День выпускника, | 5 | 5 |
| День призывника, | 3 | 3 |
| конкурс КВН на спицах, | 10 | 10 |
| мероприятие для дошкольников «Что? Где? Когда?» | 6 | 6 |

Программные мероприятия, которые предусмотрены данной программой без финансирования осуществляются в полном объеме.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2016 года  составила 99,1%.

Подпрограмма №7 «Другие вопросы в области образования».

На реализацию мероприятия расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений - прочие учреждения на 2016г. запланировано 18471,59 тыс.руб. средств местного бюджета, освоено за 12 месяцев 2016г. 18305,8 тыс.руб.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2016г. составила 99,1%.

Подпрограмма №8 «Предупреждение развития наркомании в районе».

На реализацию мероприятий по предупреждению развития наркомании в Кировском муниципальном районе на 2016 год запланировано 83,0 тыс.руб., за 12 месяцев 2016г. были изданы памятки для родителей и подростков о вреде наркотиков, анкеты на сумму 6,0 тыс. руб., проведение районных акций в дни всемирной борьбы с курением и наркоманией на сумму 6,0 тыс.руб., проведение районной акции «За здоровый образ жизни» на сумму 20,0 тыс.руб., также оплачен ГСМ на проведение комплексной оперативно-профилактическая операция «МАК» на сумму 25,0 тыс.руб., выявление и учет мест произрастания наркосодержащих растений, организация и уничтожение выявленных очагов произрастания конопли на сумму 26,0 тыс.руб. Общая сумма профинансированных мероприятий составила 83,0 тыс.руб.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2016г. составила 100%.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета всех 8 подпрограмм Программы «Развитие образования на 2014-2017годы» за 12 месяцев 2016г.  составила 90,7%. Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

9. Муниципальная программа

«Создание многофункционального центра

предоставления государственных и муниципальных

услуг Кировского муниципального района на 2015-2016 годы».

Основные цели программы: повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг; повышение эффективности деятельности органов власти.

На реализацию программных мероприятий предусмотренных данной программой (с изменением) в 2016г. предусмотрено 195,41 тыс.руб. расходов из местного бюджета, за 12 месяцев 2016г. профинансировано 195,00 тыс.руб. Из краевого бюджета предусмотрено субсидий 455,95 тыс.руб. за 12 месяцев 2016г. профинансировано 455,00 тыс.руб., на выполнение мероприятия «приобретение автотранспортного средства».

Данной программой предусмотрены показатели: удовлетворенность населения качеством предоставления  государственных и муниципальных услуг в КМР на 2016г. - 80%; доля помещений МФЦ для приема заявителей, которые соответствуют стандарту комфортности при предоставлении государственных и муниципальных услуг на 2016г. - 90%; доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, информация по которым содержится в сети Интернет на 2016г. - 90%.

На основе данных представленных исполнителем программы проведена оценка основных целевых индикаторов, динамика целевых значений, оценка эффективности данной программы. Значения представлены в таблицах в соответствии с утвержденным порядком оценки эффективности программ.

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы за 2016 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | значение целевого индикатора за 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в КМР | % | 80 | 98,3 | 18,3 | +18,3 |
| доля помещений МФЦ для приема заявителей, которые соответствуют стандарту комфортности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | % | 90 | 100 | 10 | +10 |
| доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, информация по которым содержится в сети Интернет | % | 90 | 90 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | +28,3 |

Динамика значений целевых индикаторов программы за 2016 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | год реализации целевой программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2016г. |
| удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в КМР | % | 70 | 98,3 |
| доля помещений МФЦ для приема заявителей, которые соответствуют стандарту комфортности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | % | 0 | 100 |
| доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, информация по которым содержится в сети Интернет | % | 0 | 90 |

Оценка эффективности за 2016 год реализации данной программы

| вывод об эффективности программы | итоговая сводная оценка (баллов) | предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| эффективность возросла | положительное значение | программа эффективна |
| эффективность на уровне | 0 |  |
| эффективность снизилась | отрицательное значение |  |

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной  программы за 12 месяцев 2016г. составила 99,8%. Программа завершилась эффективно.

10. Муниципальная программа

«Развитие многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг Кировского

муниципального района на 2016-2018 годы».

Данная программа утверждена Постановлением администрации Кировского муниципального района № 570 от 30.12.2015г.

Цели и задачи программы:

- обеспечение населения комфортными условиями при получении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», равного доступа к их получению,

- повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг,

- повышение оперативности представления государственных и муниципальных услуг,

- внедрение единых стандартов обслуживания населения,

- предоставление дополнительных услуг на базе МФЦ.

На реализацию программных мероприятий предусмотренных данной программой (с изменением постановлением администрации Кировского муниципального района № 435 от 29.12.2016г.) в 2016г. предусмотрено 1900,00 тыс.руб. расходов из местного бюджета, за 12 месяцев 2016г. профинансировано 1852,21 тыс.руб.,  из краевого бюджета предусмотрено 1900,00 тыс.руб. за 12 месяцев 2016г. профинансировано 1852,21 тыс.руб., что составляет 97,5% .

Данной программой предусмотрено 2 показателя: количество оказанных государственных и муниципальных услуг МФЦ; доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг.

На основе данных представленных исполнителем программы проведена оценка основных целевых индикаторов, динамика целевых значений, оценка эффективности данной программы. Значения представлены в таблицах в соответствии с утвержденным порядком оценки эффективности программ.

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы за 2016 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | значение целевого индикатора за 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| количество оказанных государственных и муниципальных услуг МФЦ | ед. | 2400 | 2882 | 482 | +482 |
| доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг | % | 50 | 60 | 10 | +10 |
| Итого |  |  |  |  | +492 |

Динамика значений целевых индикаторов программы за 2016 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | год реализации целевой программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| количество оказанных государственных и муниципальных услуг МФЦ | ед. | 2882 |  |  |
| доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг | % | 60 |  |  |

Оценка эффективности за 2016 год реализации данной программы

| вывод об эффективности программы | итоговая сводная оценка (баллов) | предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| эффективность возросла | положительное значение | программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| эффективность на уровне | 0 |  |
| эффективность снизилась | отрицательное значение |  |

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной  программы за 12 месяцев 2016г. составила 97,5%. Эффективность программы «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского муниципального района на 2016-2018 годы» возросла, данная программа эффективна, целесообразна к финансированию.

11. Муниципальная программа

«Противодействие коррупции в администрации Кировского

муниципального района на  2016-2018 годы».

Целью программы является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции, устранение причин и условий, порождающих коррупцию в администрации Кировского муниципального района.

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих показателей: минимизировать или ликвидировать последствия коррупции; устранить коррупциогенность правовых актов в администрации Кировского муниципального района и их проектов; повысить эффективность муниципального управления; укрепить доверие гражданского общества к деятельности администрации Кировского муниципального района; повысить качество и доступность муниципальных услуг оказываемых администрацией Кировского муниципального района, муниципальными учреждениями; обеспечить эффективное и качественное выполнение органами муниципальной власти своих функций.

Проведены  следующие мероприятия: обеспечение деятельности аттестационных, конкурсных комиссий по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы; обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению; размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в администрации Кировского муниципального района на официальном сайте; обеспечение открытости, гласности и прозрачности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Кировского муниципального района путем размещения в единой информационной системе информации о закупках муниципального заказчика  -  администрации Кировского муниципального района и другие.

В программе не предусмотрены ежегодные индикаторы оценки эффективности реализации программы. Программа ориентирована на достижение конечных результатов. Предлагается доработать программу, внести показатели для достижения ежегодного результата эффективности, провести расчет финансирования отдельных мероприятий.

12. Муниципальная программа

«Доступная среда для инвалидов в Кировском

Муниципальном  районе на 2016-2019 годы».

Основные цели программы: формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; максимально возможная социальная реабилитация и интеграция инвалидов в общество; усиление социальной поддержки общественных организаций.

Данной программой предусмотрено 2 показателя. На основе данных представленных исполнителем программы проведена оценка основных целевых индикаторов, динамика целевых значений, оценка эффективности данной программы. Значения представлены в таблицах в соответствии с утвержденным порядком оценки эффективности программ.

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы за 2016 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | значение целевого индикатора за 2016г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| доля инвалидов, положительно оценивающих отношения населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 30 | 18 | 12 | -12 |
| увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, приспособленных для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Итого |  |  |  |  | -13 |

Динамика значений целевых индикаторов программы за 2016 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | год реализации целевой программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г. | 2017г. |
| доля инвалидов, положительно оценивающих отношения населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 18 |  |
| увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, приспособленных для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 0 |  |

Оценка эффективности за 2016 год реализации данной программы

| вывод об эффективности программы | итоговая сводная оценка(баллов) | предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| эффективность возросла | положительное значение |  |
| эффективность на уровне | 0 |  |
| эффективность снизилась | отрицательное значение | программа требует финансовой поддержки |

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной  программы за 12 месяцев 2016г. составила 0%. Мероприятия, на которые не предусмотрено финансирование, выполнялись в полном объеме. Программа требует финансирования.

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального района на реализацию программы на 2016г. предусмотрено 300,00 тыс.руб. из средств местного бюджета.

Постановлением администрации Кировского муниципального района был утвержден План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта»), реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Кировского муниципального района.

Исполнение муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в Кировском муниципальном районе» на 2016-2019годы:

на подпрограмму №1 «Организационные мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения» финансирование не предусмотрено. Проведены следующие мероприятия: в читальном зале межпоселенческой районной библиотеки оборудовано и обозначено место для людей с ограниченными возможностями, установлен компьютер; для обеспечения беспрепятственного и полного получения инвалидами необходимой литературы, в том числе издаваемой на магнитных дисках и рельефно-точечным шрифтом Брайля МБУ КДЦ КМР заключен Договор об организации библиотечного пункта по информационно-библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению и инвалидов других категорий по месту жительства с Государственным казенным учреждением культуры «Приморская краевая библиотека для слепых»; МБУ КДЦ КМР создает условия для нормальной работы библиотечного пункта, сохранности книжного фонда и обеспечения читателей необходимой литературой (обслуживается 3 человека);  пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеки в силу физических недостатков получают надомную форму библиотечного обслуживания (29 человек), их посещают библиотекари с периодичностью 1 раз в месяц.

По подпрограмме № 2 «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры» в 2016г. планировалось осуществить ряд мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в здания: администрации Кировского муниципального района; районного Дома Культуры; школы; детские сады и другие социально-значимые объекты инфраструктуры. Мероприятия по подпрограмме не выполнены, но паспорта доступности на объекты социальной инфраструктуры были утверждены, в том числе на объект – районный дом культуры МБУ КДЦ КМР  26.12.2016г.

По подпрограмме № 4 «Мероприятия по обеспечению доступности и повышению эффективности предоставления услуг инвалидам в сфере культуры» межпоселенческая центральная библиотека: разработала программу «Библиотека без границ» для поддержки и развития чтения инвалидов и маломобильных групп населения для формирования положительного отношения к библиотеке и потребности пользоваться её услугами, для помощи в социальной реабилитации, для обеспечения читательских потребностей пожилых людей; организовала проведение ежегодной передвижной выставки «Как прекрасна эта жизнь» в библиотеке с.Крыловка (выставка была приурочена к декаде инвалидов, ее посетили – 26 человек); проводит библиотечное обслуживание отдаленных населенных пунктов и маломобильных групп населения как стационарно, так и в нестационарных режимах обслуживания; ежегодными стали проведения дней здоровья, цель которых, обучение населения вопросам здоровья, культуры и здорового образа жизни.

В течение 2016 года в программу «Доступная среда для инвалидов в Кировском муниципальном районе на 2016-2019 годы» были внесены изменения и перераспределены бюджетные средства из этой программы в программу «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2017гг.», в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований на 2016 год. В связи с этим, на конец 2016г. в бюджете Кировского муниципального района по муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов в Кировском муниципальном районе на 2016-2019 годы» было предусмотрено 108,2 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Мероприятия по данной программе ответственными исполнителями не проводились.

Приложение №1

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета муниципальных программ 12 месяцев 2016 года

| наименование программы | целевая статья | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение (тыс.руб.) | % исполнения к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - «Развитие образования в КМР на 2014-2017 годы». | 7950118000 | 120978,5 | 109686,54 | 90,7 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка муниципальных образовательных учреждений» | 7950118100 | 52496,66 | 46174,72 | 88,0 |
| мероприятия по развитию и поддержке образовательных учреждений | 7950118110 | 1165,30 | 866,76 | 74,4 |
| расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (школы) | 7950118120 | 51331,36 | 45307,96 | 88,3 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие дошкольного образования в КМР» | 7950118200 | 21958,40 | 18656,21 | 85,0 |
| мероприятия по развитию и поддержке учреждений дошкольного образования | 7950118210 | 466,70 | 124,71 | 26,7 |
| расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений дошкольного образования | 7950118220 | 21491,70 | 18531,50 | 86,2 |
| Подпрограмма № 3 «Безопасность образовательных учреждений» | 7950118300 | 2000,60 | 1284,99 | 64,2 |
| Санитарно- эпидемиологическая безопасность образовательных учреждений | 7950118310 | 550,00 | 237,55 | 43,2 |
| Противопожарная безопасность образовательных учреждений | 7950118320 | 1450,60 | 1047,44 | 72,2 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие внешкольного образования» | 7950118400 | 25678,26 | 24970,32 | 97,2 |
| Предоставление субсидий бюджетным учреждениям | 7950118420 | 14400,26 | 13692,30 | 95,1 |
| субсидии МБУ ДОД «КДШИ» | 7950118430 | 7669,40 | 7669,40 | 100,0 |
| субсидии МБУ ДОД «ГДШИ» | 7950118440 | 3608,60 | 3608,60 | 100,0 |
| Подпрограмма № 5 «Переподготовка и повышение кадров» | 7950118500 | 140,00 | 101,50 | 72,5 |
| Мероприятия по переподготовке и повышению кадров | 7950118510 | 140,00 | 101,50 | 72,5 |
| Подпрограмма № 6 «Молодежь Кировского района» | 7950118600 | 150,00 | 110,00 | 100,0 |
| мероприятия в сфере образования | 7950118610 | 111,00 | 110,00 | 99,1 |
| субсидии бюджетным учреждением (МБУ КДЦ) | 7950118620 | 39,00 | 39,00 | 100,0 |
| Подпрограмма № 7 «Другие вопросы в области образования» | 7950118700 | 18471,59 | 18305,80 | 99,1 |
| расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (прочие учреждения) | 7950118710 | 18471,59 | 18305,80 | 99,1 |
| Подпрограмма № 8 «Предупреждение развития наркомании в районе» | 7950118000 | 83,00 | 83,00 | 100,0 |
| Мероприятия по предупреждению развития наркомании в районе | 7950118800 | 83,00 | 83,00 | 100,0 |
| 2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Кировского района на 2014-2017 годы» | 7950113000 | 193,00 | 0,00 | 0,0 |
| Мероприятия в сфере образования | 7950113010 | 193,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2017 годы» | 7950101000 | 514,70 | 511,10 | 99,3 |
| МКУ ЦОМОУ (мероприятия в сфере образования) | 7950101010 | 406,00 | 403,07 | 99,3 |
| субсидии бюджетным учреждениям (МБУ КДЦ) | 7950101030 | 1,70 | 1,70 | 100,0 |
| субсидии бюджетным учреждениям МБУ ДОД ВПЦ «Патриот» | 7950101020 | 107,00 | 106,30 | 99,3 |
| 4. Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма на территории Кировского муниципального района на 2014-2017г». | 7950106000 | 100,00 | 10,00 | 10,0 |
| мероприятия в сфере образования | 7950106010 | 90,00 | 0,00 | 0,0 |
| мероприятия по предупреждению терроризма | 7950106030 | 10,00 | 10,00 | 100,0 |
| 5. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в КМР на 2014-2017годы». | 7950121000 | 15487,10 | 14380,80 | 92,9 |
| Подпрограмма №1 «Развитие и поддержка клубов» | 7950121100 | 11725,90 | 10641,56 | 90,8 |
| Подпрограмма №2 «Развитие и поддержка библиотек» | 7950121200 | 2401,40 | 2379,50 | 99,1 |
| Подпрограмма №3 «Развитие и поддержка музеев» | 7950121300 | 599,80 | 599,80 | 100,0 |
| Подпрограмма №4 «Поддержка прочих учреждений культуры» | 7950121400 | 760,00 | 760,00 | 100,0 |
| 6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в КМР на 2014-2017 годы». | 7950119000 | 106,00 | 106,00 | 100,0 |
| мероприятия по развитию физкультуры и спорта | 7950119000 | 106,00 | 106,00 | 100,0 |
| 7. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в КМР на 2015-2017годы». |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период до 2020 года». | 7950120000 | 14,70 | 14,70 | 100,0 |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 7950120000 | 14,70 | 14,70 | 100,0 |
| 9. Муниципальная программа «Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского муниципального района на 2015-2016 годы». | 7950124000 | 651,36 | 650,00 | 99,8 |
| 10. Муниципальная программа «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского муниципального района на 2016-2018 годы» | 7950000000 | 3800,00 | 3704,42 | 97,5 |
| 11. Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Кировском муниципальном районе на 2016-2019 годы» | 7950123000 | 108,20 | 0,00 | 0 |
| Итого по всем программам |  | 141953,6 | 129063,6 | 90,9 |

Ответственным исполнителям, соисполнителям муниципальных программ Кировского муниципального района усилить контроль за соблюдением сроков и требований по представлению годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района, а также за качеством представляемой отчетности и документов.

Для успешной реализации муниципальных программ в Кировском муниципальном районе необходимо достойное финансовое обеспечение и положительный подход к исполнению всех запланированных и утвержденных мероприятий.