Контрольно-счетная комиссия

Кировского муниципального района

ОТЧЕТ

о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на финансирование мероприятий по программе «Безопасность образовательных учреждений»

Основание проверки: план работы Контрольно-счетной комиссии Кировского муниципального района.

Цель проверки: осуществление внешнего муниципального контроля в отношении муниципальных учреждений Кировского муниципального района.

Объект проверки: главный распорядитель бюджетных средств - муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания муниципальных образовательных учреждений» Кировского муниципального района Приморского края (далее - МКУ «ЦОМОУ»).

Проверяемый период: 2017, 2018 годы.

Перечень основных нормативных документов:

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ);

2) Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ);

3) Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ);

4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон № 131-ФЗ);

5) Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Закон № 384-ФЗ);

6) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ);

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – постановление Правительства РФ № 390);

8) Закон Приморского края от 13.07.1998 № 14-КЗ «О пожарной безопасности в Приморском крае» (далее – Закон № 14-КЗ);

9) Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае» (далее Закон № 243-КЗ);

10) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – Приказ Министерства образования РФ № 1897);

11) иные документы.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на финансирование мероприятий по программе «Безопасность образовательных учреждений», показала следующее.

1. Общие положения

В соответствии с положениями Закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения относится, в том числе, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях.

Подпунктом 5 п. 1 ст. 9 Закона № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования отнесено обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В целях обеспечения условий по содержанию образовательных организаций Кировского муниципального района вышеуказанное полномочие реализуется в рамках муниципальной программы.

Руководствуясь ст. 179 БК РФ, а также Порядком разработки муниципальных программ, постановлениями администрации Кировского муниципального района приняты следующие муниципальные программы:

- «Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2014-2017 годы» ;

- «Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 гг.»,

(далее – муниципальная Программа) предусматривающие паспортом Программы подпрограмму «Безопасность образовательных учреждений».

Ответственным исполнителем муниципальных Программ определен отдел образования Кировского муниципального района.

Соисполнителем – МКУ «ЦОМОУ», муниципальные образовательные организации.

Цель Программы – развитие доступной, вариативной, качественной и эффективной системы образования Кировского муниципального района с целью удовлетворения потребности населения района в качественном образовании путем сохранения лучших традиций образовательной системы, внедрение современных наукоемких образовательных технологий и эффективной системы управления.

Однако стоит отметить, что цель муниципальной Программы не преследует обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.

Одной из задач муниципальных Программ является, в том числе, повышение безопасности образовательных учреждений.

Ожидаемым конечным результатом реализации программных мероприятий предусмотрено увеличение доли образовательных организаций, отвечающих комплексу мер безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций района, на 5 % ежегодно.

Контрольно-счетной комиссией выборочно проверено соблюдение Порядка разработки муниципальных программ.

Как показала проверка, муниципальные Программы приняты с нарушением сроков, предусмотренных Порядком разработки муниципальных программ.

Так, ст. 179 БК РФ определено, что муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в сроки, установленные местной администрацией. Согласно действующему Порядку муниципальные программы подлежат утверждению постановлением администрации Кировского муниципального района не позднее 1 октября текущего финансового года.

Однако, в нарушение Порядка разработки муниципальных программ, муниципальная Программа на 2017 год утверждена 31 октября текущего финансового года, муниципальная Программа на 2018 год - 15 января следующего финансового года.

Частью 2 ст. 179 БК РФ установлено, что объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом местной администрации муниципального образования.

В месте с тем, в нарушение бюджетного законодательства, решением о бюджете района на 2018 год, объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной Программы на 2018 год утвержден в отсутствие постановления администрации Кировского муниципального района, что является недопустимым при формировании расходов бюджета, связанных с программным финансированием.

Стоит обратить внимание, что в нарушение Порядка разработки муниципальных программ, в муниципальных Программах не предусмотрены средства от внебюджетной деятельности учреждений. При этом в силу ст. 9.2. Закона № 7-ФЗ бюджетное учреждение вправе оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, за плату.

Также пунктом 3.2.2.8 Порядка разработки муниципальных программ установлено, что для достижения целей муниципальной программы, в том числе за счет иных внебюджетных источников, в раздел включаются данные о прогнозной оценке привлекаемых средств.

Однако доходы, получаемые учреждением от внебюджетной деятельности, не отражены в муниципальных Программах, что нарушает нормы, определенные Порядком разработки муниципальных программ.

Кроме того, по мнению Контрольно-счетной комиссии, в муниципальные Программы необходимо включать мероприятия, не требующие финансирования, в том числе:

организация и проведение обучения и проверки знаний требований санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности руководителей, работников и учащихся образовательных учреждений;

организация и проведение в образовательных учреждениях изучения «Правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных учреждений и организаций»;

организация и проведение тренировок по эвакуации учащихся образовательных учреждений;

организация наглядной агитации и пропаганды, направленной на обеспечение санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности;

организация систематических осмотров территории по обеспечению на них безопасной обстановки.

Первоначальный объем бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий, утвержденный паспортом муниципальной Программы за счет средств местного бюджета, составил:

2017 год – 2 980,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 300,0 тыс. рублей, что на 1 680,0 тыс. рублей или в 2,3 раза меньше объема 2017 года.

Такой показатель позволяет сделать вывод, что ожидаемый конечный результат реализации программных мероприятий в части увеличения доли образовательных организаций, отвечающих комплексу мер безопасности на 5% ежегодно, не будет достигнут.

В течение 2017, 2018 года объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий, сократился на 2 408,0 тыс. рублей или в 5,2 раза и на 35,0 тыс. рублей или в 1,03 раза, соответственно.

Таким образом, уточненный объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий, составил:

2017 год – 572,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 265,0 тыс. рублей.

Сокращение объема бюджетных ассигнований, предусмотренного решениями о районном бюджете на соответствующий год, позволит обеспечить выполнения первоначального плана в части реализации программных мероприятий только на 19,0 и 97,0 %, соответственно.

2. Анализ планирования программных мероприятий

Согласно ч. 6 ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Пунктом 24 Приказа Министерства образования РФ № 1897 определено, что материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию).

Также ст. 3 Закона № 69-ФЗ установлено, что система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. При этом основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются, в том числе, органы местного самоуправления, а также организации, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, исполнение требований нормативных правовых актов по обеспечению санитарно-эпидемиологической и противопожарной  безопасности является обязанностью образовательных учреждений и органов местного самоуправления, которые должны финансировать профилактические мероприятия в области безопасности образовательных учреждений.

Действующими муниципальными Программами основные программные мероприятия определены в двух направлениях:

1) санитарно-эпидемиологической безопасности;

2) противопожарной безопасности.

Указанные направления программных мероприятий, соответствуют задаче в части безопасности образовательных учреждений, утвержденной паспортом Программы. При этом наибольший удельный вес в структуре расходов составили работы, услуги по содержанию имущества (техобслуживание пожарных сигнализаций, а также дератизация, дезинфекция и аккарицидная обработка зданий образовательных учреждений).

В качестве обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, предусмотренной муниципальными Программами, определены следующие мероприятия, таблица 1.

Таблица 1

| Наименование мероприятия | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено на начало года | Уточнено на конец года | Утверждено на начало года | Уточнено на конец года |
| Дератизация, дезинфекция, акарицидная обработка лабораторных исследований | 250,0 | 300,0 | 250,0 | 235,0 |
| Ремонт отмостков зданий, тротуаров и дорожек | 100,0 | - | 50,0 | 30,0 |
| Ремонт отливов | 150,0 | - | - | - |
| Приобретение и установка светильников | 150,0 | - | - | - |
| Ремонт полового покрытия в помещениях | 300,0 | - | - | - |
| Ремонт фасада школ, тамбуров, спортзалов | 300,0 | - | - | - |
| Приобретение металлических столов (кухонных), баков, кастрюль, разделочных досок, холодильных камер, водонагревателей, электрических плит | 200,0 | - | - | - |
| Ремонт, приобретение вентиляционной системы на кухне | 50,0 | - | - | - |
| Приобретение учебной мебели | 350,0 | - | - | - |
| ИТОГО: | 1 850,0 | 300,0 | 300,0 | 265,0 |

Согласно данным, представленным в таблице, объем бюджетных ассигнований, запланированный в 2017, 2018 году на проведение мероприятий в части санитарно-эпидемиологической безопасности, сократился к концу года на 1 550,0 тыс. рублей или в 6,2 раза и на 35,0 тыс. рублей или в 1,1 раза, соответсвенно.

В разрез программных мероприятий в 2017 году полностью исключено финансирование, предусмотренное на:

ремонт отмостков зданий, тротуаров и дорожек;

ремонт отливов;

приобретение и установка светильников;

ремонт полового покрытия в помещениях;

ремонт фасада школ, тамбуров, спортзалов;

приобретение металлических столов (кухонных), баков, кастрюль, разделочных досок, холодильных камер, водонагревателей, электрических плит;

ремонт, приобретение вентиляционной системы на кухне;

приобретение учебной мебели.

При этом стоит отметить, что вышеуказанные программные мероприятия не предусматривались муниципальной Программой на 2018 год (за исключением ремонта отмостков зданий, тротуаров и дорожек).

Положительным моментом следует выделить увеличение в 2017 году  бюджетных ассигнований на дератизацию, дезинфекцию, акарицидную обработку лабораторных исследований на 50,0 тыс. рублей (с 250,0 до 300,0 тыс. рублей). В тоже время в 2018 году плановый показатель по указанным мероприятиям сократился на 15,0 тыс. рублей (с 250,0 до 235,0 тыс. рублей).

Также в 2018 году сократился объем финансирования, предусмотренный на ремонт отмостков зданий, тротуаров и дорожек на 20,0 тыс. рублей (с 50,0 до 30,0 тыс. рублей).

В качестве обеспечения противопожарной безопасности, предусмотренной муниципальными Программами, определены следующие мероприятия, таблица 2.

Таблица 2

| Наименование мероприятия | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено на начало года | Уточнено на конец года | Утверждено на начало года | Уточнено на конец года |
| Обслуживание системы АПС, приобретение запасных частей | 700,0 | 232,0 | 750,0 | 750,0 |
| Обработка противопожарным средством деревянных конструкций | 100,0 | - | - | 50,0 |
| Подключение АПС к системе радиомониторинга | 100,0 | - | - | - |
| Приобретение и заправка огнетушителей | 100,0 | 20,4 | 50,0 | - |
| Приобретение стекла | 30,0 | - | - | - |
| Замена электропроводки | 100,0 | - | - | - |
| Приобретение основных материальных средств (несгораемые шкафы, двери и т.д.) | - | 19,6 | 200,0 | 200,0 |
| ИТОГО: | 1 130,0 | 272,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |

Согласно данным, представленным в таблице, объем бюджетных ассигнований, запланированный в 2017 году на проведение мероприятий в части противопожарной безопасности, сократился к концу года на 858,0 тыс. рублей или в 4,2 раза.

В разрез программных мероприятий в 2017 году полностью исключено финансирование, предусмотренное на:

обработку противопожарным средством деревянных конструкций;

подключение АПС к системе радиомониторинга;

приобретение стекла и замена электропроводки.

Положительным моментом следует указать, что в сравнении с 2017 годом, в 2018 году увеличились бюджетные ассигнования на:

обслуживание системы АПС на 518,0 тыс. рублей или в 3,2 раза (с 232,0 до 750,0 тыс. рублей);

приобретение основных материальных средств на 180,4 тыс. рублей или в 10,2 раза (19,6 до 200,0 тыс. рублей).

Вместе с тем, анализ планирования программных мероприятий показал, что в муниципальных программах недостаточно заложено бюджетных ассигнований для удовлетворения в полном объеме требований по итогам проверок, проведенных органами пожарного надзора.

Так, анализом, проведенным в 24-х из 27-ми образовательных учреждений Кировского муниципального района (за исключением МБОУ ДО «ДЮСШ «Патриот» п. Кировский Кировского района», МБУ ДО «Кировская детская школа искусств» и МБУ ДО «Горноключевская детская школа искусств»), установлено следующее.

1. В 8-ми из 24-х образовательных учреждений требуется обработка противопожарным средством деревянных конструкций крыш на общую сумму 830,8 тыс. рублей.

2. В 3-х из 24-х образовательных учреждений требуется обеспечить помещения электрощитовой сертфицированной дверью на общую сумму 159,0 тыс. рублей.

3. В 4-х из 24-х образовательных учреждений отсутствует (или требует ремонта) противопожарное наружное водоснабжение на общую сумму 410,0 тыс. рублей.

4. В 2-х из 24-х образовательных учреждений требуются эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц на общую сумму 28,0 тыс. рублей.

5. В 16-ти из 24-х образовательных учреждений требуется ремонт (вывод сигнала на ЦСУ-01) системы АПС на общую сумму 780,4 тыс. рублей.

6. В 16-ти из 24-х образовательных учреждений требуется ремонт (замена) системы АПС на общую сумму 15 640,0 тыс. рублей.

Таким образом, общая потребность бюджетных ассигнований, необходимых на проведение только противопожарных мероприятий, составляет 17 848,2 тыс. рублей, что на 16 548,2 тыс. рублей или в 12,7 раза меньше, чем предусмотрено муниципальной Программой на 2019 год (1 300,0 тыс. рублей).

Кроме того, стоит отметить, что  перечень программных мероприятий не разделен в разрезе учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, а также не содержит наименований учреждений, в которых планируются программные мероприятия.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о недостаточной эффективности планирования программных мероприятий, влияющих на обеспечение безопасности образовательных учреждений.

3. Фактическое выполнение программных мероприятий

Как уже отмечено выше, уточненный объем бюджетных ассигнований, утвержденный паспортом Программы на выполнение программных мероприятий, составил:

2017 год – 572,0 тыс. рублей, в т.ч.:

1) санитарно-эпидемиологическая безопасность – 300,0 тыс. рублей;

2) противопожарная безопасность – 272,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 265,0 тыс. рублей.

1) санитарно-эпидемиологическая безопасность – 265,0 тыс. рублей;

2) противопожарная безопасность – 1 000,0 тыс. рублей.

Согласно данным первичных бухгалтерских документов фактический объем расходов на выполнение программных мероприятий составил:

2017 год – 677,6 тыс. рублей в т.ч.:

1) санитарно-эпидемиологическая безопасность – 85,3 тыс. рублей или 28,4 % от уточненного плана (план 300,0 тыс. рублей);

2) противопожарная безопасность – 592,3 тыс. рублей или 217,8 % от уточненного плана (план 272,0 тыс. рублей).

2018 год – 1 238,0 тыс. рублей, в т.ч.:

1) санитарно-эпидемиологическая безопасность – 130,2 тыс. рублей или 49,1 % от уточненного плана (план 265,0 тыс. рублей);

2) противопожарная безопасность – 1 107,8 тыс. рублей или 110,8 % от уточненного плана (план 1 000,0 тыс. рублей).

Приведенные данные указывают на то, что объем фактических расходов в части санитарно-эпидемиологической безопасности, предусмотренный паспортом Программы на 2017, 2018 год, ниже планового объема бюджетных ассигнований в 3,5 и 2,0 раза, соответственно (на 214,7 и 134,8 тыс. рублей, соответственно).

В то же время объем фактических расходов в части противопожарной безопасности, предусмотренный паспортом Программы на 2017, 2018 год, превышает плановый объем бюджетных ассигнований в 2,2 и 1,1 раза, соответственно (на 320,3 и 133,2 тыс. рублей, соответственно).

Такой показатель свидетельствует о нарушении ст. 9.2. Закона № 7-ФЗ, а также о низком качестве планирования бюджетных ассигнований, при котором в течение отчетных периодов не пересматриваются и не перераспределяются бюджетные ассигнования между программными мероприятиями, что требует серьезной доработки.

Проверкой использования средств бюджета Кировского муниципального района в разрезе мероприятий, предусмотренных Программой, установлены следующие нарушения.

Так, согласно договору на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, сумма оказанных услуг составила:

2017 год – 551,8 тыс. рублей;

2018 год – 834,1 тыс. рублей,

что на 319,8 и 84,1 тыс. рублей, соответственно, превышает объем расходов, предусмотренный программными мероприятиями (план 232,0 и 750,0 тыс. рублей, соответственно).

Согласно договору на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения, сумма оказанных услуг составила:

2018 год -124,5 тыс. рублей,

что на 74,5 тыс. рублей превышает объем расходов, предусмотренный программными мероприятиями (план 50,0 тыс. рублей)

Согласно договору на поставку противопожарной двери, стоимость приобретенного товара составила:

2017 год – 32,5 тыс. рублей,

что на 12,9 тыс. рублей превышает объем расходов, предусмотренный программными мероприятиями (план 19,6 тыс. рублей).

Согласно договору на оказание услуг по изготовлению плана эвакуации при пожаре, сумма оказанных услуг составила:

2017 год – 8,0 тыс. рублей;

2018 год – 5,0 тыс. рублей,

что не предусмотрено программными мероприятиями.

Согласно договору на выполнение работ по испытанию наружной маршевой пожарной лестницы, сумма оказанных услуг составила:

2018 год – 45,0 тыс. рублей,

что не предусмотрено программными мероприятиями.

Таким образом, на основании вышеизложенного, общая сумма неправомерного использования бюджетных средств составила 549,3 тыс. рублей, в т.ч.:

2017 год - 340,7 тыс. рублей;

2018 год - 208,6 тыс. рублей.

Кроме того, по результатам проверки необходимо указать, что расходы, запланированные в 2017 году на ремонт отмостков зданий, тротуаров и дорожек, в сумме 30,0 тыс. рублей не освоены.

Также по итогам исполнения муниципальной Программы за 2018 год расходы, запланированные на приобретение основных материальных средств (несгораемых шкафов, противопожарных дверей и т.д.), освоены только на 99,2 тыс. рублей или 49,6 % (план 200,0 тыс. рублей).

4. Анализ оценки эффективности муниципальной программы

В силу ч. 3 ст. 179 БК РФ по каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются местной администрацией муниципального образования.

В соответствии с п. 5.3.1. Порядка разработки муниципальных программ проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы предназначено для достижения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, соответствия достигнутых результатов запланированным целевым индикаторам, показателям. При этом п. 5.3.2. установлено, что обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных промежуточных результатов реализации муниципальной программы (целевых индикаторов, показателей муниципальной программы).

Согласно оценки эффективности реализации муниципальных Программ, проведенной администрацией Кировского муниципального района, муниципальные Программы, запланированные на 2017, 2018 год, признаны эффективными.

Вместе с тем, Контрольно-счетная комиссия считает, что информация в сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ о том, что подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений» является эффективной - необъективна.

Так, информация, содержащаяся в сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2017 год, указывает на то, что на реализацию мероприятий по указанной подпрограмме предусмотрено 572,0 тыс.рублей, а освоено только 295,5 тыс.рублей, в том числе по санитарно-эпидемиологической безопасности при плане в 300,0 тыс.рублей профинансировано 88,4 тыс.рублей, противопожарной безопасности при плане 272,0 тыс.рублей освоено 207,1 тыс.рублей. При этом оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2017 года составила 51,7%.

В докладе о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год указан рост доли образовательных организаций, отвечающих комплексу мер безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций района на 5 %. При этом ожидаемые конечные результаты реализации Программы достигнуты на 100,0 % и более.

По мнению Контрольно-счетной комиссии, признавать эффективность программы при ее исполнении на 51,7 % (2017 год) и указывать на увеличение доли образовательных организации, отвечающих комплексу мер безопасности на 5 % (2018 год), в отсутствии расчета критериев оценки эффективности ее реализации, а также отсутствии перечня организаций, в которых обеспечен комплекс мер безопасности, является недопустимым и  говорит о формальном подходе к проведению оценки эффективности муниципальных программ.

Необходимо напомнить, что паспортом муниципальной Программы на 2017 год объем финансирования программных мероприятий составлял 2 980,0 тыс. рублей, а решением о районном бюджете уточненный объем к концу года составил 572,0 тыс. рублей (сократился в 5,2 раза).

В 2018 году объем финансирования программных мероприятий составил 1 300,0 тыс. рублей, при этом главный распорядитель бюджетных средств МКУ «ЦОМОУ» был вынужден заниматься подгонкой числовых показателей в соответствии с решением о бюджете района, без учета реальной потребности (только на противопожарные мероприятия необходимо более 16,0 млн рублей).

Контрольно-счетная комиссия считает, что оценка эффективности муниципальных программ должна строиться на анализе степени достижения целевых показателей результатов программ, а также уровня планирования и исполнения объема бюджетных ассигнований, необходимого для их реализации.

- Предложения

Доработать муниципальную подпрограмму «Безопасность образовательных учреждений»  с учетом замечаний, отраженных в акте проверки Контрольно-счетной комиссии:

дополнить цель муниципальной программы – обеспечение безопасности образовательных организаций;

скорректировать объем бюджетных ассигнований с учетом средств, поступающих из краевого бюджета, а также средств от внебюджетной деятельности учреждений;

отразить в муниципальной программе мероприятия, не требующие финансирования;

разделить программные мероприятия в части дошкольного, общего и дополнительного образования с указанием учреждений, в которых планируется проведение программных мероприятий;

включить в муниципальную программу все образовательные организации Кировского муниципального района (в т.ч.: МБОУ ДО «ДЮСШ «Патриот» п. Кировский Кировского района», МБУ ДО «Кировская детская школа искусств» и МБУ ДО «Горноключевская детская школа искусств»);

перераспределить объем финансирования между программными направлениями с учетом их реальных фактических расходов;

ежегодно увеличивать объем бюджетных ассигнований, необходимый для устранения предписаний органов пожарного надзора.

Председатель Контрольно-счетной комиссии                                 С.В. Куничак

Постановление администрации Кировского муниципального района от 11.05.2016 № 122 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ в Кировском муниципальном районе» (далее – Порядок разработки муниципальных программ).

Постановление администрации Кировского муниципального района от 31.10.2013 № 644 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2014-2017 годы».

Постановление администрации Кировского муниципального района от 15.01.2018 № 8 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 гг.».

Решение Думы Кировского муниципального района от 25.12.2017 № 115-НПА «О районном бюджете Кировского муниципального района на 2018 год», (далее - решение о районном бюджете на 2018 год).