**ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах проверки эффективного и целевого использования субсидий и средств бюджета района, предусмотренных на выполнение программных мероприятий, направленных на капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 пгт. Кировский**

По итогам проведенной проверки объем проверенных средств, направленных в 2022 году на осуществление закупок (выполнение робот по капитальному ремонту), составил ***9 486,8 тыс. рублей***, в том числе:

9 391,9 тыс. рублей - за счет средств ***краевого*** бюджета (99,0 %);

94,9 тыс. рублей - за счет средств ***местного*** бюджета (1,0 %),

при этом нецелевого использования бюджетных средств ***не установлено***.

Итоговое снижение цены по результатам исполнения Контракта составило ***2 361,1 тыс. рублей или 19,9 %*** (от НМЦК, указанной в Извещении о закупке 11 847,9 тыс. рублей), При этом МБОУ «СОШ № 1» проведен капитальный ремонт окон здания в количестве ***255 штук***, что соответствует принципу ***эффективного*** использования бюджетных средств, установленному статьей 34 БК РФ.

В рамках проведенного аудита выявлены отдельные недостатки и нарушения со стороны заказчика, указанные в настоящем акте.

Сумма финансовых нарушений, возможных к оценке, составляет ***7 270,7 тыс. рублей***, из них:

 118,5 тыс. рублей установление в Извещении о закупке начальной (максимальной) цены контракта меньше цены, определенной в проектной документации;

 6 183,8 тыс. рублей нарушение срока оплаты выполненных этапов работ;

 968,4 тыс. рублей нарушение порядка оплаты выполненных этапов работ.

 Кроме того, проверкой выявлено ***32 случая*** нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки административного правонарушения, установленных Кодексом об административных правонарушениях РФ, из них:

 1 случай нарушения порядка составления плана-графика закупок;

 3 случая нарушения порядка формирования информации в Извещении о закупке;

 1 случай нарушения порядка обоснования НМЦК при проведении электронного аукциона;

 1 случай нарушения порядка установления цены отдельных этапов исполнения Контракта;

 1 случай нарушения изменения существенных условий Контракта;

 4 случая нарушения сроков оплаты Контракта;

 2 случая нарушения порядка оплаты Контракта;

 2 случая отсутствия (не размещения) документов в реестре контрактов;

 4 случая нарушения сроков размещения Контракта (изменений в Контракт) с превышением от 14 до 68 рабочих дней;

 4 случая нарушения сроков размещения документов о приемке (отдельного этапа исполнения контракта) с превышением от 64 до 130 рабочих дней;

 9 случаев нарушения сроков размещения документов об оплате выполненной работы (отдельных этапов исполнения контракта) с превышением от 39 до 128 рабочих дней.

 Такжепроверкой установлено ***2 случая*** нарушения налогового законодательства в части исчисления налога на добавленную стоимость (занижение налогооблагаемой базы, увеличение ставки налога).