# Доклад по оценки эффективности реализации муниципальных программ

# администрации Кировского муниципального района

# за 12 месяцев 2017 года

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, и в целом после завершения ее реализации, в соответствии с Постановлением администрации Кировского муниципального района № 122 от 11.05.2016г.,  об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ в Кировском муниципальном районе, на основе данных исполнителей муниципальных программ (последние изменения от 01.02.2018 год № 29).

- Критерии социальной эффективности программ – показатели, учитывающие ожидаемый вклад реализации долгосрочной целевой программы в показатели социального развития, которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Социальная эффективность бюджетных ассигнований признается положительной в случае достижения социально значимого эффекта в результате выполнения программных мероприятий и реализации муниципальной программы в целом.

В 2017г. в Кировском муниципальном районе ведется  реализация  11 муниципальных программ:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на 2015-2017 годы».

- «Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе на 2014-2017 годы».

- «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года».

- «Сохранение и развитие культуры в Кировском муниципальном районе на 2014-2017 годы».

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2017 годы».

- «Профилактика экстремизма и терроризма в Кировском муниципальном районе на 2015-2017 годы».

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Кировского района на 2014-2017 годы».

- «Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2014-2017 годы».

- «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг населению Кировского муниципального района Приморского края на 2016-2018 годы».

- «Противодействие коррупции в администрации Кировского муниципального района на  2016-2018 годы».

- «Доступная среда для инвалидов в Кировском муниципальном районе на 2016-2019 годы».

- Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском

муниципальном районе на 2015-2017годы»

Целью данной программы является  создание  благоприятных условий для устойчивого развития  малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие Кировского муниципального района. Для  достижения  сформулированной цели необходимо  решение  комплекса  задач:

-формирование политики, обеспечивающей  развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства;

-развитие механизмов  финансовой поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства;

-совершенствование системы получения субъектами малого и среднего предпринимательства консультационной  и информационной  поддержки;

-создание правовых, экономических и организационных  условий для          устойчивой  деятельности малого и среднего предпринимательства, обеспечение  взаимодействия органов  местного самоуправления и предпринимательских  структур в решении проблем социально-экономического развития;

-вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

-улучшение стартовых условий для  предпринимательской деятельности.

Данной программой предусмотрена финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или реализующих) товары (работы, услуги) предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, в части предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях  создания и развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Постановлением от 09.03.2017г. №59 «О внесении  изменений в муниципальную программу «Развитие  малого и среднего предпринимательства в Кировском  муниципальном  районе на 2015-2017г.» внесены изменения в паспорт данной муниципальной программы в раздел финансирования. Объем финансирования на 2017 год за счет средств бюджета  Кировского муниципального района составляет 0 рублей.

В программе предусмотрено 4 показателя, на основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, динамика значений целевых индикаторов, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

Оценка основных индикаторов данной программы за 2017 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | значение целевого индикатора за 2017 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверж-дено | достиг-нуто | оклоне-ние | оценка в баллах |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения жителей в КМР | ед. | 301,5 | 302 | 0,5 | +0,5 |
| доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех форм собственности | % | 48,5 | 49 | 0,5 | +0,5 |
| количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь созданных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы | ед. | 9 | 0 | 9 | -9 |
| доля оборота малых предприятий, включая микропредприятия | % | 53,2 | 58 | 4,8 | +4,8 |
| Итого |  |  |  |  | -3,2 |

5 стаи среднего предпринимательства на территории КМР по данным статистики оставлении в аренду кое обслуживание, своевременное и достоверное предоставление отчетов.врсах и

Динамика значений целевых индикаторов программы

| Целевые индикаторы | Ед. изм. | год реализации целевой программы |  |  | % эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения жителей в КМР | ед. | 299,4 | 299,5 | 302 | 100,7 |
| доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех форм собственности | % | 49,5 | 50,0 | 49 | 101 |
| количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь созданных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы | ед. | 8 | 0 | 0 | 0 |
| доля оборота малых предприятий, включая микропредприятия | % | 51,2 | 49,0 | 58 | 109,0 |

Оценка эффективности реализации данной программы

| вывод об эффективности программы | итоговая сводная оценка (баллов) | предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| эффективность возросла | положительное значение |  |
| эффективность на уровне | 0 |  |
| эффективность снизилась | отрицательное значение | программа требует финансовой поддержки |

Эффективность программы имеет отрицательное значение, за все время действия программы финансирование не производилось, но осуществлялась имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства на основании Федерального Закона № 209 от 24.07.2007г. «Развитие малого и среднего предпринимательства РФ», Постановления Правительства РФ № 645 от 21.08.2010г. «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», Постановления Правительства РФ № 1283 от 01.12.2016г. «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ № 645 от 21.08 2010г.», решения Думы Кировского муниципального района от 06.08.2015г. № 659 «О принятии решения об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе».

2. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе  на 2014-2017 годы»

В 2017 году на реализацию программы предусмотрено 106 тыс.руб. местного бюджета,  за 12 месяцев 2017г. профинансировано 63,0 тыс.руб., что составляет 59,4% от планового значения. Не освоены 43,0 тыс. рублей, так как не выполненными были два мероприятия: «Зимняя и летняя Спартакиада Приморского края», «Краевой фестиваль инвалидного спорта среди лиц с ограниченными возможностями». Команды на участие были сформированы и готовы к выезду, соревнования были отменены организаторами. Оставшиеся 12 мероприятий были проведены в соответствии с планом.

В данной программе предусмотрено 2 показателя: доля населения КМР, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества детей и подростков систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории КМР. На основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, динамика значений целевых индикаторов, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

Оценка основных индикаторов программа за 2017 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | значение целевого индикатора за 2017 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| доля населения Кировского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой спортом | % | 19,4 | 19,4 | 0 | 0 |
| увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Кировского муниципального района | % | 39,3 | 40,3 | 1 | +1 |
| Итого |  |  |  |  | +1 |

Динамика значений целевых индикаторов программы

| целевые индикаторы | ед. изм. | год реализации целевой программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| доля населения Кировского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой спортом | % | 16,1 | 13,7 | 15,0 | 19,4 |
| увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Кировского муниципального района | % | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 |

Население КМР на  01.01.2015г. – 19611 чел., 01.01.2016г. – 19268 чел., на 01.01.2017г. – 19008 чел.

По данным статистической отчетности за 2017 год количество людей систематически занимающихся спортом равно 1884 чел., из них: 817  - ОУ, 117 - СХТК, 828 – ДОД.

Количество детей и подростков от 6 до 15 лет в Кировском муниципальном районе в  2017 году составило -  2271 человек.

Из данных видно, что в 2017г. увеличилась доля населения систематически занимающихся спортом. Это несомненно положительная тенденция, так при уменьшении количества населения муниципального района, за счет низкой рождаемости и миграции населения, возрастает количество человек занимающихся спортом, в том числе доля детей и подростков.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной программы составила 59,4%, цели реализации муниципальной программы не выполнены в полном объеме программа признана не эффективной, требует корректировки в части исполнения мероприятий.

3.Муниципальная программа

Кировского муниципального района "Устойчивое развитие

сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года»

Программа и Порядок предоставления социальных выплат утверждены Постановлением администрации Кировского муниципального района № 643 от 31.10.2013г.

Программа разработана для достижения следующих целей:

- создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности,

- содействия созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе,

- удовлетворению потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.

Программа реализуется путем предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим или изъявившим желание проживать в сельской местности, социальных выплат на улучшение жилищных условий путем приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома в соответствии с Порядком предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам сельской местности Кировского муниципального района, утверждаемым администрацией Кировского муниципального района.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач: улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности; стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов.

Ведется работа по исполнению программных мероприятий структурными подразделениями администраций городских и сельских поселений Кировского муниципального района, комиссиями по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности.

Комиссия формирует список граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий, проживающих в сельской местности Кировского района.

В 2017 году на реализацию программы предусмотрено 52,5 тыс.руб. местного бюджета, за 12 месяцев 2017г. было профинансировано социальных выплат трем семьям для приобретения жилья, в общей сумме 3727,5 тыс.руб., из них местного бюджета 52,5 тыс.руб., и федерального бюджета 3675 тыс. руб.

В данной программе не предусмотрены целевые индикаторы.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной программы составила 100%. Программа признана эффективной и целесообразна к финансированию.

4. Муниципальная программа

«Сохранение и развитие культуры в Кировском муниципальном районе на 2014-2017 годы»

За счет средств районного бюджета  в 2017 году содержались   районный дом культуры,  межпоселенческая центральная библиотека, библиотеки с.Руновка, с.Комаровка, с.Крыловка, с.Марьяновка и с.Хвищанка, клубы с.Подгорное, с. Крыловка, с. Марьяновка, с. Межгорье, с. Руновка, с. Комаровка, с. Афанасьевка, с. Степановка, с. Антоновка,  музей им. Малаева.

Постановлением администрации Кировского муниципального района внесены изменения в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры на территории Кировского муниципального района на 2014 - 2017 годы», где на мероприятия по данной программе на 2017 год запланировано в общей сумме – 25936,02 тыс.руб., исполнено за 12 месяцев 2017г. – 21228,28 тыс.руб.

Эффективность затрат и использование бюджетных средств 81,8%.

По подпрограмме № 1 «Мероприятия по развитию и поддержке клубов» (субсидии бюджетным учреждениям) – 17817,22 тыс.руб., профинансировано за 12 месяцев 2017г. – 14684,71 тыс.руб. (эффективность – 82,4%). За 12 месяцев 2017г. проведено 2501 мероприятие, действует 131 клубное формирование, было принято участие в 3 краевых конкурсах и фестивалях, в 5 районных конкурсах и фестивалях.

По подпрограмме № 2 «Мероприятия по развитию и поддержке библиотек»  - 3615,74 тыс.руб., профинансировано за 12 месяцев 2017г. – 3058,74 тыс.руб. (эффективность 84,6%).

За 2017 год контрольные показатели по Кировскому району составили: количество читателей – 3839 человек; количество посещений – 32356 человек; книговыдача – 75175 экземпляров; количество поступлений новых книг – 777 экземпляров.

По подпрограмме № 3 «Мероприятия по развитию и поддержке музеев» - 3323,83 тыс.руб., профинансировано за 12 месяцев 2017г. – 2523,83 тыс. руб. (эффективность 75,9%). Проведено 145 экскурсии, посетили музеи 11085 человек, 120 новых экспонатов, проведено 5 тематических встреч и 5 дней открытых дверей, проведено 75 экспресс – сообщений; викторины, беседы. Районный музей является методическим центром для 8 школьных музее Кировского района.

По подпрограмме № 4 «Другие вопросы в области культуры» - 1179,23 тыс.руб., профинансировано за 12 месяцев 2017г. - 961 тыс.руб.(эффективность 81,5%). Организовано планомерное и своевременное бухгалтерское обслуживание, своевременное и достоверное предоставление отчетов.

- Неисполнение по расходам в сумме 4707,76 тыс. руб. обусловлено тем, что дотация на сбалансированность на выполнение Указа Президента от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части мероприятий, направленных на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры  поступила в район в последних числах декабря и была перечислена учреждению в январе 2018 года в полном объеме в сумме 4707,76 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Кировского района равна 82%, внебюджетных средств – 100%, что также делает реализацию программы эффективной.

На основе данных представленных исполнителем программы проведена оценка основных целевых индикаторов, динамика целевых значений, оценка эффективности данной программы. Значения представлены в таблицах в соответствии с утвержденным порядком оценки эффективности программ.

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы за 2017 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора за 2017 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями | тыс. чел/год | 60 | 49,4 | 10,6 | -10,6 |
| Степень удовлетворенности населения Кировского муниципального района услугами культуры | % | 87 | 91,5 | 4,5 | +4,5 |
| Количество лиц воспользовавшихся услугами межпоселенческой районной библиотеки | чел. в год | 31,8 | 32,4 | 0,8 | +0,8 |
| Количество книговыдач населению | экз. | 75,8 | 77,4 | 1,6 | +1,6 |
| количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | экз. | 25 | 777 | 752 | +752 |
| Итого |  |  |  |  | +748,3 |

Из таблицы видно, что по четырем показателям значение достигнуто, а по одному показателям не достигнуто, так как произошло снижение массовых мероприятий в сельских поселениях района.

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

| Целевые индикаторы | Ед. изм. | Год реализации целевой программы |  |  |  | % эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  |
| Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями | тыс. чел/год | 50,2 | 48,5 | 48 | 49,4 | 82,3 |
| Степень удовлетворенности населения Кировского муниципального района услугами культуры | % | 86,3 | 86,9 | 87 | 91,5 | 105,2 |
| Количество лиц воспользовавшихся услугами межпоселенческой районной библиотеки | чел/год | 42,7 | 42,5 | 60,1 | 32,4 | 101,9 |
| Количество книговыдач населению | тыс.экз | 79,5 | 77,5 | 48 | 77,4 | 102,1 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | экз. | 35,6 | 37,5 | 136 | 777 | 310,8 |

- Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных результатов муниципальной программы (целевых индикаторов), так как все целевые индикаторы достигли выше 80%, а некоторые превысили 100%, то есть цели реализации муниципальной программы выполняются.

5. Муниципальная программа

«Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2014-2017 годы»

Ожидаемые конечные результаты за весь период действия программы, следующие:

-   создание условий для предупреждения детской безнадзорности и беспризорности;

-   обеспечение защиты прав и законных интересов детей и подростков;

- формирование предпосылок к стабилизации, а в дальнейшем к снижению числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, снижение уровня преступности несовершеннолетних.

Задачами данной программы являются:

- комплексное решение проблем предупреждения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- создание механизмов, обеспечивающих координацию деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Кировского района;

- информирование населения в целях предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних с использованием средств массовой информации;

- совершенствование нормативно-правовой базы в области профилактики безнадзорности и правонарушений;

- создание единого банка данных по учету безнадзорных детей;

- решение проблем детского и семейного неблагополучия;

- социально – педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально  опасном положении;

- организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию детей.

Целевые индикаторы данной программой не предусмотрены.

Объем финансирования программы установлен на 2017 год в сумме 513,0 тыс.руб., за 12 месяцев 2017г. израсходовано 444,67 тыс.руб.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной программы составила 86,7%, в том числе по мероприятиям:

| Мероприятия | выделено, руб. | израсходовано, руб. |
| --- | --- | --- |
| организация временного трудоустройства несовершеннолетних | 411965 | 411965 |
| организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций в каникулярное время | 88035 | 19705,7 |
| Проведение медицинского обследования несовершеннолетних | 0 | 0 |
| Проведение информационно-просветительской работы с несовершеннолетними | 0 | 0 |
| Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий | 13000 | 13000 |

Мероприятия, которые предусмотрены данной программой без финансирования, осуществляются в полном объеме, так КДНиЗП ведутся списки неблагополучных семей, также в рамках программы было организовано временное и постоянное трудоустройство 110 подростков, всего в летний период трудоустроено 152 несовершеннолетних.

Из краевого бюджета на организацию летней оздоровительной кампании в 2017 году выделено 2536,37 тыс. руб., из муниципального бюджета района из программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2017 годы» на оздоровление несовершеннолетних выделено 19,7 тыс.руб.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органами системы профилактики систематически организуются рейды в неблагополучные, социально-опасные семьи, за период 2017 года организовано и проведено 73 рейда, посещено 404 семьи. В каждом конкретном случае принимаются различные меры к родителям и несовершеннолетним, оказывается помощь.

Данная программа признана эффективной и целесообразна к финансированию.

6. Муниципальная программа

"Профилактика экстремизма и терроризма на территории

Кировского муниципального района на  2014-2017 годы»

Цель программы: Повышение уровня безопасности и защищенности населения и муниципальных учреждений социальной сферы Кировского муниципального района путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

Данной программой предусмотрено 2 целевых индикатора: число общественных и религиозных объединений, склонных к проявлениям терроризма и экстремизма; число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского характера.

На основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

Оценка основных индикаторов программа за 2017 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | значение целевого индикатора за 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| число общественных и религиозных объединений, склонных к проявлениям терроризма и экстремизма | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского характера | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 0 |

Объем финансирования данной программы по всем мероприятиям  на 2017г. установлен 100,0 тыс.руб., за 12 месяцев 2017г. было израсходовано 90,91 тыс.руб. Выполнены мероприятия по установлению и ремонту ограждения территории МОКУ СОШ с. Увальное, МОКУ СОШ с. Руновка; разработке и изготовлению наглядно - агитационной продукция (памятки) о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актах, размещению материалов по профилактике терроризма в средствах массовой информации.

Мероприятия, которые предусмотрены данной программой без финансирования, осуществляются в полном объеме, так были проведены классные часы в общеобразовательных школах о порядке и правилах поведения при угрозе возникновения террористических актов; встречи родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам антитеррористической защищенности.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Кировского района равна 90,9%, данная программа признана эффективной.

7.Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

бюджетных учреждениях Кировского района на 2014-2017год»

Данная программа утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 639 от 31.10.2013г. Целевые показатели не предусмотрены.

На реализацию мероприятий по исполнению муниципальной программы в бюджете района на 2017 год не было предусмотрено финансирование программных мероприятий. На основании постановления администрации Кировского муниципального района № 49 от 27.02.2017 года «О внесении  изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Кировского района на 2014-2017 год» были убраны в 2017 году мероприятия к реализации. Программа признана не эффективной и на новый период к реализации приниматься не будет.

8. Муниципальная программа

«Развитие образования в Кировском муниципальном районе»

Данная программа состоит из 8 подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка муниципальных ОУ".

В данной подпрограмме не предусмотрено целевых показателей. Основной целью Программы является обеспечение государственных гарантий доступности качественного среднего образования в Кировском муниципальном районе.

На мероприятия по развитию и поддержке образовательных учреждений запланировано на 2017г. 204257,74 тыс. руб., за 12 месяцев 2017г. освоено – 198371,86 тыс. руб. из них реализованы следующие мероприятия: подготовку образовательных учреждений к учебному году – 383,35 тыс. руб. и обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений – 48372,51 за счет бюджета района, за средств краевого бюджета были реализованы следующие мероприятия – исполнение госполномочий по реализации дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам – 145824,0 тыс. руб.; обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием – 3792,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2017г. составила 89,2%. Исполнение затрат краевого бюджета выполнено на 100%

Подпрограмма № 2 «Развитие дошкольного образования в Кировском муниципальном районе".

Основной целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования в Кировском районе.

На мероприятия по развитию дошкольного образования на 2017 год запланировано 64681,94 тыс.руб., за 12 месяцев 2017 года освоено 628303,06 тыс. руб., из них из средств местного бюджета – 13711,06 тыс.руб. на них реализованы следующие мероприятия: оформление правоустанавливающих документов для регистрации земельных участков,  обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дошкольного образования. Из средств краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – 49119,0 тыс. руб.

Оценка эффективности затрат и использования средств районного бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2017г. составила 88,0%, средств краевого бюджета – 100%.

Подпрограмма № 3 «Безопасность муниципальных образовательных учреждений».

Основной целью подпрограммы является осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное функционирование образовательных учреждений.

На реализацию мероприятий по подпрограмме предусмотрено 572,0 тыс.руб. за 12 месяцев 2017г. освоено средств местного бюджета – 295,51 тыс.руб. в том числе по санитарно-эпидемиологической безопасности образовательных учреждений на 2017г. запланировано – 300 тыс.руб., профинансировано  за 12 месяцев 2017г. – 88,39 тыс.руб., противопожарная безопасность в образовательных учреждениях, на 2017г. запланировано 272,0 тыс.руб., освоено средств местного бюджета  за 12 месяцев 2017г. – 207,12 тыс.руб.,

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2017г. составила 51,7%.

Подпрограмма № 4 «Развитие внешкольного образования».

На реализацию подпрограммы на 2017г. из бюджета предусмотрено 22578,77 тыс.руб., за 12 месяцев 2017г. исполнено 22563,19 тыс.руб.

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям, в том числе: МБУ ДОД «Патриот» предусмотрено 9738,36 тыс.руб. профинансировано 9738,29 тыс.руб., МБУ ДОД «КДШИ» предусмотрено 6566,59 тыс.руб. профинансировано 6566,59 тыс.руб., МБУ ДОД «ГДШИ» предусмотрено 2795,9 тыс.руб. профинансировано 2795,9 тыс.руб.

Оценка эффективности затрат и использования средств районного бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2017г. составила 99,9%.

Подпрограмма № 5 «Переподготовка и повышение кадров».

На 2017 год запланировано 28 тыс.руб. за 12 месяцев 2017г. профинансировано  28,0 тыс.руб.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2017г. составила 100,0 %.

Подпрограмма № 6 «Организация отдыха детей».

На 2017 год запланировано 2561,0 тыс. руб., за 12 месяцев 2017г. профинансировано 2536,37 тыс.руб.

Средства краевого бюджета были израсходованы на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдых детей в каникулярное время) на 99%, данная подпрограмма является эффективной.

Подпрограмма № 7 «Другие вопросы в области образования».

На реализацию мероприятия расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений - прочие учреждения на 2017г. запланировано 23392,57 тыс.руб. средств местного бюджета, освоено за 12 месяцев 2017г. – 23326,52 тыс.руб.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2017г. составила 99,7%.

Подпрограмма № 8 «Молодежь Кировского района».

Исходя из мониторинга, в 2017 году по подпрограмме было 100% выполнение всех целевых индикаторов. Всего на мероприятия программной направленности было заложено 150,0 тыс. рублей, из них исполнено 150,0 тыс. рублей. В подпрограмме было запланировано 46 мероприятий, направленных на формирование и развитие духовных ценностей, чувств патриотизма, лидерских качеств и других нравственных приоритетов в молодежной среде. Программные мероприятия по подпрограмме «Молодежь Кировского района» в 2017 году были исполнены в полном объеме.

Оценка эффективности затрат и использования средств районного  бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2017г. составила 100%.

Подпрограмма № 9 «Предупреждение развития наркомании в районе».

По подпрограмме в 2017 году было запланировано проведение мероприятий на сумму 83,0 тыс. руб., израсходовано за 2017 год – 57,0 тыс. руб., 26,0 тыс. руб. не освоено, но при этом, программные мероприятия были выполнены.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2017г. составила 68,7%.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета всех 8 подпрограмм Программы «Развитие образования на 2014-2017годы» за 12 месяцев 2016г.  составила 97,4% (утверждено – 318292,01 тыс. руб., исполнено – 310145,51 тыс. руб.). Программа эффективна, целесообразна к оформлению на следующий период.

9. Муниципальная программа

«Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского муниципального района на 2016-2018 годы»

Данная программа утверждена Постановлением администрации Кировского муниципального района № 570 от 30.12.2015г.

Цели и задачи программы:

- обеспечение населения комфортными условиями при получении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», равного доступа к их получению,

- повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг,

- повышение оперативности представления государственных и муниципальных услуг,

- внедрение единых стандартов обслуживания населения,

- предоставление дополнительных услуг на базе МФЦ.

На реализацию программных мероприятий предусмотренных данной программой (с изменением постановлением администрации Кировского муниципального района № 53 от 09.02.2018 года) в 2017г. было предусмотрено всего 4830,22 тыс.рублей, из них: из местного бюджета 45% - 2173,6 тыс. руб. и из краевого бюджета 55% - 2656,62 тыс. руб.

За 12 месяцев 2017г. профинансировано 4377,67 тыс.руб., что составляет 90,6% , из них из средств местного бюджета – 1969,95 (эффективность использования средств – 90,6%), из средств краевого бюджета - 2407,72 (эффективность использования средств – 90,6%).

Данной программой предусмотрено 2 показателя: количество оказанных государственных и муниципальных услуг МФЦ; доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг.

На основе данных представленных исполнителем программы проведена оценка основных целевых индикаторов, динамика целевых значений, оценка эффективности данной программы. Значения представлены в таблицах в соответствии с утвержденным порядком оценки эффективности программ.

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы за 2017 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | значение целевого индикатора за 2017 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| количество оказанных государственных и муниципальных услуг МФЦ | ед. | 3400 | 9453 | 6053 | +6053 |
| доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг | % | 60 | 60 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | +6053 |

Динамика значений целевых индикаторов программы за 2017 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Год реализации целевой программы |  |  | % эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |  |
| количество оказанных государственных и муниципальных услуг МФЦ | ед. | 2882 | 9453 | - | 278,0 |
| доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг | % | 60 | 60 | - | 100 |

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной  программы за 12 месяцев 2017г. составила 90,6%. Эффективность программы «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского муниципального района на 2016-2018 годы» возросла, данная программа эффективна, целесообразна к финансированию.

11. Муниципальная программа

«Противодействие коррупции в администрации Кировского

муниципального района на  2016-2018 годы»

Целью программы является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции, устранение причин и условий, порождающих коррупцию в администрации Кировского муниципального района.

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих показателей: минимизировать или ликвидировать последствия коррупции; устранить коррупциогенность правовых актов в администрации Кировского муниципального района и их проектов; повысить эффективность муниципального управления; укрепить доверие гражданского общества к деятельности администрации Кировского муниципального района; повысить качество и доступность муниципальных услуг оказываемых администрацией Кировского муниципального района, муниципальными учреждениями; обеспечить эффективное и качественное выполнение органами муниципальной власти своих функций.

Проведены  следующие мероприятия: обеспечение деятельности аттестационных, конкурсных комиссий по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы; обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению; размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в администрации Кировского муниципального района на официальном сайте; обеспечение открытости, гласности и прозрачности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Кировского муниципального района путем размещения в единой информационной системе информации о закупках муниципального заказчика  -  администрации Кировского муниципального района и другие.

В программе не предусмотрены ежегодные индикаторы оценки эффективности реализации программы. Программа ориентирована на достижение конечных результатов.

12. Муниципальная программа

«Доступная среда для инвалидов в Кировском муниципальном  районе на 2016-2019 годы»

Основные цели программы: формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; максимально возможная социальная реабилитация и интеграция инвалидов в общество; усиление социальной поддержки общественных организаций.

Постановлением администрации Кировского муниципального района             № 67 от 17 марта 2017 года были внесены изменения в муниципальную программу, где на 2017 год были заложены 100,0 тыс. руб.

Данной программой предусмотрено 2 показателя. На основе данных представленных исполнителем программы проведена оценка основных целевых индикаторов, динамика целевых значений, оценка эффективности данной программы. Значения представлены в таблицах в соответствии с утвержденным порядком оценки эффективности программ.

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы за 2017 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | значение целевого индикатора за 2017г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| доля инвалидов, положительно оценивающих отношения населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 50 | 40 | 10 | -10 |
| доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве объектов в Кировском муниципальном районе | ед. | 54,5 | 48 | 6,5 | -6,5 |
| Итого |  |  |  |  | -16,5 |

Динамика значений целевых индикаторов программы за 2017 год

| наименование целевого индикатора | ед. изм. | год реализации целевой программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г. | 2017г. |
| доля инвалидов, положительно оценивающих отношения населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 18 | 40 |
| увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, приспособленных для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 0 | 48 |

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной  программы за 12 месяцев 2017г. составила 0%. Мероприятия, на которые не предусмотрено финансирование, выполнялись в полном объеме. Программа требует финансирования.

В течение 2017 года в программу «Доступная среда для инвалидов в Кировском муниципальном районе на 2016-2019 годы» были внесены изменения и перераспределены бюджетные средства из этой программы в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований на 2017 год. В связи с этим, на конец 2017г. в бюджете Кировского муниципального района по муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов в Кировском муниципальном районе на 2016-2019 годы» было предусмотрено 0 тыс.руб. Мероприятия по данной программе ответственными исполнителями не проводились. Данная программа в 2017 году признана не эффективной.

Ответственным исполнителям, соисполнителям муниципальных программ Кировского муниципального района усилить контроль за соблюдением сроков и требований по представлению годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района, а также за качеством представляемой отчетности и документов.

Для успешной реализации муниципальных программ в Кировском муниципальном районе необходимо достойное финансовое обеспечение и положительный подход к исполнению всех запланированных и утвержденных мероприятий.

Приложение

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета муниципальных программ 12 месяцев 2017 года

- тыс. руб.

| Наименование | Ве-домство | Целевая статья | Утвержде но на 2017 год, тыс. руб. | Исполнено за 2017 год, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программные направления деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2014-2017 гг.» | 000 | 0100000000 | 318 292,01 | 310 145,51 | 97,4 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка муниципальных образовательных учреждений» | 003 | 011000000 | 204 257,74 | 198 371,86 | 97,1 |
| Мероприятия по развитию и поддержке образовательных учреждений | 003 | 0110020041 | 384,28 | 383,35 | 99,8 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (школы) | 003 | 0110020042 | 54 257,46 | 48 372,51 | 89,2 |
| Расходы на исполнение госполномочий по реализации дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | 003 | 0110093060 | 145 824,00 | 145 824,00 | 100,0 |
| Обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием (за счет краевого бюджета) | 003 | 0110093050 | 3 792,00 | 3 792,00 | 100,0 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие дошкольного образования в Кировском муниципальном районе» | 003 | 0120000000 | 64 681,94 | 62 830,06 | 97,1 |
| Мероприятия по развитию и поддержке дошкольных образовательных учреждений | 003 | 0120020041 | 30,00 | 3,75 | 12,5 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дошкольного образования | 003 | 0120020042 | 15 532,94 | 13 707,31 | 88,2 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 003 | 0120093070 | 45 309,00 | 45 309,00 | 100,0 |
| Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 003 | 0120093090 | 3 810,00 | 3 810,00 | 100,0 |
| Подпрограмма № 3 «Безопасность образовательных учреждений» | 003 | 013000000 | 572,00 | 295,51 | 51,7 |
| Санитарно-эпидемиологическая безопасность образовательных учреждений | 003 | 0130020041 | 300,00 | 88,39 | 29,5 |
| Противопожарная безопасность образовательных учреждений | 003 | 0130020042 | 272,00 | 207,12 | 76,1 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие внешкольного образования» | 003 | 0140000000 | 22 578,77 | 22 563,19 | 99,9 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ДОД "ДЮЦ") | 003 | 0140020041 | 3 477,92 | 3 462,41 | 99,6 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ВПЦ "Патриот") | 003 | 0140020042 | 9 738,36 | 9 738,29 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ДОД «КДШИ») | 951 | 0140020043 | 6 566,59 | 6 566,59 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ ДОД «ГДШИ") | 951 | 0140020044 | 2 795,90 | 2 795,90 | 100,0 |
| Подпрограмма № 5 «Переподготовка и повышение кадров» | 003 | 0150000000 | 28,00 | 28,00 | 100,0 |
| мероприятия по переподготовке и повышению кадров | 003 | 0150020040 | 28,00 | 28,00 | 100,0 |
| Подпрограмма № 6 «Организация отдыха детей» | 003 | 0160000000 | 2 561,00 | 2 536,37 | 99,0 |
| Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 003 | 0160093080 | 2 561,00 | 2 536,37 | 99,0 |
| Подпрограмма № 7 «Другие вопросы в области образования» | 003 | 0170000000 | 23 392,57 | 23 326,52 | 99,7 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (прочие учреждения) | 003 | 0170020040 | 23 392,57 | 23 326,52 | 99,7 |
| Подпрограмма № 8 «Молодежь Кировского района" | 003 | 0180000000 | 137,00 | 137,00 | 100,0 |
| Мероприятия в сфере образования | 951 | 0180020041 | 111,00 | 111,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ "КДЦ") | 951 | 0180020042 | 26,00 | 26,00 | 100,0 |
| Подпрограмма № 9 «Предупреждение развития наркомании в районе» | 951 | 0190000000 | 83,00 | 57,00 | 68,7 |
| Мероприятия по предупреждению развития наркомании в районе | 951 | 0190020040 | 83,00 | 57,00 | 68,7 |
| Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2017 годы" | 000 | 0200000000 | 513,00 | 444,67 | 86,7 |
| Мероприятия в сфере образования (МКУ ЦОМОУ) | 003 | 0200020261 | 324,80 | 256,46 | 79,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 003 | 0200020262 | 188,21 | 188,21 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг населению Кировского муниципального района на 2016-2018 годы" | 951 | 0800000000 | 4 830,22 | 4 377,67 | 90,6 |
| Субсидии из местного бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств краевого бюджета | 951 | 0800092070 | 2 656,62 | 2407,72 | 90,6 |
| Субсидии из местного бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств районного бюджета | 951 | 0800020140 | 2 173,60 | 1969,95 | 90,6 |
| Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма на территории Кировского района на 2014-2017 годы" | 000 | 0300000000 | 100,00 | 90,91 | 90,9 |
| Мероприятия в сфере образования (МКУ "ЦОМОУ") | 003 | 0300030361 | 90,00 | 87,50 | 97,2 |
| Мероприятия по предупреждению терроризма | 951 | 0300030362 | 10,00 | 3,41 | 34,1 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе на 2014-2017 годы" | 000 | 0400000000 | 106,00 | 63,00 | 59,4 |
| Мероприятия по развитию физкультуры и спорта | 951 | 0400040460 | 106,00 | 63,00 | 59,4 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг. и на период до 2020 года» | 000 | 0500000000 | 52,50 | 52,50 | 100,0 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 951 | 0500050560 | 52,50 | 52,50 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Кировском муниципальном районе на 2014-2017 годы" | 000 | 0600000000 | 25 936,02 | 21 228,28 | 81,8 |
| Подпрограмма № 1 "Развитие и поддержка клубов" | 951 | 0610020140 | 17 817,22 | 14 684,71 | 82,4 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 951 | 0610020141 | 10 851,00 | 9 657,38 | 89,0 |
| иные межбюджетные трансферты (переданные полномочия поселений по культуре МБУ "КДЦ") | 951 | 0610020142 | 6 966,22 | 5 027,33 | 72,2 |
| Подпрограмма № 2 "Развитие и поддержка библиотек" | 951 | 0620020140 | 3 615,74 | 3 058,74 | 84,6 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 951 | 0620020140 | 3 615,74 | 3 058,74 | 84,6 |
| Подпрограмма № 3 "Развитие и поддержка музеев" | 951 | 0630020140 | 3 323,83 | 2 523,83 | 75,9 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 951 | 0630020140 | 3 323,83 | 2 523,83 | 75,9 |
| Подпрограмма № 4 "Поддержка прочих учреждений культуры" | 951 | 0640020140 | 1 179,23 | 961,00 | 81,5 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 951 | 0640020140 | 1 179,23 | 961,00 | 81,5 |
| Всего программные мероприятия |  |  | 349 829,76 | 336 402,54 | 96,2 |

Глава Кировского муниципального района –

глава администрация Кировского

муниципального района 						  	 И.И. Вотяков

Исп. Т.А. Дуля

8 (42354) 21-9-57