**Реализация плана мероприятий**

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Кировского муниципального района

(наименование муниципального образования)

1. Управленческая команда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Роль в команде** | **ФИО** | **Занимаемая должность** |
|  | Куратор проекта | Журавский Павел Олегович | Заместитель главы Кировского муниципального района |
|  | Руководитель проекта | Журавский Павел Олегович | Заместитель главы Кировского муниципального района |
|  | Руководитель направления «Изменения условий ведения бизнеса» | Киреева Елена Михайловна | Главный специалист 1 разряда отдела экономики, торговли и предпринимательства администрации Кировского муниципального района |
|  | Руководитель направления «Акселерация» | Маковеев Александр Борисович | Главный специалист 1 разряда управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального района |
|  | Руководитель направления «Популяризация» | Киреева Елена Михайловна | Главный специалист 1 разряда отдела экономики, торговли и предпринимательства администрации Кировского муниципального района |
|  | Руководитель направления «Сельское хозяйство» | Шуляк Людмила Петровна | Главный специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения( по вопросам сельского хозяйства) администрации Кировского муниципального района. |

1. Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой показатель** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % |  | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% |
| 2. | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга |  | Не менее 3 ед. | Не менее 4 ед. | Не менее 4 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 6 ед. |

3.Мероприятия на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный (ФИО, должность) | Исполнение | Показатель |
| 1. *Изменение условий ведения бизнеса* | | | | | |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего плана мероприятий | 15.04.2019 | Киреева Е.М. | Постановление  №189 от 09.10.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на 2018-2022годы» | Да |
| 1.2 | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019 | Киреева Е.М. | Постановление администрации Кировского муниципального района№43 от 13.02.2017г.  Постановлением администрации Кировского муниципального района №82 от 12.04.2019г. «Об утверждении положения о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Кировского муниципального района» | Да |
| 1.3 | Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 01.07.2019  01.10.2019  31.12.2019 | Киреева Е.М. | Протокол №5 повестка :  1.Согласование схемы НТО  Протокол №6 повестка :  1.Отчет за первое полугодие 2019 года по исполнению «Дорожной Карты» (плана мероприятий)по внедрению Стандарта деятельности Кировского муниципального района Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на период 2019-2020 годы.  2.Разработка стратегии и внесение предложений и по реализации национального проекта «Малое и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Кировского муниципального района.  3.О условиях охраны труда у предпринимателей и проведении СОУТ. https://kirovsky-mr.ru/administration/dlya-investorov/sovet-po-predprinimatelstvu-pri-glavekirovskogo-mr/ | Да |
| 1.4 | Организован и работает общественный орган\* по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности | 15.04.2019 | Киреева Е.М. | Согласно положения Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Кировского муниципального района наделен данными полномочиями. | Да |
| 1.5 | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 01.06.2019 | Киреева Е.М. | Постановление  № 140 от 24.06.2019г.  «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Кировского муниципального района, уполномоченных на их осуществление» https://kirovsky-mr.ru/administration/dokumenty/postanovleniya/ | Да |
| 1.6 | Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2018 года не менее чем на 20% | 31.12.2019 | Киреева Е.М. | Снижение числа плановых и внеплановых проверок | 20% |
| 1.7 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы | 01.09.2019 | Киреева Е.М. | НПА о внедрении чек-листов в разработке | Да |
| 1.8 | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 01.05.2019  01.10.2019 | Киреева Е.М. | Информация размещена на сайте администрации Кировского муниципального района http:/kirovsky-mr.ru/administration/ekonomika/predprinimatelstvo/ | Да |
| 1.9 | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 01.06.2019 | Киреева Е.М. | Работает система по принятию жалоб в разделе « Обратная связь» | Да |
| 1.10 | Утвержден, размещен на официальном сайте муниципальных образований и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 15.04.2019 | Киреева Е.М. | Постановлением администрации Кировского муниципального района №83 от 12.04.2019г. http://kirovsky-mr.ru/administration/ekonomika/natsionalnyy-proekt-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-i-podderzhka-individualnoy-predprinimatelskoy/ | Да |
| 1.11 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 01.07.2019  01.10.2019  31.12.2019 | Киреева Е.М. | На рассмотрение Думы КМР передан Проект решения Думы о внесении изменений в раздел №5 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», «Положения об управлении распоряжении муниципальной собственностью Кировского Муниципального района», принятого решением Думы Кировского муниципального района от 27.10.2009 №861,  после принятия решения будет проведена оценка регулирующего воздействия данного НПА | Да |
| 1.12 | Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте администрации муниципального образования | 15.04.2019  05.07.2019  05.10.2019  10.01.2020 | Киреева Е.М. | Размещено на сайте администрации Кировского муниципального района  https://kirovsky-mr.ru/administration/ekonomika/natsionalnyy-proekt-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-i-podderzhka-individualnoy-predprinimatelskoy/ | Да |
| 1.13 | Совместно с краевым центром «Мой бизнес» в городах Владивосток, Артем, Находка, Арсеньев, Уссурийск, Спасск-Дальний, Большой Камень организована работа центров «Мой бизнес» | 01.09.2019 |  | Совместно с представителями предпринимательского сообщества пройден кур обучающего мероприятия, на базе «Центр мой бизнес» выездная стратегическая сессия по теме «Формирование модели конструктивного взаимодействия власти и бизнеса» | Да |
| 1. *Акселерация* | | | | | |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2019 | Маковеев А.Б. | «Положение об управлении распоряжением муниципальной собственностью Кировского Муниципального района», принятое решением Думы Кировского муниципального района от 27.10.2009 №861 | Да |
| 2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.05.2019 | Маковеев А.Б. | 175-НПА от 28.03.2019г «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного перечня и опубликования Перечня муниципального имущества Кировского муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и ( или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  https://kirovsky-mr.ru/duma/deyatelnost/resheniya-dumy/?PAGEN\_2=2 | Да |
| 2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.05.2019 | Маковеев А.Б. | Постановление администрации Кировского муниципального района №237 от 15.11.2018»Об утверждении условий и порядка имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |
| 2.4 | В городских и сельских поселениях Приморского края, входящих в состав муниципального образования, утверждены перечни муниципального имущества | 01.06.2019 | Маковеев А.Б. | Кировское городское поселение |  |
| 2.5 | Дополнены перечни муниципального имущества | 01.09.2019 | Маковеев А.Б. | Решение Думы Кировского муниципального района № 156- НПА 25.10.2018г. Дополнен перечень муниципального имущества (Планируется ежегодное дополнение перечня не менее чем на 10%) |  |
| 2.6 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества | 01.11.2019 | Маковеев А.Б. | Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП |  |
| 2.7. | Для получения государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга в департамент экономики и развития предпринимательства представлены пакеты документов (включая финансирование текущей деятельности) | 31.12.2019 | Шуляк Л.П. | 24.07.2019 проведено расширенное заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Кировского муниципального района с субъектами МСП, на котором доведена информация о государственной поддержке в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга и сведения о других направлениях поддержки субъектов МСП.  Данная информация размещена на сайте администрации https://kirovsky-mr.ru/administration/ekonomika/predprinimatelstvo/ |  |
| 2.8 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения | 15.04.2019 | \_\_\_\_\_\_\_ | -------------------------------- |  |
| 2.9 | Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» предложения по консультантам, работающим на территории муниципального образования | 15.04.2019 | \_\_\_\_\_\_\_ | -------------------------- |  |
| 2.10 | Организация совместно с сотрудниками центра «Мой бизнес» семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и  223-ФЗ | 10.01.2020 | \_\_\_\_\_\_\_ | Число участников | Не менее 15 |
| 2.11 | Направление в Центр развития экспорта Приморского края субъектов МСП – потенциальных экспортеров | 01.09.2019 | Киреева Е.М. | Число субъектов МСП – потенциальных экспортеров | Не менее 3 |
| 1. *Популяризация* | | | | | |
| 3.1 | На сайте органа местного самоуправления работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию:   1. должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные; 2. программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; 3. информация о льготных режимах налогообложения; 4. информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок формирования повестки Совета | 01.09.2019 | Киреева Е.М. | На сайте администрации Кировского муниципального района размещен национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Кировского муниципального района  https://kirovsky-mr.ru/administration/ekonomika/natsionalnyy-proekt-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-i-podderzhka-individualnoy-predprinimatelskoy/ | Да |
| 3.2 | Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП:  - обучающихся  - женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком  - пенсионеров  - безработных  - лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.01.2020 | Киреева Е.М. | Обращения центра «Мой бизнес» в оказании содействия в организации мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП не поступали. | Не менее 3% от численности работников субъектов МСП |
| 3.3 | Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель» | 26.05.2019 | Киреева Е.М. | В разработке «Положение о проведении конкурса Лучший предприниматель» |  |
| 3.4 | На официальном сайте администрации, портале поддержки МСП, средствах массовой информации публикуется информация о положительном опыте работы субъектов МСП | 10.01.2020 | Киреева Е.М. | Число ежемесячных публикаций | Не менее 2 в месяц |
| 1. *Сельское хозяйство* | | | | | |
| 4.1. | Разработка и принятие муниципальной программы («дорожной карты») «Развитие сельскохозяйственной кооперации» | 01.06.2019 | Шуляк Л.П. | Дорожная карта «Развитие сельскохозяйственной кооперации» находится в стадии разработки. | Да |
| 4.2. | Утвержден состав совета по развитию сельскохозяйственной кооперации\*\* при главе муниципального образования, в состав которого входят не менее 50% представителей сельхозорганизаций малых форм хозяйствования, в том числе фермеров | 01.05.2019 | Шуляк Л.П | Ведется работа по созданию потребительского кооператива по переработке и сбыту молочной продукции | Да |
| 4.3. | Заседания совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования проходят не реже одного раза в 2 месяца, и на нем рассматриваются вопросы по подготовке к участию субъектов МСП в региональном проекте «Создание системы фермеров и развитие сельской кооперации» | 01.06.2019  01.08.2019  01.11.2019 | Шуляк Л.П | В стадии формирования | Да |
| 4.4. | Направление предложений (информации) совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края о потенциальных участниках регионального проекта «Развитие сельскохозяйственной кооперации» | 10.06.2019  10.08.2019  10.11.2019 | Шуляк Л.П | В стадии формирования | Да |

\*в случае наделения совета по развитию малого и среднего предпринимательства функциями (полномочиями) по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности общественный орган можно не создавать.